Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo

na zpracování komplexních pozemkových úprav v k. ú. Černuc

uzavřené pod č. 11/2021-537100 objednatele ze dne 25. 5. 2021 sjednané dle § 2586

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi stranami

Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový

úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00

Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dagmar Maňasová, Ing. Ondřej Nožička

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 346 139/ +420 606 644 729

E-mail: d.manasova@spucr.cz; o.nozicka@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „objednatel“)

a

HRDLIČKA spol. s r. o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem: Nám. 9.

května 45, 266 01 Tetín, IČO: 18601227, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

soudu v Praze, oddíl C, vložka 4062.

Zastoupená: Jaromírem Proškem, prokurista společnosti

Společně s: Ing. Josef Honz, se sídlem XXXXXXXXXX, 387 42 Lnáře, IČO: 48223981

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jaromír Prošek, prokurista společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: caxt3mz

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Pobočka Beroun

Číslo účtu: 300345131/0100

DIČ: CZ18601227

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

Článek I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) za účelem upřesnění počtu měrných jednotek, a tím i celkové ceny dílčí etapy díla uvedené v Položkovém výkazu činností, který je přílohou SoD.

Článek II.

Změna počtu měrných jednotek

Na základě skutečností uvedených ve Článku I. tohoto dodatku se mění Položkový výkaz činností následovně:

Původní stav

|  |  | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.2 i) | Aktualizace PSZ 11) | ha | 1 | 460,00 | 460,00 | 31.10.2024 |

Nový stav

|  |  | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.2 i) | Aktualizace PSZ 11) | ha | 11 | 460,00 | 5 060,00 | 31.10.2024 |

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Dodatek č. 7 se uzavírá v souladu s původní SoD a dodatky č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6, a to na základě svobodné vůle. Není uzavřen v tísni ani pod nátlakem.

- Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Ta ujednání SoD a dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají nadále v platnosti.

- Celková cena díla po započtení změn z dodatku č. 7 se zvyšuje o 4 600 Kč bez DPH.

- Dodatek č. 7 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Za objednatele:   					    	Za zhotovitele:

V Praze dne 26.08.2024		V Praze dne 26.08.2024

…………………………………					…………………………………

Ing. Jiří Veselý	   						Jaromír Prošek

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha			prokurista společnosti

Státní pozemkový úřad						HRDLIČKA spol. s r. o.

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Ondřej Nožička.

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Černuc - po změnách dle dodatku č. 7 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín |
| 6.2 | Hlavní celek 1 – Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 919 | 320,00 | 294 080,00 | 15.11.2021 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 9 | 1 500,00 | 13 500,00 |  |
| 6.2.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 280 | 2 000,00 | 560 000,00 | 28.2.2022 |
|  | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - DOŠETŘENÍ | 100 bm | 2 | 2 000,00 | 4 000,00 | 30.6.2022 |
| 6.2.4 | Rozbor současného stavu | ha | 928 | 230,00 | 213 440,00 | 31.3.2022 |
| 6.2.5 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 926 | 230,00 | 212 980,00 | 31.8.2022 |
| Přípravné práce celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 298 000,00 | 31.8.2022 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 – Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 926 | 460,00 | 425 960,00 | 31.5.2023 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 7 | 2 000,00 | 14 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 41 | 460,00 | 18 860,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2) | ks | 0 | 11 500,00 | 0,00 |  |
| 6.3.2 i) | Aktualizace PSZ 11) | ha | 11 | 460,00 | 5 060,00 | 31.10.2024 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 926 | 885,00 | 819 510,00 | 31.10.2024 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 27 600,00 | 55 200,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | LV | 1 | 500,00 | 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| Návrhové práce celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 341 090,00 |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 - Mapové dílo | ha | 926 | 180,00 | 166 680,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| Mapového dílo celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 166 680,00 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 298 000,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 341 090,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 166 680,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 805 770,00 |  |
| DPH 21 % v Kč |  |  |  |  | 589 211,70 |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 394 981,70 |  |