## List1
Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy České Žleby
| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 76 | 0 | 0 | xx.xx.xxxx 4)
6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 1314 | 0 | 0 | xx.xx.xxxx 4)
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 137 | 0 | 0
| Zaměření komunikací ve specifickém území v obvodu KoPÚ | 100 bm | 187 | 0 | 0
6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 216 | 0 | 0 | xx.xx.xxxx 4)
6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12) | 100 bm | 122 | 0 | 0 | xx.xx.xxxx 4)
6.2.7 | Rozbor současného stavu včetně studie odtokových poměrů | ha | 4143 | 0 | 0 | xx.xx.xxxx 4)
6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 4143 | 0 | 0 | xx.xx.xxxx 4)
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 | 30.6.2027 5)
6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 1451 | 0 | 0 | xx.xx.xxxx 4)
| Vypracování plánu společných zařízení ve specifickém území v obvodu KoPÚ | ha | 2692 | 0 | 0
6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 9 | 0 | 0
6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 90 | 0 | 0
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 50 | 0 | 0
6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 2 | 0 | 0
6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha
6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 0 | 0 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 0 | 0 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 0 | 0 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 1451 | 0 | 0 | 30.9.2029 5)
| Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona ve specifickém území v obvodu KoPÚ | ha | 2692 | 0 | 0
6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 0 | 0 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha
6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 0 | 0 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 0 | 0 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 0 | 0 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 | xxxxx
6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 4143 | 0 | 0 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč | [5 empty] | xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 0
Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 0