# DODATEK Č. 4

# KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJ. 877-2021-544101, Č. ZHOT. pu-2021-001 ZE DNE 30.6.2021

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Regina Filipová, Ing. Renata Čadová, Pobočka Ústí nad Orlicí

Kontaktní údaje:

Tel.: 727 966 745, 601584038

E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz, r.filipova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEOVAP, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234.

Zastoupená: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: Wyx77xh

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 500069362/0800

DIČ: CZ15049248

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Předmět  DODATKU

  - Posun termínu plnění u dílčího fakturačního celku 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Původní termín: 31.08.2024

Nový termín: 31.01.2025

  - Důvodem posunu termínu dílčího fakturačního celku 6.3.2 je neschválení změny katastrální hranice na zastupitelstvu obce Těchonín. Změna termínu plnění je vyvolaná potřebou přepracovat návrh dotčený změnou katastrální hranice, projednat změny s vlastníky a zajistit další související kroky (projednání PSZ s DOSS a sborem zástupců, schválení zastupitelstvem).

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha položkový výkaz činností, který nahrazuje původní přílohu v celém rozsahu.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOVAP, spol. s r.o.

V Pardubicích		V Pardubicích

Datum: 2.9.2024		Datum: 2.9.2024

________________________________ 	___________________________

Ing. Miroslav Kučera		Jméno: Ing. Pavel Cimpl

ředitel Krajského pozemkového úřadu 	Funkce: jednatel

pro Pardubický kraj