DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy objednatele 1118-2022-541100, č. smlouvy zhotovitele 41/22 ze dne 25.10.2022

(dále jen „Dodatek")
uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „NOZ")

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec.

Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu

pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského

pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Mačkem, vedoucím Pobočky Liberec

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 548 197

E-mail: t.macek@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky,

se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154

Zastoupená: Ing. Petrem Kubů - jednatel, Ing. Janou Švábovou – jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Kubů, Ing. Janou Švábovou

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 xxx xxx xxx / + 420 xxx xxx xxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

DIČ: CZ48110141

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. 	Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva") k provedení díla s názvem Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Arnoltice u Bulovky na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek II.
Předmět Dodatku

- Předmětem tohoto Dodatku je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ") bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 1 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.

Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.

Následující články smlouvy se mění takto:

- čl. 4.3 se mění věta třetí takto:

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.

- čl . 7.1 se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

čl. 7.2 se mění takto:

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

- Revize a doplnění stávajícího bodového pole - digitální vyhotovení určené Objednateli;

- Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ - digitální vyhotovení určené Objednateli;

- NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO SMLOUVY  Vektorizace vlastnické mapy - digitální vyhotovení určené Objednateli;

- Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ - 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;

- Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona - 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;

- NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO SMLOUVY  Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ - 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;

- Rozbor současného stavu - 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;

- Dokumentace nároků vlastníků - 4x listinné vyhotovení určené - 1x Objednateli, 1x příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli;

- PSZ:

- Vypracování dokumentace PSZ - 2x listinné vyhotovení určené - 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;

- Vypracování dokumentace technického řešení - 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;

- Vypracování aktualizace PSZ - 2x listinné vyhotovení určené - 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;

- Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ - digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;

- Výškopisné zaměření zájmového území - digitální vyhotovení určené Objednateli;

- Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení - 2x listinné vyhotovení určené - 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;

- Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků - 2x listinné vyhotovení určené - 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené - 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;

- Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice - 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;

- Vypracování aktualizace návrhu - přiměřeně se použijí předchozí články smlouvy;

- Zpracování mapového díla - digitální vyhotovení určené Objednateli;

(o)   Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv - 4x

listinné vyhotovení určené - 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x

k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené

Objednateli."

2.  Dále se tímto Dodatkem v návaznosti na výsledky revize a doplnění stávajícího bodového pole

provádí úprava počtu měrných jednotek následovně:

|  | Hlavní celek / dílčí část |  | Počet MJ původní |  | Počet MJ nový | Cena původní bez DPH celkem Kč | Cena nová bez DPH celkem v Kč |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2. | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Revize stávajícího bodového pole |  |  | 10 | 10 | 30 000 | 30 000 |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole |  |  | 1 | 0 | 20 000 | 0 |  |

Celková cena díla bez DPH se tedy snižuje o 20 000,- Kč.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS"), smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

4.  Nedílnou součástí tohoto Dodatku je položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou                                 a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika - Státní pozemkový úřad                          AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo:  Praha

Místo:  Liberec

Dne: 31. 10. 2023                       			         Dne: 30. 10. 2023

| ________________________________ | ________________________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ing. Bohuslav Kabátek funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj | Ing. Petr Kubů funkce: jednatel |  |  |

| Příloha č.1 ke smlouvě č. 2118-2022-541201 - Položkový výkaz činností Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Arnoltice u Bulovky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka |  | Počet Měrných jednotek |  |  | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) |  | Cena bez DPH celkem v Kč 10) |  | Termín předání k akceptačnímu řízení |  |  |  |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod |  | 10 |  |  | 3 000,00 |  | 30 000,00 |  | 30.09.2023 |  |  |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod |  | 0 |  |  | 20 000,00 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha |  | 430 |  |  | 1 000,00 |  | 430 000,00 |  | 30.11.2023 |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm |  | 185 |  |  | 3 250,00 |  | 601 250,00 |  | 31.12.2023 |  |  |  |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm |  | 72 |  |  | 3 250,00 |  | 234 000,00 |  | 31.12.2023 |  |  |  |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha |  | 430 |  |  | 500,00 |  | 215 000,00 |  | 31.03.2024 |  |  |  |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha |  | 430 |  |  | 500,00 |  | 215 000,00 |  | 03.06.2024 |  |  |  |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 725 250,00 |  | 03.06.2024 |  |  |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha |  | 422 |  |  | 1 250,00 |  | 527 500,00 |  | 30.04.2025 |  |  |  |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha |  | 30 |  |  | 1 000,00 |  | 30 000,00 |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm |  | 40 |  |  | 500,00 |  | 20 000,00 |  |  |  |  |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm |  | 7 |  |  | 3 000,00 |  | 21 000,00 |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks |  | 4 |  |  | 25 000,00 |  | 100 000,00 |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha |  | 1 |  |  | 8 750,00 |  | 8 750,00 |  | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |  |  |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha |  | 1 |  |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |  |  |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha |  | 1 |  |  | 1 875,00 |  | 1 875,00 |  | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha |  | 422 |  |  | 1 250,00 |  | 527 500,00 |  | 03.11.2025 |  |  |  |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks |  | 2 |  |  | 15 000,00 |  | 30 000,00 |  | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |  |  |  |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm |  | 1 |  |  | 9 750,00 |  | 9 750,00 |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |  |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha |  | 1 |  |  | 8 750,00 |  | 8 750,00 |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |  |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha |  | 1 |  |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |  |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha |  | 1 |  |  | 1 875,00 |  | 1 875,00 |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |  |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 297 000,00 |  | xxxxx |  |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha |  | 430 |  |  | 600,00 |  | 258 000,00 |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |  |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258 000,00 |  | xxxxx |  |  |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 725 250,00 |  |  |  |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 297 000,00 |  |  |  |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258 000,00 |  |  |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 280 250,00 |  |  |  |  |
| DPH 21 % v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 688 852,50 |  |  |  |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 969 102,50 |  |  |  |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  |  |  | AGROPLAN spol. s r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: Liberec |  |  |  |  |  | Místo: Praha |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ________________________________ | ________________________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ing. Bohuslav Kabátek funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj | Ing. Petr Kubů funkce: jednatel |  |  |