Číslo smlouvy objednatele: 1328-2016-520202

Číslo smlouvy zhotovitele: 07560/16

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čachotín

D O D A T E K č. 10

ke smlouvě o dílo č. 1328-2016-520202 uzavřené dne 5. 10. 2016 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

O b j e d n a t e l :	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod

Sídlo:	Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod

Zastoupen:	Ing. Janou Ďáskovou, vedoucí pobočky Havlíčkův Brod

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Ďásková, vedoucí pobočky Havlíčkův Brod

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Šimon, Pobočka Havlíčkův Brod

Tel:	+420 606 617 171

E-mail:	hbrod.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	013 12 774

DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l :	Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a Geodezie Východní Čechy spol. s r.o.

Sídlo:	Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupen:	Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx

Telelefon:	xxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxx

ID DS:	gv6y8j4

Bankovní spojení:	MONETA Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí

Číslo účtu:	341 302 664/0600

IČ:	64255611

DIČ:	CZ64255611

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové oddíl C. vložka 8321

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za

zpracování návrhu KoPÚ: 	xxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

1. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 10 ke Smlouvě uzavřené dne 5. 10. 2016, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 29. 1. 2018, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 29. 3. 2018, dodatkem č. 3 uzavřeným dne 8. 8. 2018, upravené dodatkem č. 4 uzavřeným dne 29. 11. 2018, dodatkem č. 5 uzavřeným dne 30. 1. 2019, dodatkem č. 6 uzavřeným dne 9. 7. 2019, dodatkem č. 7 uzavřeným dne 21. 10. 2019, upravené dodatkem č. 8 uzavřeným dne 8. 4. 2020 a dodatkem č. 9 uzavřeným dne 22. 3. 2021 na provedení díla s názvem „Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Čachotín“ (dále jen „dodatek“).

2. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

Objednatel obdržel od zhotovitele dne 27. 8. 2024 žádost o uzavření dodatku na méněpráce (zaev. pod č.j. SPU 336321/2024), resp. na změnu měrných jednotek (dále jen „MJ“) části 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Nový počet MJ byl zhotovitelem vypočten dle skutečně vytyčených hranic pozemků. Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla snižuje o 274 000,00 Kč bez DPH 
(tj. 331 540,00 Kč včetně DPH).

Dále se mění osoba zastupují objednatele a osoba oprávněná jednat v jeho smluvních záležitostech.

3. SMLOUVA SE MĚNÍ TAKTO

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel se mění takto:

Zastoupen: Ing. Janou Ďáskovou, vedoucí pobočky Havlíčkův Brod

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Ďásková, vedoucí pobočky Havlíčkův Brod

ČL. VI CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

V čl. 6.1. se kalkulace ceny díla mění takto:

| 1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH | 1 333 450 Kč |
| --- | --- |
| 2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH | 641 520 Kč |
| 3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 126 250 Kč |
| 4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH | 46 000 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 147 220 Kč |
| DPH 21 % | 450 916 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 598 136 Kč |

POLOŽKOVÝ VÝKAZ ČINNOSTÍ

Hlavní celek 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM se mění takto:

Změny jsou uvedeny a tučně zvýrazněny v Položkové výkazu činností.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

4.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

4.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

4.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

ČR – Státní pozemkový úřad	Sdružení Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

KPÚ pro Kraj Vysočina	a Geodézie Východní Čechy, s.r.o.

Pobočka Havlíčkův Brod

Místo: Havlíčkův Brod	Místo: Vysoké Mýto

Datum: 12.9.2024        	Datum: 10.9.2024

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

___________________________________	___________________________

Ing. Jana Ďásková	Ing. Jaroslav Jakoubek

vedoucí pobočky Havlíčkův Brod	jednatel sdružení

Státní pozemkový úřad

Za správnost

„elektronicky podepsáno“

__________________________________

Ing. Miroslav Šimon

Pobočka Havlíčkův Brod

Příloha k Dodatku č. 10 smlouvy o dílo – KoPÚ v k.ú. Čachotín (Položkový výkaz činností)

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 9 | 700 | 6 300 | 30. 1. 2018 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 2 | 4 000 | 8 000 |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 466 | 950 | 442 700 | 30. 3. 2018 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 39 | 2 000 | 78 000 |  |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 146 | 2 500 | 365 000 | 30. 5. 2018 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 28 | 2 500 | 70 000 | 30. 6. 2018 |
| 3.1.3.1. | Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 3 | 5 000 | 15 000 | 31. 3. 2020 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu a analýza odtokových poměrů | ha | 505 | 320 | 161 600 | 30. 10. 2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 505 | 370 | 186 850 | 30. 9. 2018 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 333 450 |  |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 505 | 430 | 217 150 | 28. 2. 2019 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 57 | 500 | 28 500 | 28. 2. 2019 |
| 3.2.1.1.a | Aktualizace výškopisného zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 2 | 3000 | 6 000 | 30. 4. 2021 |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 157 | 160 | 25 120 | 28. 2. 2019 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 3 | 450 | 1 350 | 28. 2. 2019 |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 502 | 700 | 351 400 | do 2 měsíců od výzvy zadavatele |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 3 | 4 000 | 12 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 641 520 |  |

| 3.3. | Mapové dílo | ha | 505 | 250 | 126 250 | Do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 126 250 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 46 | 1 000 | 46 000 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 46 000 |  |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč |  | 1 333 450 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč |  | 641 520 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  | 126 250 Kč |  |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  | 46 000 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  | 2 147 220 Kč |  |
| DPH 21 % v Kč |  | 450 916 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  | 2 598 136 Kč |  |