DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 700-2024-523101, č. zhotovitele 151/LCKR/2024, na výsadbu zeleně v rámci realizace polních cest C6b a C9 v k. ú. Spešov ze dne 22. července 2024, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa:				Hroznová 227/17, 603 00 Brno

zastoupený:				Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh jsou oprávněny jednat:		JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko

Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada pobočky Blansko

Tel.:					+420 727 956 383 JUDr. Antlová

+420 725765796 Ing. Hebelková

E-mail:					blansko.pk@spucr.cz

z.hebelkova@spucr.cz

ID DS:					z49per3

Bankovní spojení:			ČNB

Číslo účtu:				3723001/0710

IČO:					01312774

DIČ:					CZ01312774 (není plátcem DPH)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název: 				STRABAG a.s.

Sídlo:					Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Stavbu provádí:	STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno

Zastoupený				xxx na základě plné moci

xxx na základě plné moci

Tel.:					xxx

E-mail:					xxx

ID DS:					8yuchp8

V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx

xxx

xxx

xxx

Bankovní spojení:			UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

Číslo účtu:				5061885001/2700

IČO:					60838744

DIČ:					CZ 60838744, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 7634

(dále jen „zhotovitel“)

Na kontrolním dnu 26. srpna 2024 při pochůzce v terénu bylo zjištěno, že rozsah zeleně určené ke kácení v rámci stavby polních cest C6b a C9 v k. ú. Spešov neodpovídá stavu uvedenému v projektové dokumentaci. Od doby zpracování projektové dokumentace došlo k rozšíření plochy křovin směrem do budoucích komunikací a nárůstu obvodu kmenů (zejména u topolů).

Zhotovitel stavby spolu se zhotovitelem projektové dokumentace provedli pro dodatečné vyčíslení nákladů na odstranění křovin a dřevin zaměření jejich ploch a určily počet vzrostlých stromů dle skutečnosti. Na základě výsledků šetření je nutné přidat 48 ks stromů o průměru kmene 200-300 mm do kácení a navýšit plochu odstraňovaných křovin včetně štěpkování o 980 m2.

Současně byly do rozpočtu doplněny chybějící položky na vytrhání pařezů a odvoz vykácených dřevin na místo následného zpracování. Výše uvedené činnosti se vyžádají vícepráce v rámci objektu SO806 – Interakční prvek IP1 a v rámci objektu SO807 – dosadba prořezávky C9.

Zhotovitel stavby provedl ocenění víceprací (náklady na odstranění porostu křovin a dřevin u objektů stavby SO806 a SO807). Objednatel rozpočet odsouhlasil a se změnami souhlasí.

Celková cena díla se navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 92 087,51 Kč bez DPH v rozsahu dle soupisu prací a výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Na základě dohody smluvních stran dochází k níže specifikovaným změnám ve smlouvě:

Čl. III odst. 4 nově zní:

Celková cena za provedení díla:

- Cena bez DPH činí						977 360,26 Kč

- DPH 21 % činí						205 245,65 Kč

- Celková cena za provedení díla včetně. DPH činí	         1 182 605,91 Kč

Podrobná rekapitulace ceny je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha : Upravený položkový rozpočet

V Brně dne 17. 9. 2024				V Brně dne 17. 9. 2024

…………………………………..			……………………………………………

Ing. Renata Číhalová					xxx na základě plné moci

ředitelka Krajského pozemkového úřadu

pro Jihomoravský kraj				STRABAG a.s.

(objednatel)

v z. JUDr. Jarmila Křížová				(zhotovitel)

………………………………………….

xxx na základě plné moci

STRABAG a.s.

(zhotovitel)

Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková