# DODATEK č. 4

# SMLOUVY O DÍLO č. 1234-2021-523101

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

# Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa:	Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou,

ředitelkou KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

V technických záležitostech oprávněni jednat:	Ing. Krampl, vedoucí Pobočky Vyškov

Ing. Anita Urbanková, Pobočka Vyškov

Adresa:	Palánek 250/1, 682 01 Vyškov

Tel.	724 913 207 Ing. Krampl

724 155 478 Ing. Urbanková

E-mail:	vyskov.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO	01312774

DIČ: 	CZ01312774, není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r. o.

Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx

Tel.:	xxx / xxx

E-mail:	xxx

ID DS:	s85762s

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu:	0720092329 / 0800

IČO:	40527514

DIČ:	CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hodějice

Tímto dodatkem se v souladu s článkem 20., odst. 20.2. smlouvy ze dne 7.9.2021 upravují termíny plnění u níže uvedených dílčí částí hlavního celku návrhových prací tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem:

I.

Hlavní celek 6.3. Návrhové práce:

dílčí části

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

Termín se mění z 09/2024 na 11/2024,

6.3.1 i)a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy

Termín se mění z 09/2024 na 11/2024,

6.3.1 i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy; DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

Termín se mění z 09/2024 na 11/2024,

6.3.1 i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy

Termín se mění z 09/2024 na 11/2024,

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Termín se mění z 09/2025 na 11/2025.

Důvodem pro změnu termínů je skutečnost, že pro řádné projednání dokumentace PSZ v regionální dokumentační komisi je nezbytné doložit vyjádření dotčených orgánů státní správy a další stanoviska, včetně jejich zapracování do dokumentace. Zhotovitel ani pozemkový úřad nedisponoval všemi zásadními vyjádřeními pro řádné projednání v RDK v původně plánovaném termínu dne 7.8.2024, a to i přesto, že žádost na dotčené orgány státní správy byla řádně podaná již dne 12.6.2024. Zhotovitel nemohl tuto skutečnost nijak ovlivnit.

II.

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.

III.

Ostatní ujednání smlouvy ve znění předešlých dodatků zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: položkový výkaz činností

| V Brně dne: 19.9.2024 Za objednatele: | V Plzni dne: 17.9.2024 Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| Ing. Renata Číhalová ředitelka KPÚ pro JmK v z. JUDr. Jarmila Křížová | Martin Vodráček jednatel |

- Za správnost vyhotovení : Mgr. Robert Bílek