# DODATEK č. 5

- ke smlouvě o dílo č. 380-2020-52202 uzavřené dne 4.6.2020 (dále jen „Smlouva“)

- podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 013 12 774,

na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupená:	Ing. Janou Ďáskovou, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod

Ing. Blankou Kampovou, pracovnicí Pobočky Havlíčkův Brod

Kontaktní údaje:

Tel.	+ 420 727 957 247

E-mail:	vysocina.kraj@spucr.cz

ID datové schránky:	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGROPLAN spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem        Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4, IČO 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku     vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154

Zastoupen:	Ing. Janou Švábovou, jednatelkou

Ing. Petrem Kubů, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupen:	Ing. Jana Švábovou, jednatelkou

Ing. Petrem Kubů, jednatelem

V technických záležitostech zastoupen:	xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel:	xxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxx

ID datové schránky:	pb5jxk5

Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4

Číslo účtu:	31405/0300

DIČ:	CZ48110141

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

- PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 4.6.2020, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 15.6.2021, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 4.10.2021, dodatkem č. 3 uzavřeným dne 24.4.2023 a dodatkem č. 4 uzavřeným dne 16.10.2023 na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zdeslavice“ (dále jen „Dodatek“)

- PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

Předmětem Dodatku je:

- změna termínu předání dílčí části díla 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání

pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Důvodem jsou objektivní příčiny, které nebylo možné předvídat. Zhotovitel vypracoval během jednání s vlastníky pozemků v pořadí již třetí variantu návrhu. První variantu zpracovanou na základě požadavků vznesených při projednávání předchozích etap (nároky, PSZ) neodsouhlasili nebo se k ní vůbec nevyjádřili vlastníci většinové výměry pozemků. Po projednání návrhu dne 28.6.2024 a zapracování připomínek bylo podpisem odsouhlaseno 5,8% řešené výměry. Rozeslání druhé varianty návrhu proběhlo v srpnu 2024, její projednání dne 28.8.2024. K druhé variantě vznesli vlastníci hospodařící na převážné výměře řešeného území další požadavky na úpravu hranic pozemků. Spoluvlastníci LV č. 509 vznesli při jednání požadavek na rozdělení spoluvlastnictví. Dva vlastníci s celkovou výměrou 24 ha navrhli při jednání se zhotovitelem úpravu hranic svých pozemků, při které dojde k překročení zákonných kritérií. Vlastníci na této úpravě trvají a zaslaný návrh upravený podle jejich požadavků telefonicky odsouhlasili, avšak dosud jej ani přes urgence zhotovitele nepředali podepsaný. Pokud dojde k rozeslání výzev dle § 9 odst. 21 zákona, bude nutné návrh pro tyto vlastníky přepracovat, aby byl opět kritériích. Jednání s vlastníky jsou od počátku komplikovaná a zdlouhavá, po zapracování požadavků bylo odsouhlaseno podpisem dosud 21,2% z celkové výměry.

Na kontrolním dnu 11.9.2024 svolaném Pobočkou Havlíčkův Brod byly výše uvedené skutečnosti podrobně projednány. Objednatel souhlasil s posunutím termínu plnění dílčí části 3.5.2. díla.

V položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí Smlouvy, se s odkazem na výše uvedené mění termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo takto:

| Dílčí část | Původní termín předání | Nový termín předání |
| --- | --- | --- |
| 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. | 30.9.2024 | 31.12.2024 |

- změna osoby jednající v technických záležitostech na straně Objednatele.

Důvodem jsou personální změny.

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

  - Nedílnou součástí tohoto Dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

- PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN spol. s r.o.

Místo: Jihlava	Místo: Praha

Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu

Dne 19.9.2024	Dne 17.9.2024

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.	Ing Petr Kubů

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina	jednatel společnosti

Státního pozemkového úřadu	AGROPLAN, spol. s r.o.

- Za správnost :

- Dne 16.9.2024

„elektronicky podepsáno“

- _____________________________

- Ing. Jana Ďásková

- Pobočka Havlíčkův Brod