# SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 4

- uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Renata Čadová, Ing. Karel Doležal, Pobočka Ústí nad Orlicí

Kontaktní údaje:

Tel.: 601584036

E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEOVAP, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234.

Zastoupená: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: XXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXX

E-mail:  XXXX

ID datové schránky: Wyx77xh

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 500069362/0800

DIČ: CZ15049248

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluví strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.10.2022, číslo smlouvy objednatele 1074-2022-544101, číslo smlouvy zhotovitele PU-2022-005.

Předmět  DODATKU

Předmětem tohoto dodatku č. 4 je změna termínu plnění dílčích fakturačních celků následujícím způsobem.

- Dílčí fakturační celky 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c)

- Původní termín:	30.09.2024

- Nový termín:		31.03.2025

- Dílčí fakturační celek 6.3.2

- Původní termín:	30.09.2025

- Nový termín:		31.03.2026

Změně termínů plnění díla je v souladu s bodem 6.3.1 písm. d) smlouvy o dílo. Tato změna byla vyvolána potřebou provedení inženýrsko-geologického průzkumu pro plánovaná vodohospodářská opatření v rámci zpracování plánu společných zařízení na Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. České Petrovice, které pro zhotovitele zajišťoval objednatel. Zpracovaný inženýrsko-geologický průzkum byl objednatelem předán zhotoviteli dne 26.07.2024.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha položkový výkaz činností, který nahrazuje původní přílohu v celém rozsahu.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOVAP, spol. s r.o.

V Pardubicích		V Pardubicích

Datum: 19.9.2024		Datum: 17.9.2024

________________________________ 	___________________________

Ing. Miroslav Kučera		Jméno: Ing. Pavel Cimpl

ředitel Krajského pozemkového úřadu 	Funkce: jednatel společnosti

pro Pardubický kraj