- DODATEK Č. 4

- Ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 71-2024-520201 uzavřené dne 20. 6. 2024 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: 		Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Sídlo: 		Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M.,

ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.,

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

Tel.:	+420 727 957 247

E-mail:	vysocina.kraj@spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Šlejtrová, referent Pobočky Jihlava

Tel.:	+420 725 352 923

E-mail:	jslejtrova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:		SDRUŽENÍ SATES a SWIETELSKY

Zhotovitel na základě Smlouvy o sdružení uzavřené dne 29. 4. 2024

Sídlo: 		Radkovská 252, 588 56 Telč

zastoupený:		Ing. Ivo Šimkem, jednatelem správce společnosti

Správce společnosti: SATES ČECHY s.r.o.

Sídlo	Radkovská 252, 588 56 Telč

zastoupený:		Ing. Ivo Šimkem, jednatelem společnosti

Tel./fax:		XXXXXXXXX

E-mail:		XXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS:		hddy9rg

v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXX

Tel./fax:		XXXXXXXXX

E-mail:		XXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:		2161182/0800

IČO:		25172654

DIČ:		CZ25172654, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 43099

Druhý společník: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Sídlo	Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

zastoupený:		XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:	UniCredit Bank

Číslo účtu:		430201005/2700

IČO:		48035599

DIČ:		CZ48035599, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I. Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 20. 6. 2024, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 
23. 7. 2024, upravené dodatkem č. 2 uzavřeným dne 26. 8. 2024, upravené dodatkem č. 3 uzavřeným dne 9. 9. 2024 na provedení díla s názvem: „Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště“ (dále jen „Dodatek“)

Čl. II   Předmět a účel dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení stavebních prací.

Čl. III   Rozsah a specifikace změn smlouvy

Z důvodů nepříznivého počasí (vytrvalých dešťových srážek ve dnech 13. – 15. 9. 2024) došlo ke zpoždění stavebních prací a původně plánovaný dílčí termín plnění je nutné změnit
a tím dochází ke změně článku V. Doba plnění.

Čl. IV   Změna doby plnění

- Dílo bude provedeno v následujících lhůtách

- Lhůta pro dokončení stavebních prací:				31. 10. 2024

- Lhůta pro dokončení výsadby zeleně: 				31. 10. 2024

- Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla:				15. 11. 2024

- Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V harmonogramu bude uveden počet dnů potřebných pro plnění jednotlivých fází výstavby. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body – lhůty pro jednotlivé fáze stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Dokončení pokládky konstrukčních vrstev – lhůta pro plnění do: 80 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení pokládky asfaltobetonových vrstev – lhůta pro plnění do: 101 dnů 
od nabytí účinnosti smlouvy.

Čl. XIX   Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.

- Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejněním v registru smluv.

- Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 této smlouvy je závazný týdenní harmonogram postupu prací.

- Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek

| V Jihlavě 20. 9. 2024 | V Telči 20. 9. 2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ |  |  |  |
| …………………………………… | …………………………………… |  |  |
| Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M, ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina Státního pozemkového úřadu | Ing. Ivo Šimek jednatel správce společnosti SDRUŽENÍ SATES a SWIETELSKY |  |  |
| Za správnost: |  |  |  |
| „elektronicky podepsáno“ |  |  |  |
| …………………………………… |  |  |  |

Ing. Jana Šlejtrová

Pobočka Jihlava