# Dodatek č. 6

- ke smlouvě o dílo č. 1084-2022-521101 ze dne 13. 10. 2021 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupená: 		JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená:  	JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupená:  Ing. Kateřinou Neumanovou, vedoucí Pobočky Šumperk

Ing. Romanou Svobodovou, Pobočka Šumperk

Evou Soósovou, Pobočka Šumperk

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 721 238 380, + 420 725 778 145, +420 606 073 755

E-mail: pk.sumperk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGERIS s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO:255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034

Zastoupená: 	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti

V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: 	xxxxx

E-mail: 	xxxxx

ID datové schránky: 	zr6jqnz

Bankovní spojení: 	ČSOB a.s.

Číslo účtu: 	382293143/0300.

DIČ:	CZ25576992, je plátcem DPH

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změna termínů předání k akceptačnímu řízení.

- Termíny předání se mění u níže uvedených dílčích částí:

6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

6.2.11	Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN

- a hlavního celku „Přípravné práce“.

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | 30. 11. 2024 | 31. 3. 2025 |
| 6.2.11 | Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN | 30. 9. 2024 | 31. 1. 2025 |
|  | Hlavní celek |  |  |
|  | „Přípravné práce“ | 30. 11. 2024 | 31. 3. 2025 |

- Odůvodnění:

Dodatkem č. 4 ke smlouvě o dílo byla do položkového výkazu činností doplněná nová dílčí část 6.2.4 a) Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – rozšíření obvodu s termínem předání k akceptačnímu řízení do 31. 8. 2024. U navazujících dílčích částí 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a 6.2.11 Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN však byly ponechány původní termíny předání dané Smlouvou.

Tímto dodatkem se termíny předání upravují tak, aby byly veškeré činnosti včas a řádně provedeny, a to s ohledem na lhůty dané Smlouvou a stanovené zákonem č. 139/2002 Sb. v platném znění a také v návaznosti na lhůtu pro získání kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 1.	V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1084-2022-521101 a č. zhotovitele: 2022/23 uzavřená dne 19. 10. 2022, ve znění Dodatku č. 1 – č. 5 ke Smlouvě, nemění.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGERIS s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Místo: Olomouc		Místo: Brno

Dne: 24. 9. 2024	Dne: 24. 9. 2024

________________________________ 	___________________________

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.		RNDr. Josef Glos

ředitel Krajského pozemkového úřadu 		jednatel společnosti

pro Olomoucký kraj