DODATEK č. 10 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 47/2017-537100 (1518-2017-537207– Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Cítov – dále jen KoPÚ Cítov)

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,

Sídlo:						nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00  Praha 3 - Žižkov

Zastoupen:		Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Roman Hanzík, vedoucí Pobočky Mladá Boleslav

Hana Vogelová, Pobočka Mladá Boleslav

Adresa doručování:			Bezručova 109, 276 01 Mělník

Telefon:			602 569 830

725 950 122

E-mail:			mboleslav.pk@spucr.cz

ID DS:			z49per3

Bankovní spojení:			Česká národní banka

Číslo účtu:			3723001/0710

IČ:			01312774

DIČ:			CZ01312774 – není plátce DPH

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL:			AGROPLAN, spol. s r.o.

Sídlo:			Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Zastoupen:			Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX

Telefon:			XXXXXXXXX / XXXXXXXXX

E-mail:			XXXXXXXXXX

ID DS:			pb5jxk5

Bankovní spojení:			ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 			31405/0300

IČO:			48110141

DIČ:			CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 	Úřad městské části Praha 4

vedeném:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za	XXXXXXXXXX

zpracování návrhu KoPÚ:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za	XXXXXXXXXX

Geodetické práce:

dále jen „zhotovitel“

K datu 1.7.2024, v rámci systematizace Státního pozemkového úřadu, došlo ke zrušení Pobočky Mělník, a to sloučením s Pobočkou Mladá Boleslav, vedoucí pobočky Mgr. Roman Hanzík. Z uvedeného důvodu byly k objednateli doplněny skutečnosti, týkající se provedené změny.

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 10 smlouvy o dílo číslo objednatele: 47/2017-537100 (1518-2017-537207), uzavřené dne 13.11.2017 mezi objednatelem ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem AGROPLAN, spol. s r.o. Praha, ve znění dodatku číslo 1 - 9:

Pobočka Mělník obdržela dne 3.9.2024 od zpracovatele návrhu – firmy AGROPLAN spol. s r.o., Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 – Podolí, písemnou žádost (zaevidováno pod čj: SPU 347463/2024 dne 3.9.2024) o nepodstatnou změnu závazku – vícepráce ke smlouvě o dílo číslo 47/2017-537100 (vygenerované číslo Pobočkou Mělník 1518-2017-537207) – KoPÚ Cítov.

S odkazem na článek XI. odstavce 11.8. smlouvy o dílo zhotovitel upozornil na nové skutečnosti, které nepředpokládala a rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze smluvních stran a které mají vliv na cenu díla. Zhotovitel Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Cítov upozorňuje na nepodstatnou změnu závazku dle zákona číslo 134/2016 Sb., § 222, čl. 6 a požádal o uhrazení víceprací.

V kontextu dodatku číslo 9 ke smlouvě o dílo došlo k pozastavení prací na díle do zjednání nápravy ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a následně Katastrálního pracoviště Mělník. V tomto období, tj. po nabytí právní moci prvního rozhodnutí (PM dne 18.1.2024) došlo ke změnám ve VFK v neobvyklém množství. Porovnáním databáze zhotovitel konstatoval, že došlo ke změnám celkem na 122 LV (z toho na 67 LV v obvodu KoPÚ), což vzhledem k tomu, že by VFK mělo být proti všem veškerým zápisům, vkladům a výmazům ošetřeno plombou, resp. pouze souhlasem pobočky, jedná se zcela o nepředvídatelný jev. Přičemž nejvíce do toho zasáhl neúplný přepis nedostatečně identifikovaných vlastníků (NIV) do vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu ÚZSVM, který na jaře letošního roku brzdil zápis poznámky „schválené pozemkové úpravy“ téměř o 2 měsíce, a tím se do katastru nemovitostí dostaly i neočekávané neschválené změny, přičemž úplný přepis NIV proběhl v katastru nemovitostí až dne 27.8.2024.

Jedná se o nepředvídatelné skutečnosti, které nemohla ani jedna smluvní strana předpokládat.

S odkazem na „položkový výkaz činností“ se jedná o mapové dílo – etapa 3.6. (vícepráce).

V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně etapy 3.6 – mapové dílo, vícepráce a to následovně:

|  | Dílčí část | Cena bez DPH celkem v Kč dle smlouvy, ve znění dodatku č. 1 - 9 | Skutečná cena bez DPH v Kč – návrh dodatek č. 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.6. | Mapové dílo | 430 800,00 | 430 800,00 |
| 3.6. | Mapové dílo - vícepráce | 0,00 | 45 000,00 |
| Mapové dílo - celkem |  |  | 475 800,00 |

Dne 11.9.2024 pod čj: SPU 358291/2024 bylo vydáno SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha souhlasné stanovisko k uzavření dodatku číslo 10 ke smlouvě o dílo. Uzavřením dodatku číslo 10 nedochází ke změně termínů u jednotlivých etap – viz Smlouva o dílo, ve znění dodatku číslo 1 – 9. Dodatkem číslo 3 došlo k celkové úpravě ceny díla (vícepráce, méně práce) o 288.300,00 Kč (cena bez DPH). Dodatkem číslo 4 došlo k navýšení díla (vícepráce) o 86.000,00 Kč (cena bez DPH). Dodatkem číslo 10 dochází k navýšení díla (vícepráce) o 45.000,00 Kč (cena bez DPH).

Původní hodnota závazku:

Dodatek č. 3 – více a méně práce		288.300,00 Kč bez DPH (6,43 %, § 222 odst. 4 ZZVZ)

Dodatek č. 4 – vícepráce			86.000,00 Kč bez DPH (1,92 %, § 222 odst. 4 ZZVZ)

Dodatek č. 10 – vícepráce			45.000,00 Kč bez DPH (1,00 %, § 222 odst. 4 ZZVZ).

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo objednatele: 47/2017-537100 (1518-2017-537207), uzavřené dne 13.11.2017, ve znění dodatku číslo 1 - 9 se nemění.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Praze dne: 25.09.2024                                                    V Praze dne: 25.09.2024

Z a   o b j e d n a t e l e:					Z a   z h o t o v i t e l e:

v z. Ing. Jana Švábová

…………………………………………			…………………………………….

Ing. Jiří Veselý					   	Ing. Petr Kubů – jednatel,

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj		AGROPLAN spol. s r.o. Praha

a hlavní město Praha

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Cítov - příloha k dodatku číslo10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hlavní celek / dílčí část |  | MJ | Počet MJ ze smlouvy, ve znění dodatku č. 1-9 | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč dle smlouvy, ve znění dodatku č. 1 - 9 | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 - 9 | Skutečný počet MJ - dodatek č. 10 | Skutečná cena bez DPH v Kč - dodatek č. 10 | Přírůstek/ úbytek MJ | Rozdíl v Kč bez DPH | Nový termín dle dodatku č.10 |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 21 | 750 | 15 750 | 30.3.2019 | 21 | 15 750 | 0 | 0 |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4 | 3 000 | 12 000 |  | 4 | 12 000 | 0 | 0 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 1052 | 650 | 683 800 | 31.8.2020 | 1052 | 683 800 | 0 | 0 |  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 26 | 5 000 | 130 000 |  | 26 | 130 000 | 0 | 0 |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 55 | 2 500 | 137 500 | 30.3.2019 | 55 | 137 500 | 0 | 0 |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 265 | 2 500 | 662 500 | 31.8.2020 | 265 | 662 500 | 0 | 0 |  |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 47 | 5 000 | 235 000 | 31.8.2020 | 47 | 235 000 | 0 | 0 |  |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 100 000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 1065 | 350 | 372 750 | 30.8.2019 | 1065 | 372 750 | 0 | 0 |  |
|  | Studie odtokových poměrů | ha | 0 | 100 000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1078 | 350 | 377 300 | 30.11.2020 | 1078 | 377 300 | 0 | 0 |  |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 626 600 |  |  | 2 626 600 |  |  |  |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 1073 | 600 | 643 800 | 31.10.2021 | 1073 | 643 800 | 0 | 0 |  |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 54 | 1 000 | 54 000 |  | 54 | 54 000 | 0 | 0 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 89 | 500 | 44 500 |  | 89 | 44 500 | 0 | 0 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 100 000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 1073 | 600 | 643 800 | 30.11.2022 | 1073 | 643 800 | 0 | 0 |  |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele | 2 | 20 000 | 0 | 0 |  |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 406 100 |  |  | 1 406 100 |  |  |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 1077 | 400 | 430 800 | do 3 měsíců od zápisu změny vlastnictví u zbývajících pozemků, pro ČR-příslušnost hospodařit s majetkem státu pro ÚZSVM, do katastru nemovitostí | 1077 | 430 800 | 0 | 0 |  |
|  | mapové dílo - vícepráce |  |  |  |  |  |  | 45 000 | 0 | 45 000 |  |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 430 800 |  |  | 475 800 |  |  |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 450 | 750 | 337500 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí | 450 | 337 500 | 0 | 0 |  |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 337 500 |  |  | 337 500 | 0 | 0 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 626 600 Kč |  | 2 626 600 |  |  |  |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 406 100 Kč |  | 1 406 100 |  |  |  |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 430 800 Kč |  | 475 800 |  |  |  |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 337 500 Kč |  | 337 500 |  |  |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 4 801 000 Kč |  | 4 846 000 |  |  |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 1 008 210 Kč |  | 1 017 660 |  |  |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 5 809 210 Kč |  | 5 863 660 |  |  |  |  |
| V Praze dne 25.09.2024 |  | V Praze dne 25.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jméno, příjmení Ing. Jiří Veselý |  | Jméno, příjmení Ing. Jana Švábová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |