Číslo smlouvy objednatele: 1424-2016-514205	Číslo smlouvy zhotovitele: 587/2016

D O D A T E K  Č. 8  K E  SMLOUVĚ O DÍLO č. 1424-2016-514205

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Josefem Kutinou, vedoucí pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Josef Kutina, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | příslušný pracovník, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov |
| Adresa: | Horská 5, 541 01 Trutnov |
| Telefon: | +420 727 966 726 |
| E-mail : | trutnov.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | AZIMUT CZ s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Hrdlořezská 21/31, 190 0 Praha 9 |
| Zastoupen: | jednatelem Ing. Jiřím Blábolem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Blábol, jednatel |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Blábol, jednatel |
| Telefon: | xxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxx |
| ID DS: | gnfp8cb |
| Bankovní spojení: | Komerční banka Praha, a.s. |
| Číslo účtu: | 35-0122490247/0100 |
| IČO: | 27140091 |
| DIČ: | CZ27140091 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C, vložka 99302 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxxxxxxxxx |
| Jako 1. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. |  |
| Zhotovitel : | Geodézie Engineering s.r.o. |
| Sídlo : | Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9 |
| Zastoupen : | Jednatelem Ing. Oldřichem Galařem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat : | Ing. Oldřich Galař, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat : | Ing. Oldřich Galař, jednatel |
| Telefon : | xxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS : | lcyp65t |
| Bankovní spojení : | ČSOB a.s. |
| Číslo účtu : | 154481011/0300 |
| IČO : | 45241104 |
| DIČ : | CZ45241104 |
| Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném : | u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C, vložka 7895 |
| Osoba oprávněná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ | xxxxxxxxxxxxx |
| jako 2. Učastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o |  |

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku.

Tímto Dodatkem č. 8 se mění smlouva o dílo (SOD) č. 1424-2016-514205 uzavřená na vyhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) Velký Vřešťov.

Předmět dodatku č. 8

Předmětem dodatku č. 8 smlouvy o dílo č. 1424-2016-514205 je upřesnění počtu měrných jednotek u dílčí části 3.4. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“, na základě počtu měrných jednotek skutečně provedených.

Fakturační celek 3.4. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“:

Počet měrných jednotek dle SOD							70

Počet měrných jednotek skutečně provedených dle Dodatku č. 8			53

Odůvodnění dodatku č. 8

Dne 16.9.2024 byla SPÚ, Pobočce Trutnov doručena žádost od dodavatele prací, firmy AZIMUT CZ, s.r.o. ze dne 16.9.2024, č.j. SPU 367193/2024, týkající se Smlouvy o dílo č. 1424-2016-514205 ke KoPÚ Velký Vřešťov, dílčí části 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Předmětem žádosti je upřesnění rozsahu skutečně provedeného vytyčení nových pozemků po zápisu DKM s ohledem na uplatněné požadavky vlastníků nových pozemků, formou uzavření Dodatku ke SOD.

Posouzení žádosti objednatelem: Objednatel posoudil podanou žádost a konstatuje, že vytyčení nových pozemků bylo provedeno ve dvou etapách. Vytyčení 38 MJ bylo provedeno v listopadu 2023, 15 MJ bude vytyčeno a předáno v září 2024. Celkový počet provedených měrných jednotek je 53. Počet zadaných a vyhotovených měrných jednotek vytyčení odpovídá rozsahu a počtu MJ vytyčení dle požadavků vlastníků. Objednatel souhlasí s uzavřením Dodatku č. 8.

| Fakturační celek 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet MJ ze smlouvy | Počet MJ realizovaný | Cena MJ (v Kč bez DPH) | Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH) | Skutečná cena (Kč bez DPH) | Rozdíl (Kč bez DPH) |
| 70 | 53 | 1 500 | 105 000 | 79 500 | - 25 500 |

Celková cena zakázky se mění – snižuje se na 1 805 320,- Kč bez DPH

DPH 21% 379 117 Kč

Celková cena díla včetně DPH 2 184 437 Kč včetně DPH

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 1 činí 0 Kč bez DPH

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 2 činí 14 230 Kč bez DPH, tj. 0,77 %

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 3 činí 0 Kč bez DPH

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 4 činí 28 150 Kč bez DPH, tj. 1,52 %

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 5 činí 0 Kč bez DPH

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 6 činí 0 Kč bez DPH

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 7 činí 0 Kč bez DPH

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 8 činí 25 500 Kč bez DPH, tj. 1,38 %

Celkový rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo č. 1424-2016-514205 činí 	         3,67 %

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento Dodatek č. 8 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.

V Trutnově dne 23.9.2024				V Praze dne 20.9.2024

Za objednatele:	Za zhotovitele:

Ing. Josef Kutina	Ing. Jiří Blábol, zástupce sdružení

Vedoucí Pobočky Trutnov                                  AZIMUT CZ s.r.o. - Geodézie Engineering s.r.o.

Státní pozemkový úřad

| Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Velký Vřešťov - Položkový výkaz činnost ve znění dodatku č. 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |  |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 10 | 600 | 6 000 | 31.12.2017 |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 6 | 2 000 | 12 000 |  |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu | ha | 376 | 650 | 244 400 | 31.12.2017 |  |
|  |  | ha |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 206 | 2 200 | 453 200 | 28.2.2018 |  |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 11 | 2 500 | 27 500 | 28.2.2018 |  |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7) | 100 bm | 8 | 5 000 | 40 000 | 13.11.2020 |  |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 376 | 220 | 82 720 | 31.12.2017 |  |
|  | Studie odtokových poměrů 2), 6) | ha | 0 | 10 000 | xx | xx |  |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 375 | 310 | 116 250 | 28.2.2018 |  |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 982 070 | 28.2.2018 |  |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 374 | 570 | 213 180 | 31.3.2020 |  |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 374 | 350 | 130 900 |  |  |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 88 | 450 | 39 600 |  |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 7 | 450 | 3 150 |  |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 374 | 580 | 216 920 | 13.11.2020 |  |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 3) | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |  |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 623 750 |  |  |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 375 | 320 | 120 000 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |  |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 120 000 |  |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2) | 100 bm | 53 | 1500 | 79 500 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |  |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 982 070 Kč |  |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 623 750 Kč |  |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 120 000 Kč |  |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 79 500 Kč |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 805 320 Kč |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 379 117 Kč |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 184 437 Kč |  |  |
| V Trutnově dne 23.9.2024 |  | V Praze dne 20.9.2024 |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Jméno, příjmení |  | Jméno, příjmení |  |  |  |  |  |
| 1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu). |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice. |  |  |  |  |  |  |  |