# DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

# 1415-2021-514204

Čl. 1 Smluvní strany

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj., Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 5016 01 Rychnov nad Kněžnou

Zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Kontaktní údaje:

Tel.: 602 155 177

E-mail: rychnov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Gočárova 504, Hradec Králové, 500 02, IČO: 25251431, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10115

Zastoupená: Ing. Pavlem Gregorem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Gregorem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxx

ID datové schránky: w9wia22

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu: 182867130/0300

DIČ: CZ 25251431

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“):

Čl. 2 Důvody uzavření dodatku

- Dodatek se uzavírá na základě jednání na kontrolním dni 16.9.2024 č.j. SPÚ 370590/2024, kde se řešil požadavek na nové vyšetření a zaměření hranic lesních pozemků a vodních toků, které jsou i hranicemi vlastnickými, vznesený zástupcem vlastníka, který vlastní cca 55 % výměry řešeného území. Pobočka vyhodnotila tyto práce jako nezbytné pro schválení návrhu pozemkové úpravy. Tyto práce budou realizovány jako dílčí část 6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů, a to s využitím bodu 17.2. Smlouvy o dílo.

- V souvislosti se zadáním výše uvedených prací je třeba upravit termín splnění fakturačního 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst.1 zákona.

Zároveň se uzavírá tento dodatek na základě rozhodnutí o nerealizaci části měrných jednotek dílčích fakturačních celků 6.2.1 Revize stávajícího bodového pole, 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona, 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů (dle původního zadání SOD), 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy a 6.3.1. i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy.

Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. jde o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 4.

Čl. 3 Předmět dodatku

- Tímto dodatkem se mění termíny hlavního celku a dílčích částí takto:

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Původní termín | Termín dle tohoto dodatku |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst.1 zákona | 30.9.2024 | 10.1.2025 |

- Dále se tímto dodatkem mění rozsah prací takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Cena za MJ (Kč bez DPH) | Počet MJ SoD a dodatků | Počet MJ dle dodatku č.3 k SoD | Změna ceny bez DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 500 | 8 | 7 | -500 |
| 6.2.4. | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 3400 | 75 | 70 | -17000 |
| 6.2.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 2400 | 58 | 55 | -7200 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů (dle původního zadání SOD) | 100 bm | 2500 | 13 | 10 | -7500 |
| 6.2.6. | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů (dle tohoto dodatku) | 100 bm | 1700 | 0 | 62 | +105400 |
| 6.3. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 200 | 10 | 0 | -2000 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 250 | 25 | 0 | -6250 |
| Změna celkem |  |  |  |  |  | +64950 |
| Součet změn v absolutní hodnotě tímto dodatkem |  |  |  |  |  | 145850 |

- Čl. 3 Závěrečné ustanovení

  - Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

- Příloha č. 1: Položkový výkaz činností.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Lesprojekt východní Čechy,s.r.o.

Místo: Rychnov nad Kněžnou		Místo: Hradec Králové

Datum: 27.9.2024		Datum: 27.9.2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Mgr. Alena Rufferová		Jméno: Ing. Pavel Gregor - jednatel

Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou