# DODATEK č. 7

smlouvy o dílo

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Malá Morava

- SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,

na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Šumperk                                                                Ing. Romana Svobodová, Pobočka Šumperk

Kontaktní údaje:

Tel.: + 420 721 238 380

E-mail: pk.sumperk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

Sdružení GEOŠRAFO, s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o. a GEODES-geodetické práce s.r.o.

První společník

(reprezentant společnosti):	GEOŠRAFO, s.r.o.

Sídlo:	Kladská 181/55, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČO	64793036

DIČ:	CZ64793036

Druhý společník (účastník společnosti): 	ŠINDLAR s. r. o.

Sídlo:	Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

IČO:	26003236

DIČ:	CZ26003236

Třetí společník (účastník společnosti):	GEODES - geodetické práce s.r.o.

Sídlo:	Pod Vyšehradem 143, 561 64 Jablonné nad Orlicí

IČO:	28855051

DIČ:	CZ28855051

Na základě smlouvy o společnosti za společnost jedná: Jindřich Brynda, jednatel společnosti GEOŠRAFO, s.r.o.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Jindřich Brynda, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	 xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: sfm77qh

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu: 177139243/0300

(„Zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

- Preambule

- Předmětem dodatku je změna předávání faktur podle čl. 4. Platební a fakturační podmínky. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.

- Další změna se týká způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 1 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. Technické požadavky na provedení díla.

Dále jsou předmětem dodatku nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změna termínu dokončení dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona a 6.3.2 i) c) Aktualizace PSZ.

- Předmět Dodatku

  - V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:

- Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.

  - V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

  - Čl. 7.2 se mění takto:

- Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

    - PSZ:

      - Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli.

    - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;

    - Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;

    - Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a

    - Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.

  - Nepodstatné změny závazku ze smlouvy - změna termínu dokončení

Dodatkem se mění termín dokončení dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona a 6.3.2 i) c) Aktualizace PSZ.

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 30. 9. 2024 | 28. 2. 2025 |
| 6.3.2 i) c) | Aktualizace PSZ | 30. 9. 2024 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |

- Odůvodnění:

- Na základě dodatku č. 4 a č. 6 ke smlouvě o dílo byly upraveny termíny dokončení dílčích částí 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení (PSZ) a navazujících dílčích částí 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty a 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb, vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry). U navazující dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona byl však ponechán původní termín dokončení daný Smlouvou. Vzniklý časový rozsah je nedostatečný pro včasné a řádné vypracování dílčí části 6.3.2.

- Vzhledem k výše uvedenému se tímto dodatkem mění termín dokončení dílčí části 6.3.2 tak, aby byl na zpracování zachován časový rozsah původně stanovený Smlouvou a veškeré činnosti tak byly s ohledem na lhůty dané Smlouvou a stanovené zákonem č. 139/2002 Sb. v platném znění, řádně provedeny.

- U dílčí části 6.3.2 i) c) Aktualizace PSZ byl na základě zjevné chyby v psaní stanoven konkrétní termín dokončení. V době zahájení zadávacího řízení byl však dle aktuálně platného vzoru smlouvy o dílo na vyhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav, resp. položkového výkazu činností, který je přílohou uvedené smlouvy, správně uváděn jako termín dokončení „do 1 měsíce od výzvy Objednatele“. Na základě uvedeného se tímto dodatkem mění termín dokončení na výše citované sousloví.

Změna termínů dokončení je v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Závěrečná ustanovení

  - V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 2-2021-521101 uzavřená dne 7. 1. 2021, ve znění Dodatku č. 1 – č. 6 smlouvy o dílo, nemění.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Sdružení GEOŠRAFO, s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj	a ŠINDLAR s.r.o. a GEODES-

geodetické práce s.r.o.

Místo: Olomouc	Místo: Hradec Králové

Dne: 30. 9. 2024	Dne: 30. 9. 2024

________________________________ 	___________________________

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Jindřich Brynda

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel společnosti

GEOŠRAFO, s.r.o.