# dodatek č. 2

- ke smlouvě o dílo č. 892-2022-520205 uzavřené dne 16. 2. 2023 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

- Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Petrem Pejchalem, vedoucím Pobočky Žďár nad Sázavou

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727957247

E-mail: 	vysocina.kraj@spucr.cz

ID datové schránky:	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.

Zastoupená:	Ing. Petrem Kubů, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Janou Švábovou, jednatelkou

Ing. Petrem Kubů, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená:	xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: 	xxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: 	xxxxxxxxxxxx

ID datové schránky:	pb5jxk5

Bankovní spojení: 	ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 	31405/0300

DIČ: 	CZ48110141

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

        - Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke shora uvedené Smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 2. 2023, na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Obyčtov" (dále jen „Dodatek“). Předmětem Dodatku je změna termínu plnění dílčích částí 6.2.4. a  6.2.5 a aktualizace jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) pro dílčích částí 6.2.4., 6.2.5., 6.2.6., 6.2.7., 6.2.8., 6.3.1., 6.3.2., a 6.4, které dosud nebyly provedeny na základě skutečně provedených prací a aktualizované výměry obvodu upravovaného území..

Předmět a ÚČEL Dodatku

Zhotovitel požádal Objednatele prostřednictvím Pobočky Žďár nad Sázavou dopisy SPU 356120/2024 ze dne 10.09.2024 a SPU 358682/2024 ze dne 11.09.2024 o změnu termínu plnění dílčích částí 6.2.4. a  6.2.5. a úpravu měrných jednotek u dílčích částí 6.2.4., 6.2.5., 6.2.6., 6.2.7., 6.2.8., 6.3.1., 6.3.2., a 6.4. na základě skutečně provedených prací a  aktuální výměry upravovaného území.

Objednatel žádost schválil a se změnou termínu a úpravou měrných jednotek souhlasí.

Změna termínu plnění se týká dílčí etapy 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a dílčí etapy 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2. Důvodem změny termínu plnění je skutečnost, že došlo k opakovanému zjišťování hranic z důvodu nesouhlasu vlastníků se zařazením pozemků do řešeného obvodu KoPÚ. Zjišťování průběhu hranic proběhlo ve dnech 13.-16.5., 27.-30.5. a 3.- 6.6.2024. Šetření změněných hranic z důvodu nesouhlasu vlastníků proběhlo dne 22.7.2024. Dodatečné šetření hranic je důvodem neschopnosti zhotovitele odevzdat uvedené etapy ve smluvních termínech do 30.09.2024. Nový termín je stanoven do 15.11.2024.

Na základě skutečně provedených prací se mění měrné jednotky u následujících dílčích etap a celků takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | Měrná jednotka | Počet MJ – původní stav | Počet MJ – nový stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.4. | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 361 | 218 |
| 6.2.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 400 | 475 |
| 6.2.6. | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8) | 100 bm | 67 | 0 |
| 6.2.7. | Rozbor současného stavu | ha | 776 | 786 |
| 6.2.8. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 776 | 786 |
| 6.3.1. | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 455 | 468 |
| 6.3.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 455 | 468 |
| 6.4. | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 776 | 786 |

Čl. 3.1 se mění takto

Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 2 869 955,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 536 878,75 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 280 995,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 4 687 828,75 Kč |
| DPH 21 % | 984 444,04 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 5 672 272,79 Kč |

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností („Cena Díla“).

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Jihlava	Místo: Praha

Datum: 19.9.2024		Datum: 17.9.2024

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.		Ing. Petr Kubů

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina	jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.

Státního pozemkového úřadu

Za správnost

„elektronicky podepsáno“

………………………………

Ing. Petr Pejchal

Vedoucí pobočky Žďár n.S.

| Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 2 smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Obyčtov |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 4 | 3 300,00 | 13 200,00 | 31.03.2024 4) |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 4 | 6 600,00 | 26 400,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 454 | 880,00 | 399 520,00 | 31.05.2024 4) |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) | ha | 322 | 880,00 | 283 360,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 218 | 2 475,00 | 539 550,00 | 15.11.2024 4) |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 475 | 2 475,00 | 1 175 625,00 | 15.11.2024 4) |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8) | 100 bm | 0 | 1 925,00 | 0,00 | 30.09.2024 4) |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 786 | 275,00 | 216 150,00 | 31.01.2025 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 786 | 275,00 | 216 150,00 | 30.03.2025 4) |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 869 955,00 | 30.03.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 468 | 1 210,00 | 566 280,00 | 30.06.2027 4) |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 60 | 880,00 | 52 800,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 100 | 550,00 | 55 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 40 | 2 200,00 | 88 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 2 | 22 000,00 | 44 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 8 470,00 | 8 470,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 4 840,00 | 4 840,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 815,00 | 1 815,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 468 | 1 347,50 | 630 630,00 | 30.06.2028 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 16 500,00 | 33 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 40 | 880,00 | 35 200,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 9 432,50 | 9 432,50 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 5 390,00 | 5 390,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 2 021,25 | 2 021,25 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 536 878,75 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 786 | 357,50 | 280 995,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 280 995,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 869 955,00 Kč |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 536 878,75 Kč |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 280 995,00 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 4 687 828,75 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 984 444,04 Kč |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 5 672 272,79 Kč |  |
| 1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu). |  |  |  |  |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |
| 5) Termín stanovuje Objednatel. |  |  |  |  |  |  |
| 6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj. |  |  |  |  |  |  |
| 7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice. |  |  |  |  |  |  |
| 8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ. |  |  |  |  |  |  |
| 9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj. |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | nevyplňovat |  |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |  |