# Dodatek č. 4

- ke smlouvě o dílo č. 857-2023-537206 ze dne 21.7.2023 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Renata Smutná, Pobočka Kutná Hora

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 949 641

E-mail: r.smutna@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGROPLAN spol.s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 16154

Zastoupená: Ing. Jana Švábová, jednatel, Ing. Petr Kubů, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jana Švábová, jednatel, Ing. Petr Kubů, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX/ XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

DIČ: CZ48110141

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

- Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě je změna - snížení počtu měrných jednotek po upřesnění obvodu pozemkových úprav – vyrovnání dle skutečnosti:

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. z 36 MJ na 35 M

6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů z 7 MJ na 6 MJ

6.2.7 Rozbor současného stavu z 177 MJ na 176

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z 177 MJ NA 176

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") z 177 MJ na 176

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona z 177 MJ na 176

6.4. Mapové dílo z 177 MJ na 176

Předmět Dodatku

Čl. 3 CENA DÍLA se mění takto:

- 3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

- Původní text:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 650 560,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 801 872,5 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 175 230,- Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 627 662,5 Kč |
| DPH 21 % | 341 809,13 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 969 471,63 Kč |

- Nový text:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 643 905,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 798 517,50,- Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 174 240,00,- Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 616 662,5 Kč |
| DPH 21 % | 339 499,13 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 956 161,63 Kč |

- Součástí dodatku je změněný položkový výkaz činností

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN spol. s.r.o.

Místo: Praha		Místo: Praha

Datum: 03.10.2024		Datum: 02.10.2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Ing. Petr Kubů

Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj 	Funkce. jednatel

a hl. město Praha

Dodatek vyhotovila a za jeho správnost odpovídá: Ing. Renata Smutná

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Malenovice - dodatek č. 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 3 | 3 000,00 | 9 000,00 | 31.1.2024 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 2 | 6 000,00 | 12 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 160 | 800,00 | 128 000,00 | 31.5.2024 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 17 | 800,00 | 13 600,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 35 | 2 475,00 | 86 625,00 | 30.11.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 2 | 16 500,00 | 33 000,00 | 30.11.2024 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 6 | 2 200,00 | 13 200,00 | 30.11.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 176 | 990,00 | 174 240,00 | 30.4.2025 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 176 | 990,00 | 174 240,00 | 30.6.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 643 905,00 | 30.6.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 176 | 1 595,00 | 280 720,00 | 30.6.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 20 | 880,00 | 17 600,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 20 | 550,00 | 11 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 8 | 2 750,00 | 22 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 44 000,00 | 44 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha | 1 |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 11 165,00 | 11 165,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 6 380,00 | 6 380,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 2 392,50 | 2 392,50 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 176 | 1 760,00 | 309 760,00 | 30.6.2027 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 16 500,00 | 33 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7) | 100 bm | 14 | 2 750,00 | 38 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha | 1 |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 12 320,00 | 12 320,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 7 040,00 | 7 040,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 2 640,00 | 2 640,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 798 517,50 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 176 | 990,00 | 174 240,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 174 240,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 643 905,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 798 517,50 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 174 240,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 616 662,50 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 339 499,13 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 956 161,63 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | AGROPLAN, spol. s r. o. |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Praha |  |  |
| Datum: 03.10.2024 |  |  |  | Datum: 02.10.2024 |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Ing. Petr Kubů |  |  |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |
| 7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice. |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |