DODATEK č. 5

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 953-2018-529101 ze dne 5. 10. 2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2020, Dodatku č. 2 ze dne 30. 9. 2020, Dodatku č. 3 ze dne 25. 8. 2021 a Dodatku č. 4 ze dne 11. 7. 2024 na provedení díla - návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bezvěrov u Teplé (dále jen „Smlouva“) uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Sídlo: 		Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Zastoupen:		Ing. Šárkou Václavíkovou,

ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková,

ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb

Adresa:		Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Tel.:		+420 727 956 741

E-mail:		t.valina@spucr.cz

ID DS:		z49per3

Bankovní spojení:		Česká národní banka

Číslo účtu:		3723001/0710

IČO:		01312774

DIČ:		CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: 		HRDLIČKA spol. s r.o.

Sídlo:		nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

Zastoupen: 		Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Jaromír Prošek, prokurista společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	XXXXX

Tel.:		XXXXX

E-mail: 		XXXXX

ID DS: 		caxt3mz

Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s., pobočka Beroun

Číslo účtu:		300345131/0100

IČO: 		18601227

DIČ: 		CZ18601227

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 		Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062

vedeném:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za		XXXXX

zpracování návrhu KoPÚ:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

2. PREAMBULE

Předmětem Dodatku č. 5 je změna počtu měrných jednotek u dílčích částí uvedených v Položkovém výkazu činností – Příloze č. 1 ke Smlouvě – KoPÚ Bezvěrov u Teplé u dílčích částí 3.5 i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty; 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.

V důsledku výše uvedených skutečností tak dochází i ke změnám cen díla uvedených v čl.  VI. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA a to v čl.  6.1. Smlouvy.

- 3. PŘEDMĚT DODATKU:

3.1. Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě se mění takto:

| Hlavní celek / dílčí část |  | MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Původní počet MJ | Původní cena bez DPH celkem v Kč | Nový počet MJ | Nová cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 900 | 20 | 18 000 | 40 | 36 000 | Beze změny |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 1 200 | 40 | 48 000 | 38 | 45 600 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 6 000 | 1 | 6 000 | 4 | 24 000 |  |

- 3.2. Změna čl.  VI, odst.  6.1 Smlouvy – Cena za provedení díla

- Cena za řádné a včasné provedení Díla se mění následovně:

| Rekapitulace ceny: | Původní údaj | Nový údaj |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 726 240,- Kč | 726 240,- Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 349 710,- Kč | 383 310,- Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 107 700,- Kč | 107 700,- Kč |
| Celková cena bez DPH | 1 183 650,- Kč | 1 217 250,- Kč |
| DPH 21 % | 248 566,50 Kč | 225 623,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 432 216,50 Kč | 1 472 873 Kč |

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3.3. Odůvodnění

V rámci zpracovávání etapy díla 3.5. Návrhové práce u dílčích částí  3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení a to u dílčích částí 3.5 i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty; 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (100bm); 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (100bm), byly zpřesněny skutečně zpracované měrné jednotky odlišné od stávajících měrných jednotek ve Smlouvě. Ke změně počtu měrných jednotek ve srovnání se Smlouvou došlo zapracováním vodní plochy a otevření trubních propustků do PSZ Bezvěrov u Teplé a jejich zařazení do prioritních opatření.

Z uvedeného je jednoznačně patrno, že je splněna zákonná podmínka vymezená v ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 10% původní hodnoty závazku.

- 4. Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

4.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

4.3 Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

V Karlových Varech dne 3. 10. 2024			           V Tetíně dne 1. 10. 2024

…………………………………… 	……………………………………

za objednatele:	za zhotovitele:

Ing. Tomáš Valina	Jaromír Prošek, prokurista společnosti

Zástupce ředitelky		HRDLIČKA spol. s r.o.

Krajského pozemkového úřadu

pro Karlovarský kraj