- DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY Č. 645-2024-505205

- (dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Pobočka Prachatice

Adresa: Vodňanská 329, 383 01 Prachatice

zastoupený:	Ing. Františkem Šebestou, vedoucím pobočky Prachatice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Šebesta, vedoucí pobočky Prachatice

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Kučera, pracovník pobočky Prachatice

Tel.:	+420 724 322 338

E-mail:	f.sebesta@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:                                  	ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.

Sídlo: 	Mlýnská 361, 384 51 Volary

zastoupený:                                             	Petrem Štolkou - jednatelem

tel./fax:                                                   	xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:                                                      	stavko.sro@seznam.cz

ID DS:	iteqnue

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	Petr Štolka, jednatel

tel./fax:                                                     	xxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:	stavko.sro@seznam.cz

bankovní spojení:	Česká Spořitelna Prachatice

číslo účtu:	3065630349/0800

IČO:	28149131

DIČ:	CZ28149131 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21388

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku XIX. Bodu 5 smlouvy o dílo číslo 645-2024-505205 (dále jen Smlouva o dílo), tento dodatek č. 1 k předmětné smlouvě o dílo.

Čl.I  Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 11.7.2024 smlouvu o dílo na zhotovení stavby číslo 645-2024-505205 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Revitalizace vodoteče, polní cesta NCV5 KoPÚ Svojnice a polní cesty C3 a C4 - KoPÚ Protivec“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

Čl.II Předmět Dodatku

- Na základě žádosti zhotovitele ze dne 1.10.2024 o prodloužení termínu dokončení stavby na s názvem „Revitalizace vodoteče, polní cesty NCV5 KoPÚ Svojnice a polní cesty C3 a C4 KoPÚ Protivec“ z důvodu zaplavení pláně polní cesty důsledkem povodní, následného znemožněného pokračování dalších prací po dobu plného odvodnění a vyschnutí zemní pláně, objednatel provedl místní šetření, které potvrdilo skutečnosti uvedené v žádosti zhotovitele. Rozvodněný Zlatý potok zaplavil celou okolní nivu včetně realizované polní cesty NCV5 a zemní pláň, na které byl prováděn archeologický průzkum, je silně zvodnělá.

- Na základě výše uvedeného objednatel souhlasí s prodloužením termínu dokončení prací o šest týdnů (42 dnů) oproti původnímu termínu.

Čl. V Doba plnění bod 4. nově zní

4.	Dílo bude provedeno v následujících lhůtách

- Lhůta pro předání a převzetí staveniště:

7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

- Lhůta pro zahájení stavebních prací:

14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

- Lhůta pro dokončení stavebních prací:

12. prosince 2024

- Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla:

27. prosince 2024

Čl. III Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Prachaticích dne 3.10.2024 | Ve Volarech dne 4.10.2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Digitálně podepsáno | Digitálně podepsáno |  |  |
| …………………………………… | …………………………………… |  |  |
| Ing. František Šebesta vedoucí Pobočky Prachatice Státní pozemkový úřad Objednatel |  | Petr Štolka, jednatel firmy ŠTOLKA – STAVKO s.r.o. Zhotovitel |  |