- DODATEK Č. 1

- SMLOUVY NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV)

- (dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný,

vedoucí Pobočky Strakonice

Tel.:	+420 725 002 596

E-mail:	strakonice.pk@spucr.cz

ID DS:	     z49per3

Bankovní spojení:	     ČNB

Číslo účtu:	     3723001/0710

IČO:	     01312774

DIČ:	     CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Reno Šumava stavby s.r.o.

Sídlo: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

Zastoupený:	Ing. Václavem Princem, jednatelem společnosti

Ing. Martinem Jedličkou, jednatelem společnosti

Ing. Josefem Králem, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Václav Princ, jednatel společnosti

Ing. Martin Jedlička, jednatel společnosti

Ing. Josef Král, jednatel společnosti

Tel.:	xxxx

E-mail:	xxxx

ID DS:	zrx3tp2

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxx, ředitel společnosti

Tel.:	xxxx

E-mail:	xxxx

Bankovní spojení:	ČSOB a.s.

Číslo účtu:	244769457/0300

IČO:	28138236

DIČ:	CZ28138236 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 19675.

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 12.08.2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (PRV) (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Polní cesty Mačkov“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Článek II.

Předmět a účel Dodatku

- Dne 19.09.2024 byla Státnímu pozemkovému úřadu, Krajskému pozemkovému úřadu pro Jihočeský kraj, Pobočce Strakonice (dále jen „Pobočka“), doručena žádost o odsouhlasení harmonogramu prací s upravenými uzlovými body z důvodu vytrvalých dešťů a velké podmáčenosti cest. Pobočka svým dopisem, ze dne 20.09.2024, odsouhlasila nově předložený harmonogram prací a úpravu uzlových bodů, a to za předpokladu, že bude dodržen termín dokončení stavebních prací dle Smlouvy.

Na základě výše uvedeného dochází k úpravě termínů u některých uzlových bodů a uzavření tohoto Dodatku.

Původní znění Čl. V, bodu 5. Smlouvy:

Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V harmonogramu bude uveden počet dnů potřebných pro plnění jednotlivých fází výstavby. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-lhůty pro jednotlivé fáze stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

dokončení úpravy pláně HC9 a HC10   18.10.2024 - lhůta pro plnění do: 59 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

dokončení úpravy pláně VC3   07.03.2025 - lhůta pro plnění do: 199 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

dokončení pokládky štěrkodrti HC9 a HC10   15.11.2024 - lhůta pro plnění do: 87 od nabytí účinnosti smlouvy

dokončení pokládky štěrkodrti VC3   28.03.2025 - lhůta pro plnění do: 220 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

dokončení pokládky štěrkodrti HC9 a HC10   20.12.2024 - lhůta pro plnění do: 122 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

dokončení pokládky penetračního makadamu HC9, HC10 a VC3   25.04.2025 - lhůta pro plnění do: 248 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Nové znění Čl. V, bodu 5. Smlouvy po úpravě Dodatkem č. 1:

Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V harmonogramu bude uveden počet dnů potřebných pro plnění jednotlivých fází výstavby. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-lhůty pro jednotlivé fáze stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

dokončení úpravy pláně HC9 a HC10   15.11.2024 - lhůta pro plnění do: 95 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

dokončení úpravy pláně VC3   07.03.2025 - lhůta pro plnění do: 199 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

dokončení pokládky štěrkodrti HC9 a HC10   20.12.2024 - lhůta pro plnění do: 130 od nabytí účinnosti smlouvy

dokončení pokládky štěrkodrti VC3   28.03.2025 - lhůta pro plnění do: 220 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

dokončení pokládky štěrkodrti HC9 a HC10   28.02.2025 - lhůta pro plnění do: 200 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

dokončení pokládky penetračního makadamu HC9, HC10 a VC3   25.04.2025 - lhůta pro plnění do: 248 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Tímto Dodatkem nedochází ke změně termínu dokončení stavebních prací, který je uvedený v Čl. V, bodu 4. Smlouvy.

Nové znění Harmonogramu prací s upravenými termíny uzlových bodů je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Článek III.

- Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Harmonogram prací – Dodatek č. 1

Za objednatele: 	Za zhotovitele:

Místo: České Budějovice	Místo: Vlachovo Březí

Datum: 07.10.2024	Datum: 02.10.2024

elektronicky podepsáno 	elektronicky podepsáno

…………………………………… 	……………………………………

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Václav Princ

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad	Reno Šumava stavby s.r.o.

Místo: Vlachovo Březí		Datum: 02.10.2024

elektronicky podepsáno

……………………………………

Ing. Martin Jedlička

jednatel společnosti

Reno Šumava stavby s.r.o.

Za správnost:

elektronicky podepsáno

……………………………………

Ing. Hana Fornbaumová

KPÚ pro Jihočeský kraj

Státní pozemkový úřad