# Dodatek č. 5

- ke smlouvě o dílo č. 1197-2022-520202 uzavřené dne 21.11.2022 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

- Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod.

Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LLM., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LLM., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Evou Fikarovou, DiS., Pobočka Havlíčkův Brod

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727957187

E-mail: 	hbrod.pk@spucr.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Ing. Pavel Dvořáček, reprezentant plnění závazku

zhotovitel na základě Smlouvy o společném plnění závazku ze dne 14. 10. 2022

Sídlo:		xxxxxxxxxx Planá nad Lužnicí – Lhota Samoty

Zastoupená: 	 Ing. Pavlem Dvořáčkem

Účastníci Smlouvy o společném plnění závazku:

- Ing Pavel Dvořáček – reprezentant zhotovitele

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, se sídlem xxxxxxxxxx Planá nad Lužnicí, Provozovna, korespondenční adresa: xxxxxxxxxx Tábor, IČO: 65945735

- Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, xxxxxxxxxx Pacov, Provozovna: xxxxxxxxxx Pelhřimov, IČO: 43820654

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Dvořáčkem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: 	xxxxxxxxxx

E-mail: 	xxxxxxxxxx

ID datové schránky: 	xxxxxxxxxx

Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxx

Číslo účtu: 	xxxxxxxxxx

DIČ: 	CZxxxxxxxxxx

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

        - Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 21. 11. 2022, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 15. 3. 2023, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 2. 1. 2024, dodatkem č. 3 uzavřeným dne 26. 2. 2024 a dodatkem č. 4 uzavřeným dne 7. 5. 2024na provedení díla s názvem: „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Železné Horky" (dále jen „Dodatek“).

Předmět a ÚČEL Dodatku

Tímto dodatkem se mění hodnota závazku ze smlouvy o dílo z důvodu potřeby dodatečného zařazení řešených pozemků s parcelními čísly: 3088/13, 3088/104, 3097/4, 3088/115, 3246/5 v k.ú. Železné Horky v obvodu pozemkových úprav do režimu pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- Důvodem je že v průběhu projednávání nároků vyvstala potřeba změnit hodnotu závazku ve Smlouvě o dílo z důvodu, že vlastník řešených pozemků zahrnutých v rámci KoPÚ Železné Horky nesouhlasil s jejich řešením podle § 3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb. (zaevidovaný pod č.j. SPU 305416/2024) a je nutno tyto pozemky přesunout mezi pozemky neřešené.

Situace byla projednána na kontrolním dnu 12.9. 2024 za účasti zhotovitele a zástupců katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod. V rámci jednání zhotovitel požádal Objednatele prostřednictvím Pobočky Havlíčkův Brod dne 12. 9. 2024 (zaevidovaný pod č. j. SPU 365950/2024) o změnu závazku.

Změna hodnoty závazku se týká již dokončené etapy - dílčího fakturačního celku 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona. Rozsah dodatečných prací byl stanoven na 9 MJ za jednotkovou cenu 5 500,00,- Kč, termín odevzdání je 31.12.2024. Akceptační řízení bude podléhat ustanovením ze Smlouvy o dílo podle článku 10.8. Zvláštní pravidla pro provedení dílčí části 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona. Vyšší jednotková cena zohledňuje vícenáklady zhotovitele spojené s dodatečným provedením již ukončených prací a přípravou nových aktuálních podkladků pro šetření hranic pozemků.

Z důvodu dodatečného šetření hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku bude do smlouvy doplněna dílčí část díla 6.2.5 a) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, která bude mít vliv na změnu počtu měrných jednotek u dílčích částí díla 6.3.1. a 6.3.2., která nejsou ukončená.

- Na základě výše uvedeného dochází k těmto změnám:

- 1) Doplnění dílčí části díla

- 6.2.5 a) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

- Počet měrných jednotek (dále jen „MJ“): 9

- Cena za 1 MJ: 5 500,00,- Kč bez DPH

- Celková hodnota změn je 49 500,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

- Termín předání k akceptačnímu řízení 31.12.2024.

- Objednatel žádost schválil a s doplněním dílčích částí díla 6.2.5 a) souhlasí. Objednatel akceptoval navýšení jednotkových cen.

- Zhotovitel akceptoval termín 31.12.2024 u plnění dílčí části díla 6.2.5 a), kde bude možné vydat kladný akceptační protokol pobočkou až po doložení kladného stanoviska katastrálního úřadu ve smyslu § 9 odst. 6 zákona a po potvrzení správnosti odevzdávané dílčí části Hlavního celku Objednatelem.

2) Snížení počtu měrných jednotek

- 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“).

- Počet MJ (ha): se snižuje z dosavadních 214 MJ na 213 MJ

- Cena za 1 MJ: 968,00 Kč bez DPH

- Celková hodnota změn se tímto snižuje z dosavadních 207 152,00,- Kč bez DPH na 206 184,00 Kč

- Termín předání k akceptačnímu řízení 31.10.2025.

- 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

- Počet MJ (ha): se snižuje z dosavadních 214 MJ na 213 MJ

- Cena za 1 MJ: 1 452,00,- Kč bez DPH

- Celková hodnota změn se tímto snižuje z dosavadních 310 728,00,- Kč bez DPH na 309 276,00,- Kč

- Termín předání k akceptačnímu řízení 31.3.2026.

- Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla navyšuje o 47 080,00,- Kč bez DPH (56 966,80,- Kč včetně DPH).

SMLOUVA SE MĚNÍ TAKTO

- 3.1. Čl. 3. CENA DÍLA, BODU. 3.1. se kalkulace ceny díla mění takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 347 132,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 876 040,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 91 839,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 315 011,00 Kč |
| DPH 21 % | 486 152,31 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2 801 163,31 Kč |

- 3.2. V PŘÍLOZE POLOŽKOVÝ VÝKAZ ČINNOSTÍ byl doplněn dílčí fakturační celek 6.2.5 a) Změny jsou uvedeny v položkovém výkazu činností.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Ing. Pavel Dvořáček

Místo: Jihlava		Místo: Tábor

Datum: 3.10.2024		Datum: 26.9.2024

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL. M.		Ing. Pavel Dvořáček

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina	reprezentant plnění závazku

Státního pozemkového úřadu

Za správnost

Dne 26.9.2024

„elektronicky podepsáno“

_________________________

Ing. Jana Ďásková

Pobočka Havlíčkův Brod

| Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 5 – Komplexní pozemkové úpravy Železné Horky |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 5 | 1 650,00 | 8 250,00 | 30.4.2023 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4 | 2 500,00 | 10 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 239 | 1 100,00 | 262 900,00 | 31.8.2023 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 1 | 1 050,00 | 1 050,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 107 | 3 811,50 | 407 830,50 | 28.2.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 101 | 3 811,50 | 384 961,50 | 28.2.2024 |
| 6.2.5 a) | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 9 | 5 500,00 | 49 500,00 | 31.12.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 230 | 484,00 | 111 320,00 | 31.5.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 230 | 484,00 | 111 320,00 | 30.6.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 347 132,00 | 30.6.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 213 | 968,00 | 206 184,00 | 31.10.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 80 | 726,00 | 58 080,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 50 | 1 815,00 | 90 750,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 3 | 3 630,00 | 10 890,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 72 600,00 | 72 600,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 6 776,00 | 6 776,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 872,00 | 3 872,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 452,00 | 1 452,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 213 | 1 452,00 | 309 276,00 | 31.3.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 21 780,00 | 65 340,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 3 | 10 890,00 | 32 670,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 10 164,00 | 10 164,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 5 808,00 | 5 808,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 2 178,00 | 2 178,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 876 040,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 230 | 399,30 | 91 839,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 91 839,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 347 132,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 876 040,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 91 839,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2 315 011,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 486 152,31 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 801 163,31 |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |
| 7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice. |  |  |  |  |  |  |
| 8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ. |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |