# Dodatek č. 2

# ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Páleček, Nabdín a Kačice, část 3: KoPÚ Kačice“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha |
| --- | --- |
| Adresa: | Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 |
| Zastoupen: | Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Dagmar Maňasová, vedoucí Pobočky Kladno |
|  | Ing. Antónia Kolibačová, Pobočka Kladno |
| Adresa: | nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno |
| Telefon: | +420 601 584 040, +420 724 092 198 |
| E-mail : | kladno.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GEPARD s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5 |
| Zastoupen: | Ing. Tomáš Krátký, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Tomáš Krátký jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXXXXX |
| E-mail : | XXXXXXXXXX |
| ID DS: | hxp776s |
| Bankovní spojení: | FIO banka a.s. |
| Číslo účtu: | 2300284681/2010 |
| IČO: | 61499552, |
| DIČ: | CZ61499552, |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | oddíl C, vložka 30558 vedená u Městského soudu v Praze |

(dále jen „zhotovitel“)

a (společně dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Páleček, Nabdín a Kačice, část 3: KoPÚ Kačice“ (dále jen „SoD“). Účelem této smluvní úpravy je navýšení počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) a tím i ceny za dílčí části díla, a to z důvodu nárůstu míry inflace, kterou Český statistický úřad stanovil za rok 2023 na hodnotě 10,7 %.

V té souvislosti a v souladu s ustanovením čl. 3.6. SoD zažádal zpracovatel o navýšení jednotkových položkových cen o max. 10 %. V rámci tohoto dodatku dojde rovněž k opravě křížových odkazů v textu smlouvy.

Předmět Dodatku

Položkový výkaz činností se mění takto:

Na základě těchto skutečností se níže mění MJ a ceny odevzdávaného díla takto:

Původní stav dle SOD:

| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku |  | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 1 | 6000 | 6 000 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 347 | 500 | 173 500 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 347 | 800 | 277 600 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 2 | 5000 | 10000 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100bm | 40 | 2000 | 80000 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100bm | 1 | 4000 | 4000 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 15000 | 15000 |
| 6.3.2 h)i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 5600 | 5600 |
| 6.3.2 h)ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3200 | 3 200 |
| 6.3.2 h)iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1200 | 1 200 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 347 | 1000 | 347 000 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 15000 | 45 000 |
| 6.3.4. | Zhotovení podkladů pro změnu kat. hranice | 100bm | 8 | 4600 | 36 800 |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 7000 | 7 000 |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 4000 | 4 000 |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1500 | 1 500 |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 347 | 500 | 173 500 |

Nový stav dle SOD:

| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku |  | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 1 | 6600 | 6 600 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 347 | 550 | 190 850 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 347 | 880 | 305 360 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 2 | 5500 | 11 000 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100bm | 40 | 2200 | 88 000 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100bm | 1 | 4400 | 4 400 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 16500 | 16 500 |
| 6.3.2 h)i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 6160 | 6 160 |
| 6.3.2 h)ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3520 | 3 520 |
| 6.3.2 h)iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1320 | 1 320 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 347 | 1100 | 381 700 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 16500 | 49 500 |
| 6.3.4. | Zhotovení podkladů pro změnu kat. hranice | 100bm | 8 | 5060 | 40 480 |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 7700 | 7 700 |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 4400 | 4 400 |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1650 | 1 650 |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 347 | 550 | 190 850 |

Článek 3.3 se mění takto:

- Cenu Díla lze změnit pouze v souladu s čl. 3.2, případně při naplnění podmínek dle čl. 17, v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke Smlouvě a dále v případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH a skutečnostem dle čl. 3.6.

- Článek 3.4 se mění takto:

- Cena Díla, s výjimkou upravenou v čl. 3.2, čl. 3.6 a čl. 17.2, jakož i jednotlivé jednotkové položkové ceny (Měrné jednotky), jsou mezi Smluvními stranami výslovně sjednány jako nejvyšší možné a nepřekročitelné. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré jeho náklady spojené s plněním Smlouvy, zejména odměnu za poskytnutí oprávnění ve smyslu ustanovení čl. 11 a tisk veškerých mapových podkladů.

- Článek 17.1 se mění takto:

- Pokud v průběhu zhotovování Díla dojde k novým skutečnostem, které nepředpokládala a rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a které mohou mít vliv na Cenu Díla a termíny dokončení uvedené v Položkovém výkazu, zavazují se Zhotovitel i Objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou Smluvní stranu, včetně písemného návrhu řešení v souladu se ZZVZ tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy. Jakékoliv změny závazku ze Smlouvy, které nejsou Vyhrazenou změnou ve smyslu této Smlouvy, budou řešeny výhradně postupem a v souladu s § 222 ZZVZ. Ustanovení tohoto čl. 17 se nepoužije pro změnu jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) prováděnou dle čl. 3.6.

- Článek 17.4 se mění takto:

- Celková hodnota plnění dle této Smlouvy realizovaného na základě Vyhrazené změny nad rámec rozsahu Díla nesmí přesáhnout 20% Ceny Díla bez DPH. Do této hodnoty se nezapočítávají hodnoty změny Ceny Díla bez DPH provedené na základě čl. 3.6.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy Kačice

- Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Antónia Kolibačová

- Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 		GEPARD s.r.o.

Místo: Praha						Místo: Praha

Datum: 10.10.2024	                     Datum: 08.10.2024

………………………………				…………………………………

Ing. Jiří Veselý	   					Ing. Tomáš Krátký

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj			             jednatel

a hl. m. Praha					             GEPARD s.r.o.

Státní pozemkový úřad

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Kačice

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka |  | Počet Měrných jednotek |  |  | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) |  | Cena bez DPH celkem v Kč 10) |  | Termín předání k akceptačnímu řízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod |  | 26 |  |  | 900 |  | 23 400 |  | 31.5.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod |  | 5 |  |  | 4000 |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha |  | 346 |  |  | 350 |  | 121 100 |  | 31.5.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) | ha |  | 1 |  |  | 1500 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm |  | 112 |  |  | 2400 |  | 268 800 |  | 30.6.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm |  | 1 |  |  | 6600 |  | 6600 |  | do 3 měsíců od výzvy objednatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha |  | 347 |  |  | 350 |  | 121 450 |  | 31.8.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha |  | 347 |  |  | 550 |  | 190 850 |  | 15.9.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 753 700 |  | 30.9.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha |  | 347 |  |  | 880 |  | 305 360 |  | 31.8.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha |  | 2 |  |  | 5500 |  | 11 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100bm |  | 40 |  |  | 2200 |  | 88 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100bm |  | 1 |  |  | 4400 |  | 4 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks |  | 1 |  |  | 16500 |  | 16 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h)i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha |  | 1 |  |  | 6160 |  | 6 160 |  | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h)ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha |  | 1 |  |  | 3520 |  | 3 520 |  | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h)iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha |  | 1 |  |  | 1320 |  | 1 320 |  | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha |  | 347 |  |  | 1100 |  | 381 700 |  | 30.6.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks |  | 3 |  |  | 16500 |  | 49 500 |  | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm |  | 8 |  |  | 5060 |  | 40 480 |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha |  | 1 |  |  | 7700 |  | 7 700 |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha |  | 1 |  |  | 4400 |  | 4 400 |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha |  | 1 |  |  | 1650 |  | 1 650 |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 921 690 |  | xxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha |  | 347 |  |  | 550 |  | 190 850 |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 190 850 |  | xxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 753 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 921 690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 190 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 1 866 240,- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DPH 21 % v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 391 910,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 2 258 150 ,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  |  | GEPARD s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  |  | Místo: Praha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: 10.10.2024 |  |  |  |  | Datum: 08.10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………				                   ……………………………………….

Ing. Jiří Veselý	   					      Ing. Tomáš Krátký

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj			                   jednatel

a hl. m. Praha					                   GEPARD s.r.o.

Státní pozemkový úřad