# Dodatek č. 5

- ke smlouvě o dílo č. 682-2023-537205 ze dne 23.6.2023  („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jana Zajícová, Pobočka Kolín

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 957 227

E-mail: m.charvatova1@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143.

Zastoupená: Milan Nový, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

Společně s: Ing. Jindřich Jíra, se sídlem: XXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: jyem6ry

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 19-4040960207/0100

DIČ: CZ25094459

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. objednatele 682-2023-537205 uzavřené dne 23.6.2023  mezi objednatelem ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem AREA G. K. spol. s r. o. -reprezentant sdružení AREA G.K. spol.  s r.o. a Ing. Jindřich Jíra ve znění smlouvy, dodatku č. 1 až dodatku č. 4 ke smlouvě (dále jen „smlouva“).

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu sladění zasmluvněného počtu MJ se skutečným rozsahem počtu MJ zjištěných při zpracování etapy zjišťování hranic obvodu KoPU, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.  u fakturačního  celku 6.2.4 a při zpracování etapy  šetření průběhu hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPU, včetně označení liniových bodů u fakturačního celku 6.2.6  a z důvodu úpravy smluvního termínu u těchto fakturačních celků z důvodu nutnosti řešení složitých nesouladů v zobrazení map katastru nemovitostí.

Tímto dodatkem se mění:

a)	příloha č.1- položkový výkaz činností – ke smlouvě o dílo

Aktuální Příloha dodatku č. 1 položkový výkaz činností ve znění dodatku č. 5 je nedílnou součástí tohoto dodatku

- 6.2.4  zjišťování hranic obvodu KoPU, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

Snížení  celkového  počtu měrných jednotek u zjišťování hranic obvodu KoPU,

geometrické plány pro stanovení obvodu KoPU, předepsaná stabilizace dle

vyhlášky č. 357/2013 Sb. o 47 MJ

Celkový počet zasmluvněných měrných jednotek po dodatku č. 5  u zjišťování hranic obvodu KoPU, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.    je 166  MJ

- 6.2.6  šetření průběhu hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPU, včetně označení liniových bodů

Snížení  celkového  počtu měrných jednotek u šetření průběhu hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPU, včetně označení liniových bodů o 15 MJ

Celkový počet zasmluvněných měrných jednotek po dodatku č. 5  u šetření průběhu hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPU, včetně označení liniových bodů.    je 30  MJ

b)	Čl. 3. smlouvy odst. 3.1 – cena díla, která je sjednána následovně

Rekapitulace ceny dle  článku 3 odst. 3.1. smlouvy

| Celková cena díla bez DPH ze smlouvy o dílo | 1 760 950,00 Kč |
| --- | --- |
| Vícepráce bez DPH (dodatek č. 3) | + 29 600,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH po uzavření dodatku č. 3 | 1 790 550,00 Kč |
| Celková cena díla s DPH po uzavření dodatku č. 3 | 2 166 565,50 Kč |
| Po uzavření dodatku č. 4 |  |
| Hlavní celek 1 “Přípravné práce“ celkem bez DPH | 983 110,00 Kč |
| Hlavní celek 2 “Návrhové práce“ celkem bez DPH | 916 465,00 Kč |
| Hlavní celek 3 “Mapové dílo „ celkem bez DPH | 66 990,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH po uzavření dodatku č. 4 | 1 966 565,00 Kč |
| DPH 21 % | 412 978,65 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH po uzavření dodatku č. 4 | 2 379 543,65 Kč |
| Méněpráce bez DPH (dodatek č. 5) | - 124 410,00 Kč |
| Po uzavření dodatku č. 5 |  |
| Hlavní celek 1 “Přípravné práce“ celkem bez DPH | 858 700,00 Kč |
| Hlavní celek 2 “Návrhové práce“ celkem bez DPH | 916 465,00 Kč |
| Hlavní celek 3 “Mapové dílo „ celkem bez DPH | 66 990,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH po uzavření dodatku č. 5 | 1 842 155,00 Kč |
| DPH 21 % | 386 852,55 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH po uzavření dodatku č. 5 | 2 229 007,55 Kč |

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v položkovém výkazu  činností-příloha dodatku č. 5 .

c) dodatkem se mění příloha č.1- položkový výkaz činností – ke smlouvě o dílo takto:

- 6.2.4  zjišťování hranic obvodu KoPU, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

- Smluvní termín do 30. 11. 2024

- 6.2.6  šetření průběhu hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPU, včetně označení liniových bodů

- Smluvní termín do 30. 11. 2024

- Ostatní odstavce tohoto článku  smlouvy zůstávají beze změny .

- Ostatní články   smlouvy zůstávají beze změny .

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G. K. spol. s r. o.

Místo: Praha	Místo: Praha

Datum: 10.10.2024		Datum: 07.10.2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Milan Nový

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu	Funkce: jednatel

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Příloha: Položkový výkaz činností

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Jana Zajícová

|  |  |  | Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 5 – Komplexní pozemkové úpravy Krychnov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek/Dílčí část Hlavního celku |  |  | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) |  | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Inflační doložka Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč |  | Inflační doložka Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole |  |  | bod | 5 | 800,00 |  | 4 000,00 | fakturováno |  | 4 000,00 | 31.3.2024 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole |  |  | bod | 12 | 2 200,00 |  | 26 400,00 | fakturováno |  | 2 200,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty |  |  | ha | 218 | 800,00 |  | 174 400,00 | 880,00 |  | 191 840,00 | 31.8.2024 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech |  |  | ha | 22 | 900,00 |  | 19 800,00 | 990,00 |  | 21 780,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. |  |  | 100 bm | 166 | 1 800,00 |  | 383 400,00 | 1 980,00 |  | 328 680,00 | 30.11.2024 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů |  |  | 100 bm | 30 | 1 900,00 |  | 85 500,00 | 2 090,00 |  | 62 700,00 | 30.11.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu |  |  | ha | 203 | 500,00 |  | 101 500,00 | 550,00 |  | 111 650,00 | 28.2.2025 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků |  |  | ha | 203 | 500,00 |  | 101 500,00 | 550,00 |  | 111 650,00 | 30.6.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 896 500,00 |  |  | 858 700,00 | 30.6.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") |  |  | ha | 203 | 1000,00 |  | 203 000,00 | 1 100,00 |  | 223 300,00 |  |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) |  |  | ha | 40 | 900,00 |  | 36 000,00 | 990,00 |  | 39 600,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) |  |  | 100 bm | 70 | 1 500,00 |  | 105 000,00 | 1 650,00 |  | 115 500,00 | 28.2.2027 |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) |  |  | 100 bm | 12 | 4 000,00 |  | 48 000,00 | 4 400,00 |  | 52 800,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) |  |  | ks | 1 | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 66 000,00 |  | 66 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) |  |  | ha |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) |  |  | ha | 1 | 7 000,00 |  | 7 000,00 | 7 700,00 |  | 7 700,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) |  |  | ha | 1 | 4 000,00 |  | 4 000,00 | 4 400,00 |  | 4 400,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) |  |  | ha | 1 | 1 500,00 |  | 1 500,00 | 1 650,00 |  | 1 650,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona |  |  | ha | 203 | 1 500.00 |  | 304 500,00 | 1 650,00 |  | 334 950,00 | 30.10.2027 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ |  |  | ks | 2 | 20 000,00 |  | 40 000,00 | 22 000,00 |  | 44 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7) |  |  | 100 bm | 1 | 5 400,00 |  | 5400 | 5 940,00 |  | 5 940,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) |  |  | ha |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) |  |  | ha | 1 | 10 500,00 |  | 10 500,00 | 11 550,00 |  | 11 550,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) |  |  | ha | 1 | 6 000,00 |  | 6 000,00 | 6 600,00 |  | 6 600,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) |  |  | ha | 1 | 2 250 ,00 |  | 2 250,00 | 2 475,00 |  | 2 475,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 833 150,00 |  |  | 916 465,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ |  |  | ha | 203 | 300,00 |  | 60 900,00 |  |  | 66 990,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 60 900,00 |  |  | 66 990,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 858 700,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 916 465,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 990,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 842 155,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412 978,50 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 229 007,55 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení) |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  |  |  | Místo: Praha |  |  |  |  |  |  |
| Datum: 10.10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: 07.10.2024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno: Milan Nový |  |  |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Funkce: jednatel společnosti |  |  |
|  |  |  | 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota C1 až C13 – určí Objednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C3 + C4 = A + B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota D – určí Objednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nevyplňovat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |