# Dodatek č. 5 smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,

Pobočka Prachatice

Adresa:	Vodňanská 329, 383 01 Prachatice

Zastoupený:	Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Šebesta, vedoucí Pobočky Prachatice

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Šebesta, vedoucí Pobočky 	Prachatice

Pobočka 	Prachatice

Adresa:	Vodňanská 329, 383 01 Prachatice

Tel.	+420 724 322 338

E-mail:	f.sebesta@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	sdružení firem: GK Plavec – Michalec

Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz

Reprezentant sdružení:	GK Plavec- Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

Sídlo:	Budovcova 2530, 397 01 Písek

Zastoupený:	Ing. Janem Plavcem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec, xxxxxxxxxxxx – jednatelé

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxx

Tel./Fax:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:	info@gkpisek.cz

ID DS:	u2u8efa

Bankovní spojení:	Oberbank AG

Číslo účtu:	7300002050/8040

IČO:	26042452

DIČ:	CZ26042452

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

Člen sdružení:	Ing. Josef Honz

Sídlo:	xxxxxxxxxxxxxx, 387 42 Lnáře

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxx

IČO:	48223981

DIČ:						     CZxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku XII. Bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo 356-2020-505205 ve znění dodatků (dále jen „smlouva o dílo“) níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek číslo 5 k předmětné smlouvě o dílo. Na základě návrhu zhotovitele, po projednání se sborem zástupců a v souladu s ustanovením článku 3 bodu 3.5.1 písmeno d) smlouvy o dílo objednatel zajistí inženýrsko-geologického průzkumu, jehož výsledky budou závazným podkladem pro návrh PSZ. S ohledem na časovou náročnost zajištění inženýrsko-geologického průzkumu dojde k posutí termínu aktualizace plánu společných zařízení a následně vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Termín předání aktualizovaného plánu společných zařízení k akceptačnímu řízení se stanovuje na tři měsíce od předání vyhotoveného inženýrsko-geologického průzkumu a následně termín vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákon se stanovuje na deset měsíců od předání vyhotoveného aktualizovaného plánu společných zařízení.

- Závěrečná ustanovení

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tuto Smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy ani jejich dodatků, stává se Smlouva účinnou jejím vstupem v platnost.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1: Položkový výkaz činností – dodatek č. 5.

Smlouva je vyhotovena elektronicky.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| V Prachaticích 14.10.2024 | V Písku 14.10.2024 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Digitálně podepsáno Ing. František Šebesta Vedoucí Pobočky Prachatice Státní pozemkový úřad | Digitálně podepsáno - Ing. Jan Plavec, jednatel - GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. - Reprezentant sdružení |
| Příloha: - Položkový výkaz činností – dodatek č. 5 |  |

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Želnava - Dodatek č. 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 28 | 1 000 | 28 000 | 30.10.2021 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 9 | 3 000 | 27 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 968 | 600 | 580 800 | 30.10.2021 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech, včetně dočasné stabilizace | ha | 69 | 2 000 | 138 000 |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 88 | 2 000 | 176 000 | 30.10.2022 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 84 | 2 500 | 210 000 | 30.10.2022 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 1038 | 100 | 103 800 | 30.10.2022 |
|  | Studie odtokových poměrů | ha | 1038 | 50 | 51 900 | 30.10.2022 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1038 | 150 | 155 700 | 31.9.2023 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 471 200 | 31.9.2023 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 1038 | 290 | 301 020 | 31.5.2024 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 10 | 3 000 | 30 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 29 | 200 | 5 800 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 500 | 0 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 1034 | 400 | 413 600 | 10 měsíců od předání aktualizovaného PSZ |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 5 000 | 10 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 760 420 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 1038 | 200 | 207 600 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 207 600 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 471 200 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 760 420 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 207 600 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 439 220 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 512 236 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 951 456 Kč |  |