# DODATEK   č.  2   SMLOUVY  O  DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kunovice u Uherského Hradiště uzavřené dne 30. 7. 2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín.

Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Jiřím Vávrou, vedoucím Pobočky Uherské Hradiště a

Ing. Bohumilem Ferdou, odborným radou Pobočky Uherské Hradiště

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 956 373, +420 725 548 190

E-mail: j.vavra1@spucr.cz, b.ferda@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GB-geodezie, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: x x x x x x x x x x

Kontaktní údaje:

Tel.: x x x x x x x x x x

E-mail: x x x x x x x x x x

ID datové schránky: 4pq7xj6

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Zlín.

Číslo účtu: 115-6799070217/0100

DIČ: CZ26271044

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Úvodní ustanovení

- Mezi smluvními stranami byla dne 30. 7. 2021 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště“ (dále jen „KoPÚ“) (dále jen „smlouva“). Dne 12. 5. 2023 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1.

- Zhotovitel požádal o posun termínu plnění dílčích částí díla 6.3.1 a 6.3.2. Uvedené termíny je nutno upravit z důvodu potřeby vyhotovení předběžného geotechnického průzkumu pro navrhované prvky plánu společných zařízení, jehož výsledky by měly být dostupné do konce ledna 2025. Následně bude pro vodní díla provedeno zatřídění TBD do příslušných kategorií. Pobočka Uherské Hradiště s žádostí vyslovila souhlas.

- S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující úpravě termínů plnění díla.

I.

Příloha č. 2 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto:

6.3.1   Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") včetně podetap 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c)

Termín ukončení: 15. 6. 2025

6.3.2   Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Termín ukončení: 15. 10. 2026

Závěrečná ustanovení

1. 	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

2.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

4.	Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností

| Ve Zlíně dne: 14. 10. 2024 Za objednatele: | V Brně dne: 14. 10. 2024 Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Ing. Mlada Augustinová ředitelka | GB-geodezie, spol. s r.o. Ing. Zdeněk Láska jednatel |

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková