# DODATEK   č. 3   SMLOUVY  O  DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Ostrožská Nová Ves a Chylice, uzavřené dne 14. 8. 2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| Objednatel: Sídlo: | Česká republika - Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj |
| --- | --- |
| Adresa: | Zarámí 88, 760 41 Zlín |
| Zastoupený: | Ing. Mladou Augustinovou ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Mlada Augustinová ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Jiří Vávra, vedoucí Pobočky Uherské Hradiště Ing. Iva Vlčková, odborný rada Pobočky Uherské Hradiště |
| Telefon: | +420 727 956 373, +420 725918365 |
| E-mail : | j.vavra1@spucr.cz , i.vlckova1@spucr.cz |
| Osoba administrující veřejnou zakázku: | Mgr. Kateřina Odložilíková |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO / DIČ: | 01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GEOREAL spol. s r. o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Hálkova 12, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Martinem Vondráčkem, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Martin Vondráček, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | x x x x x x x x x x |
| Telefon: | x x x x x x x x x x |
| E-mail : | x x x x x x x x x x |
| ID DS: | s85762s |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a. s. |
| Číslo účtu: | 0720092329/0800 |
| IČO / DIČ: | 40527514 / CZ40527514 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442 |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

- Mezi smluvními stranami byla dne 14. 8. 2020 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Ostrožská Nová Ves a v k.ú. Chylice“ (dále jen „KoPÚ“) (dále jen „smlouva“). Dne 20. 10. 2022 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. a dne 12. 6. 2023 dodatek č. 2.

- Zhotovitel požádal o posun termínu plnění dílčí části díla 3.5.2, a to u KoPÚ Ostrožská Nová Ves i u KoPÚ Chylice. Důvodem pro posun termínu termínů je nově vznesený požadavek ze strany Správy železnic, s. p., kdy vlivem připravovaného projektu na elektrifikaci železniční tratě Veselí nad Moravou - Staré Město u Uherského Hradiště požadují rozšíření původně stanoveného záboru pozemku železnice o cca 0,5 -1,5 m. Přesný rozsah záboru by měl být znám v řádu několika týdnů. V obvodu KoPÚ Chylice se jedná o oboustranné rozšíření tratě v celkové délce cca 0,45 km a změna se přímo týká území o rozsahu cca 50 ha. Vlivem směn pozemků je ale nutné počítat s dopadem do dalších projekčních bloků s celkovým rozsahem mezi 25 - 30 % řešeného území z celkových 276 ha. V obvodu KoPÚ Ostrožská Nová Ves se jedná o oboustranné rozšíření tratě v celkové délce cca 1,42 km a změna se přímo týká území o rozsahu cca 70 ha. Vlivem směn pozemků je ale nutné počítat s dopadem do dalších projekčních bloků s celkovým rozsahem mezi 20 - 25 % řešeného území z celkových 1165 ha. Pobočka Uherské Hradiště s žádostí zhotovitele vyslovila souhlas

- S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující úpravě termínů plnění díla.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ostrožská Nová Ves

Změna termínu:

3.5.2.  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Termín: 15. 9. 2025

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chylice

Změna termínu:

3.5.2.  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Termín: 15. 2. 2025

Závěrečná ustanovení

1. 	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

2.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

4.	Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:

Položkový výkaz činností pro každé k.ú. samostatně

| Ve Zlíně dne: 14. 10. 2024 Za objednatele: | V Brně dne: 11. 10. 2024 Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Ing. Mlada Augustinová ředitelka | GEOREAL spol. s r. o. Martin Vondráček jednatel |

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková