Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 582-2024-537203 na zakázku „Vypracování projektové dokumentace Novostavba otevřeného příkopu OP4 vč. tůně a dalších doprovodných VHO a navazující rekonstrukce polní cesty VC5-R v k.ú. Stašov u Zdic II “

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník)

mezi smluvními stranami

I.

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha

Pobočka Beroun

zastoupený:	Andreou Čápovou, vedoucí pobočky, KPÚ 
pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Beroun

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Andrea Čápová,  vedoucí Pobočky Beroun

v technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Petr Procházka, Pobočka Beroun

Adresa:	      Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr

Tel.:	      +420 602 168 867

E-mail:	      beroun.pk@spucr.cz

ID DS:	      z49per3

Bankovní spojení:	     ČNB

Číslo účtu:	     3723001/0710

IČ:	     01312774

DIČ:	     není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

GEOREAL spol. s r. o.

Sídlo:                                                                   Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený:                                                         Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:     Martin Vondráček, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:    xxxxxx

Bankovní spojení:                                               Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 					      0720092329/0800

IČ/DIČ:                                                                40527514/CZ40527514 je plátcem DPH

Tel /Fax: 					      xxxxxxxx

E-mail: 					      xxxxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 1442.

dále jen jako „zhotovitel“

II.

Tímto dodatkem č. 1 k SoD č. 582-2024-537203  se mění termín odevzdání projektové dokumentace z původního termínu 10. 10. 2024 na nový termín 15. 11. 2024 a dále zajištění stavebního povolení s doložkou právní moci z původního termínu 15. 11. 2024 na nový termín 31. 3. 2025.

Důvodem pro posunutí termínů je nutná úprava dokumentace pro příkop OP4 na základě nesouhlasného stanoviska provozovatele distribuční soustavy – ČEZ Distribuce a.s.

Dalším důvodem je v současné době komplikované podávání žádostí o vydání stavebního povolení a vyjádření DOSS přes Portál stavebníka.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektrické podobě.

V Králově Dvoře dne: dle el. podpisu

10.10.2024								10.10.2024

……………………………........                                        	     ...........................................

Andrea Čápová						              Martin Vondráček

vedoucí Pobočky Beroun                                                   		 GEOREAL spol. s r. o.

objednatel                                                                                    zhotovitel