# SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 2

- uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 
503 01 Hradec Králové

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný, vedoucí Pobočky Hradec Králové, Haškova 357, 500 02 Hradec Králové;
Jana Nožičková, Pobočka Hradec Králové

Kontaktní údaje:

Tel.: 702 126 654, 602 461 723

E-mail: hkralove.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl oddíl C, vložka 16154.

Zastoupená: Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: 	Ing. Jana Švábová, jednatel;

Ing. Petr Kubů, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel;

Ing. Petr Kubů, jednatel

Kontaktní údaje:

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

DIČ: CZ48110141

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smlouvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 71-2021-514101 ze dne 1.3.2021.

Název zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lovčice u Nového Bydžova včetně ucelené části k.ú. Lišice“

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je:

- Snížení počtu MJ dle skutečnosti – dílčí části 6.3.1 i) c)

- Posun termínů předání dílčích částí díla 6.3.2 i) a 6.3.2

Ad A) na základě dohody smluvních stran došlo k nepodstatné změně závazku ze smlouvy, ke snížení rozsahu dílčích částí díla:

6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) – snížení o 1 MJ, tj. méněslužby ve výši 15 000,00 Kč bez DPH.

Ad B) na základě dohody smluvních stran dochází dle čl. 6.3.1 d) a čl. 2.1 uzavřené smlouvy k prodloužení termínů předání dílčích částí:

6.3.2 i) Aktualizace PSZ – z termínu 31.12.2024 na nový termín 31.5.2025

a 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona – z termínu 31.12.2024 na nový termín 31.5.2025.

Odůvodnění:

Smluvní strany se dohodly na kontrolním dnu konaném dne 3.7.2024 na snížení počtu měrných jednotek dle skutečnosti (dle čl. 3.2 smlouvy) u dílčích částí 6.3.1 i) c) položkového výkazu činností.

Dále se smluvní strany dohodly na kontrolním dnu konaném dne 19.8.2024 na posunu/prodloužení termínů předávaných dílčích částí díla 6.3.2 i) a 6.3.2 položkového výkazu činností o 5 měsíce z důvodu přerušení prací na návrhu nového uspořádání pozemků do doby obdržení upravených trvalých záborů pro výkup pozemků.

Čl. II.

Cena za provedení díla

- Cena za řádné a včasné provedení Díla uvedená v článku č. 3 smlouvy o dílo se mění následovně:

| Hlavní celek 1 – Přípravné práce celkem bez DPH | 1 434 930,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 – Návrhové práce celkem bez DPH | 1 057 060,00 Kč |
| Hlavní celek 3 – Mapové dílo celkem bez DPH | 250 800,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 742 790,00 Kč |
| DPH 21 % | 575 985,90 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 3 318 775,90 Kč |

Hodnota změny závazku ze smlouvy upravená tímto dodatkem č. 2 činí 15.000,00 Kč bez DPH.

Celková hodnota změn ceny proti původní smlouvě o dílo, činí 106.750,00 Kč bez DPH, což je 3,75 % ceny stanovené smlouvou o dílo. Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. III.

Závěrečné ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Místo: Hradec Králové		Místo: Praha

Datum: 11.10.2024		Datum: 09.10.2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Petr Lázňovský		Jméno: Ing. Petr Kubů

ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj 	Funkce: jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad	AGROPLAN, spol. s r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností KoPÚ v k.ú. Lovčice u Nového Bydžova včetně ucelené části k.ú. Lišice - dodatek č. 2