- Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV)

na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce PC C2, svodný příkop SP1, SP2, propustek P11, novostavba PC C11, rekonstrukce OP1 v k.ú. Kotopeky“.

- (dále jen „dodatek“)

uzavřené pod č. objednatele: SPU 295925/2024

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha,

Pobočka Beroun

zastoupený:	Andreou Čápovou, vedoucí Pobočky Beroun, Krajský pozemkový úřad 
pro Středočeský kraj a hl. město Praha

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Andrea Čápová, vedoucí Pobočky Beroun

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Andrea Čápová, vedoucí Pobočky Beroun

Ing. Petr Procházka, Pobočka Beroun

Adresa:	Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr

Tel.:	+420 606 668 879, +420 602 168 867

E-mail:	a.capova@spucr.cz,  p.prochazka1@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ 01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:                                                      PORR a.s.

Sídlo:	   Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

zastoupený:                                             	   Petrem Škvařilem, prokuristou PORR a.s.     Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Čechy –Střed a Ing. Martinem Lukasem, prokuristou PORR a.s.

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXX

tel./fax:                                                        XXXXXXXXXX

e-mail:                                                         XXXXXXXXXX

ID DS:	   5ssfq4h

bankovní spojení:                	    Raiffeisenbank a.s. Praha 4 Hvězdova 1716/2b, 140 78

číslo účtu:	   109 1107720/5500

IČO:	   43005560

DIČ:	   CZ43005560 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006.

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby se uzavírá na žádost zhotovitele díla 
ze dne 1. 10. 2024, naše č.j. SPU 391038/2024.

Tímto dodatkem č. 2 se mění lhůta pro dokončení stavebních prací z původního termínu 
21. 10. 2024 na nový termín 21. 11. 2024 z důvodu vzniku okolností nezávislých na vůli zhotovitele s dopadem na realizaci díla - velmi nepříznivých klimatických podmínek v průběhu stavby (odčerpávání vody ze zaplaveného staveniště a odstranění škod vzniklých po přívalových deštích) a zajištění kácení dřevin v místě realizace díla ve větším rozsahu,  než-li je uvedeno v PD – v době vypracování PD malý porost, nyní vzrostlé stromy – bez vlivu na konečnou cenu díla a dále se mění v souvislosti s výše uvedeným i termín pro předání dokončeného díla včetně výsadby doprovodné zeleně po vydání kolaudačního souhlasu z původního termínu 15. 11. 2024 na nový termín 15. 12. 2024.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem, kdy byl dodatek uveřejněn v registru smluv.

Datum podpisu dne: Dle el. podpisu

| 16.10.2024 | 16.10.2024 |
| --- | --- |
| ……………………………………… Objednatel Andrea Čápová, vedoucí Pobočky Beroun | …………………………………… Zhotovitel Petr Škvařil – prokurista PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Čechy – Střed PORR a.s. 16.10.2024 …………………………………………………….. Ing. Martin Lukas, prokurista PORR a.s. PORR a.s. |