- DODATEK Č. 1

- ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 550-2024-520203 uzavřené dne 20.6.2024 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel: 		Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Sídlo: 		Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

Tel.:	+420 727 957 247

E-mail:	vysocina.kraj@spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov

Tel.:	+420 727 957 212

E-mail:	l.rudisar@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:		STRABAG a.s.

Sídlo: 		Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zastoupený:		Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou představenstva,

Ing. Martinem Bašárem, členem představenstva,

Ing. Tomášem Hozou, členem představenstva,

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

Tel./fax:		xxxxxxxxxxx

E-mail:		xxxxxxxxxxx

ID DS:		8yuchp8

v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx

Tel./fax:		xxxxxxxxxxx

E-mail:		xxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:		UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

Číslo účtu:		5061885001/2700

IČO:		60838744

DIČ:		CZ60838744 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I   Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 20.6.2024, na provedení díla s názvem „Polní cesty s protierozními prvky – HC6 a VC17 v k.ú. Lukavec u Pacova" (dále jen „Dodatek“).

Čl. II   Předmět a účel dodatku

- Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a posunutí data účinnosti smlouvy o dílo 
a tím i termínu předání staveniště je tímto dodatkem upraven termín dokončení polní cesty HC6 a VC17 uvedených ve smlouvě. Z tohoto důvodu dochází ke změně závazného týdenního harmonogramu postupu prací.

Čl. III   Rozsah a specifikace změn smlouvy

- Zhotovitel požádal dne 15.10.2024 o změnu termínu dokončení polní cesty HC6 a VC17. Jak vyplývá z žádosti zhotovitele, Zápisu z 5. kontrolního dne konaného dne 7. 10. 2024 a Zprávy TDS jsou důvodem této změny nepříznivé klimatické podmínky, a to především vytrvalé deště a enormní srážky v dané lokalitě v období od 13. 9. 2024 do 16. 9. 2024, které se prakticky týdně opakují a části polních cest jsou silně podmáčené nebo pod vodou. Ačkoli byly zhotovitelem provedeny práce k odvedení přebytečných vod, z přilehlých polí stále přetéká velké množství podzemní či povrchové vody. Tato situace má za následek pozastavení stavebních prací a tím zpoždění stavebních prací. Zhotovitel pokračuje se stavebními pracemi pouze tam, kde to podmínky dovolují. Týdenní reporty a kontroly stavby s fotodokumentací dokládající podmáčení staveb jsou uloženy u objednatele.

- Jelikož došlo i k posunutí data účinnosti smlouvy o dílo (12. 7. 2024) a tím i termínu předání staveniště (17. 7. 2024) oproti předpokladu, bylo nutné v souladu s touto skutečností upravit týdenní harmonogram postupu stavebních prací.

- Z výše uvedených důvodů, které zhotovitel nemohl ovlivnit, se tímto dodatkem posouvá termín dokončení polní cesty HC6 a VC17 z původně předpokládaného termínu 31.10.2024 na termín nový 17.11.2024.

Čl. IV   Změna doby plnění

- Tímto dodatkem se mění závazný týdenní harmonogram postupu prací, který je přílohou tohoto dodatku.

- Dle čl. V Doba plnění, odstavce 4 Smlouvy bude Dílo provedeno v následujících lhůtách:

c.    Lhůta pro dokončení polní cesty HC6 a VC17: 		do 17.11.2024

- Ostatní lhůty stanovené v Čl. V. odst. 4 písm. d) a e) smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Čl. V   Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

- Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Nedílnou součást dodatku tvoří tyto přílohy:

a. Přílohou č. 1 je závazný harmonogram postupu prací.

- Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel	  Zhotovitel

V Jihlavě dne 18.10.2024	V Brně dne 17.10.2024

„elektronicky podepsáno“

……………………………….……..	…………………………………

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.	xxxxxxxxxxx

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina	STRABAG a.s.

Státního pozemkového úřadu

………………………………….

xxxxxxxxxxx

STRABAG a.s.

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

……………………………

Ing. Miroslava Smejkalová

Pobočka Pelhřimov