- DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV)

Realizace PC HC1-4 k.ú. Supíkovice, HC 6.1 k.ú. Nová Ves                          u Jeseníka a HC 6.2 k.ú. Hradec u Jeseníka

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh, je oprávněn jednat:			Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník

Tomáš Závora, Pobočka Jeseník

Adresa Pobočky Jeseník: 			Lipovská 125, 790 01 Jeseník

Tel.:						+420 721 141 390

E-mail:	jesenik.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

KARETA s.r.o.

Sídlo: 	Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

zastoupený:                                                	Ing. Marek Němec, jednatel společnosti

Tel.:                                                         	xxxxx

E-mail:                                                          	xxxxx

ID DS:	83y5crc

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxx, výrobní ředitel – hlavní stavbyvedoucí

xxxxx, projektový manažer

Tel.:	xxxxx

E-mail:	xxxxx

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

Číslo účtu:	190776490297/0100

IČO:	62360213

DIČ:	CZ62360213; je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Kr. soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8072

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I  Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba byla vyvolána v průběhu realizace stavby s názvem „Realizace PC HC1-4 k.ú. Supíkovice, HC 6.1 k.ú. Nová Ves u Jeseníka a HC 6.2 k.ú. Hradec u Jeseníka“.

Konkrétně se jedná o změnu termínu dokončení stavebních prací a termínu pro předání 
a převzetí dokončeného díla, a to z důvodu vysokých srážek, které znemožnily postup prací dle harmonogramu.

Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění:

Ke změně termínu dokončení stavebních prací a termínu pro předání a převzetí dokončeného díla dochází s ohledem na současnou velmi složitou situaci v regionu Jesenicka, způsobenou zejména extrémními dešťovými srážkami a následnými extrémními povodněmi ve dnech od 12.09.2024.

Popovodňová situace především ztěžuje zajištění stavebních kapacit (stroje a lidé) 
a kontinuální zajištění a dopravu potřebných materiálů nutných pro zdárné dokončení  předmětného stavebního díla.

Čl. II Doba plnění

Dodatkem se mění ustanovení článku V. Doba plnění, bodu 4 takto:

Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:

- Lhůta pro předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

- Lhůta pro zahájení stavebních prací: do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

- Lhůta pro dokončení stavebních prací: 15.12.2024

- Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: do 10 dnů od vydání kolaudačního souhlasu

Čl. III Závěrečná ustanovení

- V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 664-2024-521101, uzavřená dne 05.08.2024, nemění.

- Aktualizovaný harmonogram stavebních prací je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

| V Olomouci dne 21.10.2024 | V Bruntálu dne 21.10.2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ……………………………………… | …………………………………….. |  |  |
| objednatel JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj |  | zhotovitel Ing. Marek Němec, jednatel společnosti |  |