Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 21/2019/504203

Č.j. objednatele: SPU 421171/2024

UID: spudms00000014984887

# DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo

# (číslo smlouvy objednatele 21/2019/504203, číslo smlouvy zhotovitele 13a/2019), uzavřené dne 26. 9. 2019

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k. ú. Nedanice, Nedaničky a Třebýcina“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. NEDANICE (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený:	Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Václav Jarošík, odborný rada

a Jaroslav Špindler, vrchní referent Pobočky Klatovy

Adresa: 																Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy

Telefon: 															+ 420 727 956 729

E-mail:																klatovy.pk@spucr.cz

ID DS: 																z49per3

Bankovní spojení: 												Česká národní banka

## Číslo účtu: 															3723001/0710

IČ: 																	013 12 774

DIČ:																	není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:															Sdružení společností: GROMA PLAN s.r.o.

a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Reprezentant sdružení: 					                       GROMA PLAN s.r.o.

Sídlo: 																Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 														Pavlem Vostrackým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Pavel Vostracký

V technických záležitostech oprávněn jednat:			xxxxxx

Telefon: 															xxxxxx

E-mail: 																xxxxxx

ID DS: 																ekc85xd

Bankovní spojení:												Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 															27-4501350277/0100

IČ: 																	   	252 33 025

DIČ: 																	CZ25233025

Člen sdružení:														POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Sídlo: 																Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň

Zastoupený:														Ing. Helenou Krausovou, jednatelkou

Mg. Barborou Salátovou, jednatelkou

IČO: 								     								290 99 323

DIČ: 								     								CZ 290 99 323

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:  ------

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ :  ------

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

Preambule

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.

- Po projednání a upřesnění rozsahu zpracování plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) se sborem zástupců, obcí a Pobočkou Klatovy došlo k úpravě měrných jednotek podle skutečnosti u těchto dílčích částí:

Dílčí část 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, se sazbou za 1 MJ 1 000,- Kč.

Více práce: Počet MJ (100 bm), dle smlouvy 30 MJ, podle výsledků zpracování PSZ, tak bylo ke zpracování zapotřebí u konkrétních prvků PSZ celkem 43 MJ. Skutečný počet MJ tedy činí 43 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 13 MJ (1 MJ á 1 000,- Kč).

Cena dle smlouvy: 30 MJ x 1 000,- Kč = 30 000,- Kč.

Cena za více práce: + 13 MJ x 1 000,- Kč = + 13 000,- Kč.

Cena za provedenou práci: 43 MJ x 1 000,- Kč = 43 000,- Kč.

Dílčí část 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, se sazbou za 1 MJ 1 000,- Kč.

Méně práce: Počet MJ (100 bm), dle smlouvy 39 MJ, podle výsledků zpracování PSZ, tak bylo ke zpracování zapotřebí u konkrétních prvků PSZ celkem 24 MJ. Skutečný počet MJ tedy činí 24 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 15 MJ (1 MJ á 1 000,- Kč).

Cena dle smlouvy: 39 MJ x 1 000,- Kč = 39 000,- Kč.

Cena za méně práce: - 15 MJ x 1 000,- Kč = - 15 000,- Kč.

Cena za provedenou práci: 24 MJ x 1 000,- Kč = 24 000,- Kč.

- Dále předmět dodatku mění termín plnění dílčí části díla 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení a s tím souvisejících dílčích částí díl 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c) z původního termínu plnění dne 31. 10. 2024 na nový termín plnění dne 31. 12. 2024. Změna termínu je smluvními stranami sjednána na základě těchto skutečností – u návrhu prvku PSZ vodní nádrže – MVN4 byl dne 26. 9. 2024 stanoven požadavek Regionální dokumentační komise pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj, aby byl proveden přepočet z N/100letou vodu na N/1000letou vodu a s tím upravena technická zařízení této nádrže. Jedná se o úpravu, která vyžaduje delší časovou náročnost, proto nemohl být PSZ zařazen do projednání Zastupitelstva města Měčína (dále jen „zastupitelstvo“) dle předpokladu dne 30. 9. 2024. Veškerá snaha zhotovitele o zajištění svolání mimořádného jednání zastupitelstva v termínu do dne 31. 10. 2024, však byla neúspěšná. Další nejbližší jednání zastupitelstva se uskuteční dne 15. 12. 2024.

- V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

- U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Předmět dodatku

- Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny MJ u dílčích částí díl 3.5.i.b), 3.5.i.c) a změna termínu plnění u dílčí části díla 3.5.1. a s tím souvisejících dílčích částí díl 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c).

- Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla:

| Původní celková cena díla bez DPH (dle dodatku č. 3) | 1 472 200 Kč |
| --- | --- |
| Méně práce bez DPH | - 15 000 Kč |
| Více práce bez DPH | + 13 000 Kč |
| Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku | 1 470 200 Kč |
| DPH 21 % | 308 742 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 778 942 Kč |

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | --- | --- | --- | 31. 10. 2024 | 31. 12. 2024 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | --- | --- | --- |  |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | + 13 | 1 000 | +13 000 |  |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | - 15 | 1 000 | -15 000 |  |  |

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1–3 zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Klatovech dne: 22. 10. 2024 							    V Plzni dne: 22. 10. 2024

Za objednatele:													Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

…………………………											…………………………

Ing. Zbyněk Weber		Pavel Vostracký

vedoucí Pobočky Klatovy		jednatel GROMA PLAN s.r.o.

Státní pozemkový úřad		reprezentant sdružení

v z. Ing. Jiří Papež

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Státní pozemkový úřad

V Plzni dne: 22. 10. 2024

…………………………

Ing. Helena Krausová

jednatelka POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

člen sdružení

Administrátor VZ/

v souladu s MP: Helena Drozdová