# DODATEK č. 7

Ke smlouvě o dílo ze dne 18.8. 2020, číslo smlouvy objednatele

664-2020-544101

na zpracování veřejné zakázky „ Komplexní pozemkové úpravy Modřec“

# Smluvní strany:

Objednatel č. :	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj.

Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj.

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Iva Hamerská, vrchní referent, Pobočka   Svitavy.

Adresa:	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy

Tel.	+420 724 877 295

E-mail:	i.hamerska@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO:  	01312774

DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:						HRDLIČKA spol.s r.o.

Sídlo:		náměstí Kněžny Ludmily, 266 01 Tetín

Zastoupený:		Jaromírem Proškem, prokurista    společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Jaromír Prošek, prokurista společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Jan Floriánek, jednatel společnosti

Tel./Fax:		xxx

E-mail:		xxx

ID DS:		caxt3mz

Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s., pobočka Beroun

Číslo účtu:		300345131/0100

IČO:		18601227

DIČ:		CZ18601227

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

- I . PŘEDMĚT DODATKU č. 7

Předmětem dodatku je prodloužení termínu ukončení dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Na základě dohody zhotovitele a objednatele se v příloze ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, mění termín ukončení dílčí části následovně :

Dílčí část 3.5.2.

- Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona –

termín ukončení se prodlužuje z 30. 11. 2024 na 31. 5. 2025.

Hlavními důvody prodloužení termínu dílčí části 3.5.2. jsou následující skutečnosti :

- Vzhledem k nedostatku půdy pro prvky schváleného PSZ byla projednána úprava PSZ

- Navržené prvky PSZ se dotýkají několika dlouhodobě užívaných vlastnických bloků včetně jednoho bloku ekologického hospodaření. S těmito vlastníky a současně uživateli bylo nutné prvky PSZ projednat.

- Kontakt s vlastníkem výstavby nového rybníka včetně souvisejících terénních úprav.

- Zapracování návaznosti PSZ na probíhající KoPÚ v k.ú. Jedlová u Poličky.

- Vzhledem ke změně vlastníka pozemků společnosti AGRONEA a.s., Polička (majoritní vlastník) bylo nutné na základě nesouhlasu některé prvky PSZ upravit a znovu projednat.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 664-2020-544101 ze dne 18.8.2020 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Pardubicích dne 23.10.2024 | V Praze dne 21.10.2024 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Miroslav Kučera ředitel KPÚ pro Pardubický kraj | Jaromír Prošek prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o. |
| Příloha: Nové znění položkového výkazu činností – KoPÚ Modřec ve znění dodatku č. 7 |  |