# Dodatek č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO

# (číslo smlouvy objednatele 19/2020/504203, číslo smlouvy zhotovitele 11/2020), uzavřené dne 18.8.2020

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Petrovice u Měčína“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Petrovice u Měčína (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,      130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený:	Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Václav Jarošík, rada Pobočky Klatovy

Ing. Markéta Krůsová, rada Pobočky Klatovy

Adresa: 				           		Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy

Telefon: 						+ 420 727 956 729

E-mail:							klatovy.pk@spucr.cz

ID DS: 							z49per3

Bankovní spojení: 					Česká národní banka

## Číslo účtu: 						3723001/0710

IČ: 							013 12 774

DIČ:							není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:						POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Sídlo: 							Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 						Mgr. Barborou Salátovou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx

Telefon: 						xxxxxx

E-mail: 						xxxxxx

ID DS: 							qzhp5bf

Bankovní spojení: 					Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 						5279999001/5500

IČ: 								29099323

DIČ: 							CZ29099323

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: -----

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ: -----

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

- Preambule

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.

- Po projednání a upřesnění rozsahu zpracování plánu společných zařízení se sborem zástupců, obcí a Pobočkou Klatovy, došlo k úpravě měrných jednotek podle skutečnosti vyplývající z tohoto jednání.

Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.

- V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

- U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

- Předmět Dodatku

- Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny  počtu měrných jednotek u etap 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c) a ceny za provedení díla.

- Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla

| Původní celková cena díla bez DPH (dle dodatku č. 4) | 2 087 400,00 Kč |
| --- | --- |
| Méněpráce bez DPH | -13 000,00 Kč |
| Vícepráce bez DPH | +4 000,00 Kč |
| Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku | 2 078 400,00 Kč |
| DPH 21% | 436 464, 00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 514 864,00 Kč |

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | +4 | 1 000 | 4 000 | 31.10.2024 | ----- |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | -22 | 500 | -11 000 |  |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | -2 | 1 000 | -2 000 |  |  |
| Návrhové práce celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | -9 000 |  |  |

- Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy a dodatků č. 1–4 zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Klatovech dne: 22. 10. 2024			V Plzni dne: 22. 10. 2024

Za objednatele:					Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

…………………………					…………………………

Ing. Zbyněk Weber		Mgr. Barbora Salátová

vedoucí Pobočky Klatovy		jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad		POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

v z. Ing. Jiří Papež

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Administrátor VZ/

v souladu s MP: Helena Drozdová