DODATEK č. 8

ke smlouvě o dílo č. Objednatele: 198-2016-505206 uzavřené dne 08.03.2016

na provedení díla

„Komplexní pozemkové úpravy Kladruby u Strakonic“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami:

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Bc. Ludmila Krejčová, referent Pobočky Strakonice |
| Adresa: | Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice |
| Telefon: | + 420 702 153 007 |
| E-mail : | strakonice.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „Objednatel“)

| Zhotovitel (reprezentant sdružení): | Ing.Josef Honz |
| --- | --- |
| Sídlo: | Lnáře, xxxxxxxxxx |
| Zastoupen: | Ing.Josefem Honzem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing.Josef Honz |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxx |
| ID DS: | xxxxxxxxxx |
| Bankovní spojení: | xxxxxxxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxxxxxxx |
| IČO: | 482 23 981 |
| DIČ: | xxxxxxxxxx |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | není zapsán |

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Čl. I – Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 08.03.2016 Smlouvu o dílo č. 198-2016-505206 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Kladruby u Strakonic“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Následně byl dne 25.04.2017 uzavřen Dodatek č. 1 Smlouvy, kterým byl prodloužen termín pro dokončení fakturačního celku 3.1.3. Rozsah prací byl upraven Dodatkem č. 2 Smlouvy ze dne 10.08.2017. Dodatkem č. 3 Smlouvy ze dne 29.03.2018 byly upraveny termíny dokončení fakturačních celků 3.2.1. a 3.2.2. V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.04.2016 bylo nutno upravit Čl. X Smlouvy vložením nového odstavce 10.10. – toto bylo řešeno Dodatkem č. 4 Smlouvy ze dne 06.09.2018. Dodatkem č. 5 Smlouvy ze dne 02.07.2019 byl upraven termín dokončení fakturačního celku 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Dodatkem č. 6 Smlouvy ze dne 23.05.2022 byl upraven rozsah prací na základě nově vzniklých skutečností – byl doplněn nový fakturační celek „3.1.3. a/ - Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona“ a dále s ohledem na nadbytečnost (práce není potřeba provádět) byl vypuštěn F.C. 3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice. Dodatkem č. 7 Smlouvy ze dne 20.12.2022 byl upraven termín dokončení fakturačního celku 3.2.2.

Čl. II – Předmět dodatku.

Zhotovitel svým dopisem doručeným Objednateli dne 12.10.2024 požádal o změnu závazku ze Smlouvy, konkrétně o úpravu (navýšení) jednotkové ceny ve Smlouvě pro etapu „3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“, případně o zrušení uvedené etapy.  Tato žádost je odůvodněna skutečností, že nabídka na plnění veřejné zakázky byla kalkulována s tím, že termín plnění dané dílčí části (3.4.) bude v lednu 2020. V průběhu plnění zakázky došlo k odvolání zástupce vlastníka, přičemž vlastník předtím návrh nového uspořádání podepsal. Následovalo řízení u odvolacího orgánu a následné kroky zadavatele (kdy odvolací orgán uložil některé úkony

provést znovu). Časový posun několika let, který byl tímto způsoben, nebyl nikterak zaviněn Zhotovitelem, současně ale nedošlo ke kompenzaci nabídkových cen prací z důvodu překročením původně požadovaného limitního termínu plnění. Od ledna 2020 do dneška navíc došlo k výraznému nárůstu kumulované inflace, se kterým nemohlo být (a nebylo) v původní kalkulaci počítáno. Tyto skutečnosti nebylo možné předvídat.

V případě poslední etapy prací (3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM), jejíž plnění zatím nebylo ani zahájeno, proto navrhuje Zhotovitel nové nacenění vytyčovacích prací podle aktuální situace na trhu a s ohledem na kumulovanou inflaci, a to k datu požadovaného plnění této etapy, které dosud není známo a dá se předpokládat, že bude nejdříve v roce 2025. V případě, že toto nebude z pohledu Objednatele žádoucí nebo možné, požaduje Zhotovitel vyjmout tuto etapu ze Smlouvy, a zadat tyto práce podle aktuálních podmínek na trhu.

Navýšení jednotkové ceny je takovou změnou, která by vykazovala znaky podstatné změny závazku dle § 222 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Pobočka Strakonice ve své odpovědi ze dne 18.10.2024 uvádí, že posoudila důvody Zhotovitele jako oprávněné a s odkazem na předchozí větu souhlasí s tím, že uvedená etapa (fakturační celek 3.4.) bude ze Smlouvy vypuštěna a nebude realizována.

Vzhledem k výše uvedenému dochází k následující úpravě Smlouvy:

U fakturačního celku 3.4. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ dochází ke změně rozsahu (počtu měrných jednotek):

Původně:	520 MJ	x	150,- Kč/MJ	=	78 000,- Kč bez DPH;

Nově: 	    0 MJ	x	150,- Kč/MJ	=	0,- Kč,

Změna ceny díla:

Cena díla bude snížena o 78 000,- Kč bez DPH (tj. 94 380,- Kč vč. DPH).

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 8 ke Smlouvě.

Čl. III. - Rozsah a specifikace změn Smlouvy

Vzhledem ke změnám uvedeným v Čl. II. tohoto Dodatku tedy dochází k úpravě rozsahu MJ a cen u výše uvedeného fakturačního celku. Současně se mění tabulka Cena za provedení díla v článku VI. odst.6.1. Smlouvy ve znění Dodatků č. 1 až 7 následovně:

Původní znění tabulky:

| - Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH | 807 900,- Kč |
| --- | --- |
| - Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH | 442 020,- Kč |
| - Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 105 800,- Kč |
| - Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 78 000,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 433 720,- Kč |
| DPH 21% | 301 081,20 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 734 801,20 Kč |

Je nahrazeno novým zněním:

| - Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH | 807 900,- Kč |
| --- | --- |
| - Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH | 442 020,- Kč |
| - Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 105 800,- Kč |
| - Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 0,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 355 720,- Kč |
| DPH 21% | 284 701,20 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 640 421,20 Kč |

Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1 až 7 zůstávají nedotčena.

Čl.  III - Závěrečná ustanovení

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek č. 8, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 8 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 8 přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Z a   O b j e d n a t e l e:													Z a   Z h o t o v i t e l e:

Česká republika – Státní pozemkový úřad 							Ing. Josef Honz

KPÚ pro Jihočeský kraj

Pobočka Strakonice

Ve Strakonicích dne 24.10.2024										Ve Lnářích dne 24.10.2024

elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno

.…………………………………………									……………………………………..

Ing. Richard Valný															Ing. Josef Honz

vedoucí pobočky Strakonice

Za správnost:

elektronicky podepsáno

.……………………………………

Ing. Jiří Roučka

Pobočka Strakonice

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 198-2016-505206 - KoPÚ Kladruby – Dodatek č. 8 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 9 | 600 | 5 400 | 30.11.2016 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 11 | 2 500 | 27 500 |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 329 | 600 | 197 400 | 30.11.2016 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 100 | 600 | 60 000 |  |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 167 | 1 000 | 167 000 | 31.8.2017 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 192 | 900 | 172 800 | 31.8.2017 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | - | 1 000 | - | - |
| 3.1.3 a/ | Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 8 | 2 100 | 16 800 | 30.9.2022 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 460 | 100 | 46 000 | 30.4.2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 460 | 250 | 115 000 | 30.11.2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 807 900 | 30.9.2022 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 460 | 300 | 138 000 | 31.3.2018 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 429 | 80 | 34 320 |  |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20 | 900 | 18 000 |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 8 | 900 | 7 200 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 429 | 500 | 214 500 | 29.3.2019 |
|  |  |  |  |  |  | AKTUALIZACE 30.06.2023 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 15 000 | 30 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 442 020 |  |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 460 | 230 | 105 800 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 105 800 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 0 | 150 | 0 | --- |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 807 900 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 442 020 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 105 800 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 355 720 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 284 701,20 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 640 421,20 Kč |  |