Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo

Číslo Smlouvy Objednatele: 380-2023-537212 ze dne 5. 5. 2023

Pomocná evidence KPÚ: 2/2023-537100

Komplexní pozemkové úpravy Ouběnice u Dobříše („KoPÚ“)

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

mezi

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2,130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dana Vondráčková, Pobočka Příbram

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 956 788

E-mail: d.vondrackova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AREA G. K. spol. s r.o. (reprezentant sdružení)

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143

Zastoupená: Milan Nový, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

Společně s: Ing. Jindřich Jíra, se sídlem: XXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: jyem6ry

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-4040960207/0100

DIČ: CZ25094459

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

- II.

V souladu s ustanovením čl. 20.2 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 380-2023-537212 ze dne 5. 5. 2023 včetně Dodatků a na základě zápisu z kontrolního dne konaného dne 20. 8. 2024 a žádostí Zhotovitele vedené  u Státního pozemkového úřadu  pod  č.j. SPU 402620/2024  dne

9. 10. 2024 s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice  SPÚ o zadávání  veřejných  zakázek č. 07/2016, ve  znění  změny č.13  ze  dne  27. 6. 2024 (účinnost od 1. 7. 2024), a dále v souladu s § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se Smluvní strany dohodly na změně počtu Měrných jednotek („MJ“) a na změně smluvních termínů předání Díla u KoPÚ Ouběnice u Dobříše.

Změny byly odsouhlasené dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 421194/2024 dne 22. 10. 2024.

- III.

Při připravování podkladů pro terénní šetření k dílčím částem Hlavního celku 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ Ouběnice u Dobříše a 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“) vyplynuly skutečnosti, které bylo nutno projednat před zahájením prací v terénu:

- Spůlné cesty mezi obcemi Ouběnice a Višňová (např. p. č. 451 a p. č. 452 v k.ú. Ouběnice, p. č. 847 a p. č. 848 v k.ú. Višňová), kde by bylo vhodné do probíhající KoPÚ zahrnout výše citované pozemky, popřípadě i sousední pozemky z k.ú. Višňová.

- Spůlné cesty a potok vedené v katastru nemovitostí, ale dle skutečnosti v orné. U těchto cest by bylo třeba dohodnut obvod v rámci KoPÚ.

- Zaplocené zahrady přiléhající k zastavěné části obce Druhlice vyjmout z obvodu KoPÚ (p. č. 58/18, p. č. 58/19, p. č. 58/20 a p. č. 58/9).

- Most (část silnice p. č. 465/13) zařadit do obvodu KoPÚ .

- Nerozdělovat obvodem pozemky p. č. 288 a p. č. 396/10, ale místo toho zařadit st. p. č. 107, st. p. č. 49 a st. p. č. 51 mezi neřešené a obvodem jít po potoce aj.

Na základě těchto skutečností byl svolán kontrolní den na pobočce Příbram dne   20. 8.  2024. Zúčastnili se ho starostové dotčených obcí, zástupci pobočky a zástupci zhotovitele.

Na tomto kontrolním dni byly dohodnuty změny obvodu KoPÚ, změny hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona a s tím následně i změny termínů následujících dílčích částí Hlavních celků i Hlavního celku 1 „Přípravné práce“.

- Potřeba změny počtu MJ a změny plnění termínů vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a v době zadání původní veřejné zakázky na zpracování KoPÚ nebylo zadavateli této veřejné zakázky známo.

IV.

Ke změně závazku dochází v čl. 3.1 Smlouvy  o dílo číslo  Objednatele: 380-2023-537212  a

v 6.2 Hlavním celku 1 „Přípravné práce“ u dílčí části Hlavního celku 6.2.5 a u dílčí části Hlavního celku 6.2.2 dochází k rozšíření Díla o „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - doměření“ v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Ouběnice u Dobříše“ pro KoPÚ Ouběnice u Dobříše takto:

a)    čl. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 266 980,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 898 205,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 77 506,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 242 691,00 Kč |
| DPH 21 % | 470 965,11 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2 713 656,11 Kč |

- Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

b)  Příloha č. 1 Smlouvy o dílo číslo  Objednatele: 380-2023-537212 „Položkový  výkaz

činností  –  Příloha  ke Smlouvě  –   Komplexní  pozemkové  úpravy  Ouběnice u Dobříše“

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ dílčí části Hlavního celku:

6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - doměření

1 MJ

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

z 99 MJ na 93 MJ

V.

V návaznosti na uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na změně smluvních termínů předání Díla v Příloze č.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 380-2023-537212  „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě –  Komplexní  pozemkové  úpravy  Ouběnice u Dobříše“ u Hlavního celku a u dílčí části Hlavního celku takto:

Hlavní celek:

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“                                                                  do 31.8.2025

Dílčí část Hlavního celku:

6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty -  doměření

do 15.11.2024

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ,

předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

do 31.3.2025

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

do 31.3.2025

6.2.7 Rozbor současného stavu

do 30.4.2025

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

do 31.8.2025

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ“)

do 31.7.2026

6.3.1 i)a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)

do 31.7.2026

6.3.1 i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)                                            do 31.7.2026

6.3.1 i)b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

do 31.7.2026

6.3.1 i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)

do 31.7.2026

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11

odst. 1 Zákona

do 31.1.2027

- VI.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 380-2023-537212 ze dne 5. 5. 2023 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními    zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součást Dodatku č.3 je Položkový výkaz činností.

- Dodatek č.3 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad                     AREA G.K. spol. s r.o.

(reprezentant sdružení)

Místo: Praha	Místo: Praha

25.10.2024	24.10.2024

________________________________ 	 ___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý	  Jméno: Milan Nový

Funkce: ředitel Krajského pozemkového 	   Funkce: jednatel společnosti

úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Příloha:

1.Položkový výkaz činností

Dodatek č.3 vyhotovila a za jeho správnost odpovídá Jana Gregořicová

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Ouběnice u Dobříše |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 4 | 1 650,00 | 6 600,00 | 30.4.2024 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 3 080,00 | 30 800,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 251 | 770,00 | 193 270,00 | 31.7.2024 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 20 | 1 100,00 | 22 000,00 |  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - doměření | ha | 1 | 770,00 | 770,00 | 15.11.2024 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 150 | 2 860,00 | 429 000,00 | 31.3.2025 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 93 | 3 080,00 | 286 440,00 | 31.3.2025 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 271 | 550,00 | 149 050,00 | 30.4.2025 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 271 | 550,00 | 149 050,00 | 31.8.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 266 980,00 | 31.8.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 251 | 1 100,00 | 276 100,00 | 31.7.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 25 | 1 100,00 | 27 500,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 15 | 2 200,00 | 33 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 1 | 5 500,00 | 5 500,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 66 000,00 | 66 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 7 700,00 | 7 700,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 4 400,00 | 4 400,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 650,00 | 1 650,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 251 | 1 650,00 | 414 150,00 | 31.1.2027 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 16 500,00 | 33 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) | 100 bm | 1 | 8 580,00 | 8 580,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 11 550,00 | 11 550,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 6 600,00 | 6 600,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 2 475,00 | 2 475,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 898 205,00 |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 271 | 286,00 | 77 506,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 77 506,00 |  |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 266 980,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 898 205,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 77 506,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 242 691,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 470 965,11 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 713 656,11 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení) |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Praha 24.10.2024 |  |  |
| 25.10.2024 |  |  |  |  |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Milan Nový |  |  |
| Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |