Číslo jednací objednatele: SPU 431806/2024/129/Tel

UID: spudms00000015005967

Číslo smlouvy zhotovitele:

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 145-2024-529101, uzavřené dne 20. 03. 2024, na vypracování „Projektové dokumentace pro výstavbu VPC 2a v k. ú. Loučná v Krušných horách“ (dále jen „Smlouva“), dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Pobočka Karlovy Vary

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

| Zastoupený: |  |  |  | Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: |  |  |  | Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: |  |  |  | Ing. Jiří Loufek, vedoucí Pobočky Karlovy Vary |
| Tel.: |  |  |  | +420 602 420 536 |
| E-mail: |  |  |  | j.loufek@spucr.cz |
| ID DS: |  |  |  | z49per3 |
| Bankovní spojení: |  |  |  | ČNB |
| Číslo účtu: |  |  |  | 3723001/0710 |
| IČO: |  |  |  | 01312774 |
| DIČ: |  |  |  | není plátcem DPH |
| (dále jen jako „objednatel“) |  |  |  |  |
|  | a |  |  |  |
| Zhotovitelem |  |  |  |  |
| Jméno: |  |  |  | NDCon s.r.o. |
| Sídlo: |  |  |  | Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1 |
| Zastoupený: |  |  |  | Ing. Robertem Michkem jednatel společnosti NDCon s.r.o. |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: |  |  |  | Ing. Robert Michek |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: |  |  |  | XXXXX |
| Bankovní spojení: |  |  |  | KB a.s. |
| Číslo účtu: |  |  |  | 7494520277/0100 |
| IČ/DIČ: |  |  |  | 64939511 / CZ64939511 |

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 42028.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě v souladu s ustanovením Čl. XIII, bodu 13.6.

- PREAMBULE

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě je změna termínu plnění v Čl. III, odst. 3.1.1. Smlouvy.

- PŘEDMĚT DODATKU

  - Čl. 3.1 se mění takto:

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení v následujících lhůtách:

3.1.1 Lhůta pro předání Díla je stanovena na:

- Projektová dokumentace:	31. 07. 2024

- stavební povolení:

(souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci)	5. 12. 2024

3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

  - Odůvodnění

Důvodem ke změně lhůty uvedené v Čl. III., odst. 3.1.1. písm. b) Smlouvy je potřeba delší časové lhůty pro dokončení stavebního řízení, včetně nabytí právní moci, z důvodů nového elektronického systému při podávání žádosti o stavební povolení.

Veškeré podklady potřebné pro zahájení stavebního řízení byly zaslány do portálu stavební správy 14. 10. 2024.  Dne 17. 10.2024 bylo zahájeno, Městským úřadem v Kraslicích, odborem územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče stavební řízení, s termínem pro podání námitek do 13. 11. 2024. V případě, že nebudou námitky uplatněny, vydá odbor stavební povolení a proběhne doba pro nabytí jeho právní moci.

Lhůta pro zajištění pravomocného stavebního povolení se posunuje o 35 dní.

Z uvedeného je patrno, že potřeba změny termínu vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Navržená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky malého rozsahu.

- 3 Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.

3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

| V Karlových Varech dne 31. 10. 2024 | V Praze dne 30. 10. 2024 |
| --- | --- |
| …………………………………… Ing. Tomáš Valina Zástupce ředitelky Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj | …………………………………… Ing. Robert Michek Jednatel společnosti NDCon s.r.o |
| objednatel | zhotovitel |