- DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo číslo č. 739-2024-529101, uzavřené dne 14. 8. 2024, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 5. 9. 2024, na provedení díla, zhotovení stavby (PRV) „Realizace VPC 8R a DPC 22 a tůně v k. ú. Kostelní“ (dále jen „Smlouva“), dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Pobočka Karlovy Vary, Závodu míru 725/16, 360 17 Stará Role

zastoupený:		Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková,

ředitelka Krajského pozemkového úřadu 	pro Karlovarský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Loufek,

vedoucí Pobočky Karlovy Vary

Tel.:	+420 602 420 536

E-mail:	j.loufek@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:	bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST	s.r.o.

Sídlo:	Chebská 53, 356 58 Sokolov

zastoupený:	Martinem Vedralem, společník-jednatel

tel./fax:	XXXXX, XXXXX

e-mail:	XXXXX, XXXXX

ID DS:	bigszj9

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	XXXXX

tel./fax:	XXXXX, XXXXX

e-mail:	XXXXX, XXXXX

bankovní spojení:	Raiffeisen bank

číslo účtu:	693509001/5500

IČO:	252 33 866

DIČ:	CZ25233866 / je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 11266

(dále jen „zhotovitel“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě, v souladu s ustanovením Čl. XVIII, odst. 3.

- PREAMBULE

Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je změna termínů plnění v Čl. V., odst. 4, písm. c), d) a

V Čl. V odst. 5 Smlouvy.

- PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Čl. V odst. 4. písm. c), d) a Čl. V odst. 5 se mění takto:

4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:

a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště:

do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

b. Lhůta pro zahájení stavebních prací:

do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

c. Lhůta pro dokončení stavebních prací:

do 20. 11. 2024

d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla:

do 6. 12. 2024 včetně kolaudace

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V harmonogramu bude uveden počet dnů potřebných pro plnění jednotlivých fází výstavby. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-lhůty pro jednotlivé fáze stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Příprava pláně - lhůta pro plnění do: 		   60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Položení podkladních vrstev - lhůta pro plnění do: 50 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Položení finálních vrstev - lhůta pro plnění do:        76 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

2.2. Odůvodnění:

Ke změně termínů – lhůt pro dokončení stavebních prací, pro předání a převzetí dokončeného díla a lhůty pro plnění uzlového bodu – položení finálních vrstev, dochází z následujících důvodů:

- v důsledku nepříznivých klimatických podmínek v době realizace, především nadměrných srážek v měsících září a říjen došlo k podmáčení podloží stavby, což znemožnilo průběžnou realizaci polní cesty a mělo vliv na termín dokončení stavebních prací.

- v důsledku očekávaných komplikací při podání žádosti o kolaudaci stavby a včasného vydání kolaudačního rozhodnutí.

Příslušný stavební úřad (Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče MÚ Kraslice) trvá na podání kompletní žádosti o kolaudaci prostřednictvím „Informačního systému stavebních řízení“, který však stále nevykazuje plnou funkčnost. Z těchto důvodů bude posunut termín pro předání a převzetí dokončeného díla, včetně kolaudace.

- (§ 222 odst. 6 ZZVZ):

Z výše uvedeného vyplývá, že jsou splněny podmínky uvedené v § 222 odst. 6 ZZVZ, vzhledem k tomu, že potřeba změny závazku vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 - Aktualizovaný harmonogram.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.

3.2	Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.3	Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

3.4	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.

V Karlových Varech dne 31. 10. 2024	       V Sokolově dne 31. 10. 2024

| …………………………………. | ……………………………………. |
| --- | --- |
| Objednatel Ing. Tomáš Valina Zástupce ředitelky Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj | Zhotovitel Martin Vedral společník – jednatel bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. |