# DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. 935-2020-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:		Česká republika – Státní pozemkový úřad,

Sídlo:		Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Adresa:	Rudolfovská tř. 493/80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor

Adresa:		Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor

Tel.		+420 724 179 204

E-mail:		tabor.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(„Objednatel“)

a

Zhotovitel:	Sdružení firem: GK Plavec – Michalec

Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz

Reprezentant sdružení:	GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

Sídlo:	Budovcova 2530, 397 01 Písek

Zastoupený:	Ing. Janem Plavcem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec – jednatelé

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec

Tel./Fax:	xxxxxx

E-mail:	xxxxxx

ID DS:	u2u8efa

Bankovní spojení:	Oberbank AG

Číslo účtu:	7300002050/8040

IČO:	26042452

DIČ:	CZ26042452

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

Člen sdružení:	Ing. Josef Honz

Sídlo:	xxxxxx, 387 42 Lnáře

Bankovní spojení:	xxxxxx

IČO:	48223981

DIČ:	CZxxxxxx

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 30.09.2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dobřejice“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1.

Článek II.

Předmět Dodatku

- Na základě skutečně provedených prací v rámci geodetických prací a zahrnutí lokality lesních pozemků, které byly původně zahrnuty mezi pozemky neřešené dle § 2 zákona 139/2002 Sb., v platném znění, do obvodu pozemků řešených dle § 2 zákona 139/2002 Sb., v platném znění, z důvodu špatného mapování při tvorbě ZMVM na konci 80. let na základě ortofoto map, se mění počet měrných jednotek (dále jen „MJ“) u dílčích částí díla 3.4.2. a 3.4.3., a to takto:

3.4.2.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů

- původní rozsah MJ:	1

cena za MJ bez DPH v Kč: 3 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 3 000 Kč

- nový rozsah MJ:		39

cena za MJ bez DPH v Kč: 3 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	117 000 Kč

- zvýšení o 38 MJ, zvýšení ceny bez DPH o 114 000 Kč – vícepráce

3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

- původní rozsah MJ:	170

cena za MJ bez DPH v Kč: 2 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	425 000 Kč

- nový rozsah MJ:		177

cena za MJ bez DPH v Kč: 2 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	442 500 Kč

- zvýšení o 7 MJ, zvýšení ceny bez DPH o 17 500 Kč – vícepráce

3.4.3.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona včetně trvalého označení lomových bodů

- původní rozsah MJ:	388

cena za MJ bez DPH v Kč: 2 200 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 853 600 Kč

- nový rozsah MJ:		347

cena za MJ bez DPH v Kč : 2 200 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 763 400 Kč

- snížení o 41 MJ, snížení ceny bez DPH o 90 200 Kč – méněpráce

Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla bez DPH zvyšuje o 41 300 Kč.

- Zároveň tímto Dodatkem dochází k posunu termínu předání k akceptačnímu řízení u dílčí části díla 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, a to z důvodu, že nutnost provedení změny katastrální hranice může nastat i v dalším průběhu vypracovávání díla.

3.4.3.	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

původní termín:		31.10.2024

nový termín:		do 2 měsíců od výzvy Objednatele

Nové znění položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.

Rozsah a specifikace změn Smlouvy

- Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku VI, bodě 6.1. Smlouvy, takto:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 633 200,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 544 370,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 181 500,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 359 070,00 Kč |
| DPH 21 % | 495 404,70 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2 854 474,70 Kč |

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Dobřejice – Dodatek č. 2

- PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Sdružení firem: GK Plavec – Michalec

Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz

Místo: České Budějovice		Místo: Písek

Datum: 31.10.2024	Datum: 31.10.2024

elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. 		Ing. Jan Plavec, jednatel

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

reprezentant sdružení

Za správnost:

elektronicky podepsáno

________________________________

Ing. Radka Vaněčková

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dobřejice - Dodatek č. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ |  | Cena za MJ bez DPH v Kč 2) | Cena bez DPH celkem v Kč 2) | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 20 |  | 1 000,00 | 20 000,00 | 31.10.2023 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 2 |  | 5 000,00 | 10 000,00 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 239 |  | 1 000,00 | 239 000,00 | 31.10.2023 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 0 |  |  | 0,00 |  |
|  | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 0 |  |  | 0,00 |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 39 |  | 3 000,00 | 117 000,00 | 31.10.2024 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm * | 177 |  | 2 500,00 | 442 500,00 | 31.10.2024 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 347 |  | 2 200,00 | 763 400,00 | 31.10.2024 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 |  | 5 000,00 | 5 000,00 | do 2 měsíců od výzvy Objednatele |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 605 |  | 30,00 | 18 150,00 | 31.10.2024 |
|  | Studie odtokových poměrů | ha | 0 |  | 1 500,00 | 0,00 |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 605 |  | 30,00 | 18 150,00 | 31.5.2025 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 633 200,00 | 31.5.2025 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 239 |  | 900,00 | 215 100,00 | 31.3.2026 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 239 |  | 130,00 | 31 070,00 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 25 |  | 1 000,00 | 25 000,00 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 5 |  | 5 000,00 | 25 000,00 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 239 |  | 1 000,00 | 239 000,00 | 31.10.2026 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1) | ks | 2 |  | 4 600,00 | 9 200,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 544 370,00 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 605 |  | 300,00 | 181 500,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 181 500,00 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 633 200,00 |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 544 370,00 |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 181 500,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 359 070,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 495 404,70 |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 854 474,70 |  |
| 1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |  |
| * Převzetí hranice s k.ú. Čenkov u Malšice |  |  |  |  |  |  |  |