DODATEK Č. 1

PŘÍKAZNÍ   SMLOUVY

o obstarání záležitostí příkazce

pro stavbu

Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Sobíšky – I. etapa

Smluvní strany:

Příkazce:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Adresa:						Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupený:						JUDr. Romanen Brnčalem, LL.M.

ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

v technických záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Renáta Brndová, vedoucí Pobočky Přerov

Ing. Václav Závěšický, Pobočka Přerov

Adresa:		Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

Tel.:		+420 702 153 049

E-mail:		prerov.pk@spucr.cz

ID DS:		z49per3

Bankovní spojení:		ČNB

Číslo účtu:		3723001/0710

IČ:		01312774

DIČ:		není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

Název: 						Neotrade group s.r.o.

Sídlo:							č.p. 88, 785 01 Hlásnice

Zastoupený:						Ing. Miroslavem Lajdou, jednatelem

IČO: 							07223838

DIČ: 							CZ07223838 – je plátcem DPH

Zápis v živnostenském rejstříku:			5. 2. 2020

Bankovní spojení: 					KB

Číslo účtu: 						115-7567980267/0100

Tel.:							xxxxx

E-mail:							xxxxx

ID DS:     						tg7bamq

(dále jen „příkazník“)

(příkazce a příkazník dále jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 příkazní smlouvy o obstarání záležitostí příkazce (dále jen „dodatek“).

Čl. I
Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vyvstala v průběhu plnění příkazní smlouvy, a to:

- Změna předpokládané doby realizace stavby

- Změna hodnoty závazku ze smlouvy

Ad 1) Změna předpokládané doby realizace stavby

Dodatkem dochází ke změně předpokládané doby realizace stavby uvedené v Čl. II Rozsah a obsah předmětu plnění, odst. 2.2 příkazní smlouvy:

Předpokládaná doba realizace stavby se mění z původní doby 1. 8. 2024 – 31. 10. 2024 na novou dobu 1. 8. 2024 – 30. 4. 2025.

Podrobné termíny realizace stavby jsou uvedeny v aktualizovaném závazném harmonogramu postupu prací (zpracováno zhotovitelem stavby), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ad 2) Změna hodnoty závazku ze smlouvy

Dodatkem se mění ustanovení Čl. VI Odměna příkazníka a platební podmínky, odst. 6.1 takto:

Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností dle smlouvy: 231 000 Kč bez DPH

Změna dle dodatku:  							       + 69 000 Kč bez DPH

Celková odměna za provedení investorsko-inženýrských činností dle dodatku činí:		        300 000 Kč bez DPH (slovy: tři sta tisíc korun českých), tj. 363 000 Kč vč. DPH

Odůvodnění:

Změny v rámci realizace stavby (vícepráce) a nutnost dodržení správného technologického postupu při vybudování vrstvy z penetračního makadamu u SO 101 Hlavní polní cesta HC19 (km 0,000 – 0,130) a SO 103 Hlavní polní cesta HC23 (km 0,380 – 0,777) si vyžádaly prodloužení doby plnění – lhůty pro dokončení stavebních prací tak, aby mohly být veškeré práce řádně provedeny a dílo bylo dokončeno.

Lhůta pro dokončení stavebních prací v rámci uvedené stavby byla změněna Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo „Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Sobíšky – I. etapa“ (č. sml. objednatele: 722-2024-521101, č. sml. zhotovitele: 609-2024).

Vzhledem k této skutečnosti je nezbytné prodloužit také provádění investorsko-inženýrské činnosti tak, aby byla činnost příkazníka zajištěna až do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby.

Ke změně hodnoty závazku ze smlouvy dochází v důsledku navýšení nákladů příkazníka na zajištění a vykonání investorsko-inženýrských činností na uvedené stavbě. Předpokládá se, že příkazník bude činnost zajišťovat také v měsících 11/2024 a 04/2025 (při předpokladu zimní přestávky v měsících 12/2024 – 03/2025).

Dodatek je uzavřen adekvátně s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené změny jsou změnami nepodstatnými. Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Celková povaha zakázky nebude provedenými změnami dotčena. Cenový nárůst související se změnami nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

- I
Závěrečná ustanovení

- V ostatních bodech se příkazní smlouva č. smlouvy příkazce: 651-2024-521101 uzavřená dne 9. 7. 2024, nemění.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha – aktulizovaný závazný harmonogram postupu prací.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Smluvní strany  prohlašují, že dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

| V Olomouci dne 4. 11. 2024 | V Hlásnici dne 31. 10. 2024 |
| --- | --- |
| ______________________________ | ______________________________ |
| (příkazce) | (příkazník) |

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.			      Ing. Miroslav Lajda

ředitel Krajského pozemkového úřadu	      Neotrade group s.r.o.

pro Olomoucký kraj				      jednatel