# Dodatek č. 3

- ke smlouvě o dílo č. 1190-2021-523101 ze dne 1.9.2021 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno.

Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

V technických záležitostech zastoupená: Ing. at Ing. Luďkem Drápalem, MBA, vedoucím                Pobočky Břeclav

Ing. Pavlou Rýpalovou, odborným radou, Pobočka Břeclav

Kontaktní údaje:

Tel.:  +420 725 002 562 – Ing. Pavel Zajíček

+420 727 956 432 – Ing. Pavla Rýpalová

E-mail: breclav.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774, není plátce DPH

(„Objednatel“)

a

GB-geodezie, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 41159

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem společnosti V technických záležitostech zastoupená: xxx, vedoucím odd. KPÚ a odd. katastru

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: 4pq7xj6

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Zlín

Číslo účtu: 115-6799070217/0100

DIČ: CZ26271044

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

Předmětem tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo na komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lanžhot (dále take “KoPÚ”) – část 2 (Soutok) jsou:

- personální změny na straně objednatele

- úprava počtu měrných jednotek u fakturačních celků 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6. vč. doplnění fakturačního podcelku 6.2.4a na základě skutečného rozsahu provedených prací

- úprava jednotkových cen u fakturačních celků 6.2.5 a 6.2.6. v důsledku velkého nárůstu počtu MJ, byla na kontrolním dnu domluvena úprava ceny (snížení) za 1 MJ

- posun smluvních termínů plnění u fakturačních 6.2.5., 6.2.6. a navazujících fakturačních celků 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1 a 6.3.2.

Smluvní strany se dohodly změně termínů plnění z důvodu navýšení rozsahu prací u etap 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o atypickou KoPÚ a tyto změny nemohla žádná ze smluvních stran předpokládat a po provedení příslušných prací dochází k upřesnění skutečného počtu měrných jednotek. Změny počtu MJ a posun smluvních termínů plnění byly Pobočkou posouzeny a následně odsouhlaseny. Objednatel posoudil všechny důvody uvedené v žádosti zpracovatele na kontrolním dnu 14.8.2024 a vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o podstatné rozšíření objemu souvisejících prací, požadavek zhotovitele na posun smluvních termínů plnění shledává za opodstatněný.

PERSONÁLNÍ ZMĚNy

S účinností ke dni 1. 11. 2024 se novým ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj stal Ing. Pavel Zajíček a novým vedoucím Pobočky Břeclav se stal Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA. Proto došlo k úpravě údajů na straně objednatele.

pŘEDMĚT ÚPRAVY

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

Počet měrných jednotek:

Původní stav: 9 MJ

Nový stav: 79 MJ (zvýšení o 70 MJ, tj. xxx Kč bez DPH)

6.2.4a Nový fakturační podcelek Zjišťování hranic obvodu KoPÚ – došetření

Počet měrných jednotek:

Původní stav: 0 MJ

Nový stav: 2 MJ (navýšení o 2 MJ, tj xxx Kč bez DPH)

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

Počet měrných jednotek:

Původní stav: 1 MJ

Nový stav: 340 MJ (navýšení o 339 MJ)

Cena za měrnou jednotku:

Původní stav: xxx kč bez DPH

Nový stav: xxx Kč bez DPH (tj. xxx Kč bez DPH)

6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů

Počet měrných jednotek:

Původní stav: 1 MJ

Nový stav: 78 MJ (navýšení o 77 MJ)

Cena za měrnou jednotku:

Původní stav: xxx kč bez DPH

Nový stav: xxx Kč bez DPH (tj. xxx Kč bez DPH)

Těmito úpravami dochází ke zvýšení ceny díla o 2 255 286,00 Kč bez DPH.

Z důvodu uvedených změn se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odstavec 6.1., Rekapitulace ceny:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | xxx Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | xxx Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | xxx Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 10 754 785,00 Kč |
| DPH 21 % | 2 258 504,85 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 13 013 289,85 Kč |

Změny jsou obsaženy v příloze č.1 – položkovém výkazu činností, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, ve znění předešlých Dodatků, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Příloha: Položkový výkaz činností

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GB-geodézie, spol. s r.o.

Místo: v Brně		Místo: v Brně

Datum: 6. 11. 2024		Datum: 4. 11. 2024

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Pavel Zajíček	Ing. Zdeněk Láska,

ředitel KPÚ pro JMK	jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.

Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková