# Dodatek č. 12

# ke S M L O U V Ě   O   D Í L O  č. objednatele 1500-2017-523206

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo |
| --- | --- |
| Sídlo: | Nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo |
| Zastoupen: | RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | RNDr. Dagmar Benešovská |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Bc. Alena Berková, rada, KPÚ pro JmK, Pobočka Znojmo |
| Adresa: | Nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo |
| Telefon: | +420 702167665 |
| E-mail : | znojmo.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GEOREAL spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Ing. Karel Vondráček, jednatel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Martin Vondráček, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | s85762s |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s. |
| Číslo účtu: | 720092329/0800 |
| IČO: | 40527514 |
| DIČ: | CZ40527514 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxxxxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1500-2017-523206.

V souladu s ustanovením Článku XII. odst. 12.2.  Smlouvy o dílo č. objednatele 1500-2017-523206 na zpracování Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Korolupy, včetně upřesnění přídělu (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla.

Cena díla se mění s ohledem na počet zhotovitelem skutečně méně zpracovaných měrných jednotek v rámci zpracování hlavního celku 3.8. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.

U hlavního celku 3.8. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM dojde ke snížení počtu zpracování MJ z původně sjednaných 400 MJ nově na 235 MJ, což při ceně 1 200,- Kč za MJ (100 bm) představuje méněpráce v hodnotě 198.000,- Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku ze smlouvy spočívající v dodatečných pracích činí představuje 2,52 % původní hodnoty závazku – ceny sjednané ve smlouvě. Na danou situaci lze použít ustanovení § 222 odst. 4 zákona, neboť hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Rovněž tak se nemění celková povaha veřejné zakázky.

Článek VI. bod 6.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

  - Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | xxxxxxxxxxx,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Zpracování upřesnění přídělů celkem bez DPH | xxxxxxxxxxx,- Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | xxxxxxxxxxx,- Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | xxxxxxxxxxx,- Kč |
| Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | xxxxxxxxxxx,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 7.403.850,- Kč |
| DPH 21% | 1.554.808,50 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 8.958.658,50 Kč |

    - Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

    - Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 1500-2017-523206 ze dne 20. 11. 2017 zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

| Za objednatele: Ve Znojmě dne dle el. podpisu 6. 11. 2024 „elektronicky podepsáno“ | Za zhotovitele: V Plzni dne dle el. podpisu 6. 11. 2024 |
| --- | --- |
| RNDr. Dagmar Benešovská vedoucí pobočky | Martin Vondráček jednatel |
| Příloha: Položkový výkaz činností - – neobsahuje ceny dílčích částí (obchodní tajemství) |  |

- Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá : JUDr. Vladimír Ondroušek