DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

- “Stavba polní cesty HC1 a větrolamu IP6 v k.ú. Blatnička”

uzavřené dne 29.7.2024 podle § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK

Zastoupený: 	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK

V technických záležitostech oprávněni jednat:	Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA,

vedoucí pobočky Břeclav

Bc. Jaroslava Sasínková, pobočka Břeclav, pracoviště Hodonín

sídlo pobočky: 	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

tel. +420 727957211, +420 727957176

e-mail: 	breclav.pk@spucr.cz, j.sasinkova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Sídlo:	Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín

zastoupený: 	Bc. Jiřím Šetinou, DiS., jednatelem

tel.: 	xxx

e-mail:  	xxx

ID DS:	d774edg

v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx

tel.: 	xxx

e-mail:	xxx

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

číslo účtu:	1786990257/0100

IČO:	26285363

DIČ:	CZ26285363, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41915.

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

Z důvodu zrušení Pobočky Hodonín s účinností k 1. 7. 2024 a přesunutí vykonávané agendy v oblasti pozemkových úprav pro okres Hodonín do kompetence Pobočky Břeclav a z důvodu personálních změn na straně objednatele ke dni 1. 11. 2024 se mění údaje v osobě oprávněné jednat za Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj i za pobočku Břeclav.

Čl. II.

- V průběhu realizace díla vznikla potřeba změny nepodstatné hodnoty závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve změní pozdějších předpisů, a to z důvodu nevyhovujících výsledků provedených statických zatěžovacích zkoušek na pláni polní cesty v úseku km 0,550 až km 1,25199.

- Jedná se vícepráce v rozsahu:

Celková cena díla se vzhledem k popsaným změnám navyšuje o 432 637,54 Kč bez DPH, tedy o 523 491,42 Kč včetně DPH.

- Změna byla projednána se zpracovatelem projektové dokumentace (autorským dozorem) i technickým dozorem stavebníka, kteří s navrhovanou změnou souhlasí. Dále byla změna odsouhlasena oddělením investičních činností SPÚ dne 7.11.2024 a Krajským pozemkovým úřadem pro Jihomoravský kraj dne 8.11.2024.

- Současně z důvodu navýšení objemu stavebních prací při sanaci podloží komunikace dochází k posunu termínu dokončení stavebních prací z 31.1.2025 na 31.3.2025 a úpravě termínu pro předání a převzetí díla.

Čl. III

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

- Čl. III Cena díla, odst. 4 nově zní:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí		  9 119 743,76 Kč

DPH 21 % činí		  1 915 146,19 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí		11 034 889,95 Kč

- Čl. V. Doba plnění, odst. 4 nově zní:

Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:

- Lhůta pro předání a převzetí staveniště: do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy,

- Lhůta pro zahájení stavebních prací: do 21 dnů od nabytí účinnosti smlouvy,

- Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 31.03.2025, včetně dodání dokladů pro kolaudaci stavby,

- Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: do 1 měsíce od vydání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí.

Čl. IV

- Ostatní ujednání smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

- Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

Přílohy:

Přílohou č. 1 je aktualizovaný závazný harmonogram postupu prací

Přílohou č. 2 je aktualizovaný položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

| V Brně dne: 8.11.2024 | V Hodoníně dne: 8.11.2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednatel Ing. Pavel Zajíček ředitel KPÚ pro JmK |  | Zhotovitel xxx, STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., dle plné moci |  |

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek