# dodatek č. 1

- smlouvy o dílo č.: 1121-2024-521101 ze dne 16. 10. 2024 („Smlouva“)

- Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kopřivná

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupená: 		JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Kateřinou Neumanovou, vedoucí Pobočky Šumperk

Evou Soósovou, Pobočka Šumperk

Bc. Anetou Řezníčkovou, Pobočka Šumperk

Kontaktní údaje:

Adresa:		Pobočka Šumperk

Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

Tel.:		+420 606 073 755, +420 602 585 690

E-mail:		sumperk.pk@spucr.cz

ID datové schránky: 				z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GB-geodezie, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.

Zastoupená: 					Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxx

Vedoucí týmu: 		xxxxx

Zástupce vedoucího týmu:		xxxxx, xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: .		xxxxx, xxxxx

xxxxx

E-mail: 		xxxxx

ID datové schránky: 				4pq7xj6

Bankovní spojení: .		Komerční banka, a.s., Zlín

Číslo účtu: 		115-6799070217/0100

DIČ: 		CZ26271044 – je plátce DPH

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změna termínu předání dílčí části k akceptačnímu řízení.

- Termín předání se mění u níže uvedené dílčí části:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 30. 7. 2025 | 30. 3. 2026 |

- Odůvodnění:

- Po uzavření smlouvy o dílo v průběhu přípravy prací na díle zhotovitel zjistil administrativní chybu v termínu předání uvedené dílčí části díla k akceptačnímu řízení.

- Již v nabídkové dokumentaci došlo administrativní chybou u předmětné dílčí části k uvedení termínu předání shodného s termínem předání dílčí části 6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ.

- Původním záměrem však bylo mít termín předání předmětné dílčí části shodný s termínem předání dílčí části 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona a 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů, se kterými úzce souvisí. Práce na dílčí části 6.2.4 mohou být započaty až po dokončení dílčí části 6.2.2, po níž teprve bude následovat kontrolní den za účasti obce a katastrálního úřadu k upřesnění průběhu hranice obvodu pozemkových úprav. Až poté je možné zahájit práce na dílčí části 6.2.6.

- Na základě uvedeného dochází ke sladění termínů předání k akceptačnímu řízení.

- Touto změnou nedojde ke změně termínu dokončení díla.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Celková povaha zakázky nebude provedenými změnami dotčena.

Čl. II.

- Závěrečná ustanovení

- 2.1	V ostatních bodech se smlouva o dílo, č. objednatele: 1121-2024-521101 a č. zhotovitele: GB20242S004 uzavřená dne 16. 10. 2024, nemění.

- 2.2	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 2.3	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 2.4	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GB-geodezie, spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Místo: Olomouc		Místo: Brno

Datum: 11. 11. 2024	Datum: 11. 11. 2024

________________________________ 	___________________________

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.		Ing. Zdeněk Láska

ředitel Krajského pozemkového úřadu	jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.

pro Olomoucký kraj