- DODATEK Č. 1

- SMLOUVY NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV)

- (dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:						Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.

ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Josef Jakeš

vedoucí Pobočky Český Krumlov

Ing. Tomáš Holas

odborný rada, Pobočka Český Krumlov

Tel.:		+420 725 918 350

E-mail:		ckrumlov.pk@spucr.cz

ID DS:		z49per3

Bankovní spojení:		ČNB

Číslo účtu:		3723001/0710

IČO:		01312774

DIČ:		není plátcem DPH

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Pokrývka spol. s r.o.

Sídlo: Benešov nad Černou 37, 382 82 Benešov nad Černou

Zastoupený:		Pavlem Štemberou,

jednatelem společnosti

Ing. Pavlou Němcovou,

jednatelkou společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavla Němcová

Tel.:                                                        	            xxxxx

E-mail:		xxxxx

ID DS:		staqc7w

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx

Tel.:                                                                          xxxxx

E-mail:	           xxxxx

Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:	           107-4258680267/0100

IČO:	           28149157

DIČ:		CZ28149157 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21377

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“).

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 21.06.2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (PRV), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Realizace PSZ v k. ú. Světlík“ (dále jen „Smlouva“), a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Článek II.

Předmět a účel Dodatku

- Předmětem Dodatku je změna lhůty stanovené v Čl. V, bodě 4., písm. e. Smlouvy, kde je stanovena lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla.

- V Čl. V, bodě 6. Smlouvy je uvedeno, že žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu Objednatel. Dílo Zhotovitel předává Objednateli po vydání kolaudačního souhlasu. Dále je ve Smlouvě v čl. X, bodě 27. ii. uvedeno, že podmínkou úspěšného předání a převzetí díla je platný kolaudační souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci a že bez tohoto dokladu nebude dílo Objednatelem převzato.

Zhotovitel dodržel lhůty uvedené v Čl. V, bodě 4., písm. c. a d. Smlouvy. Zhotovitel také řádně předložil Objednateli veškeré doklady nezbytné ke kolaudaci stavby.

Objednatel dle čl. V, bodu 6. Smlouvy podal dne 04.11.2024 žádost o kolaudaci u Městského úřadu Český Krumlov, Odboru dopravy a silničního hospodářství (dále jen „MÚ Český Krumlov“). Objednatel ale nemůže garantovat získání pravomocného kolaudačního rozhodnutí do lhůty stanovené ve Smlouvě Čl. V, bodě 4., písm. e., protože je závislé na časových možnostech MÚ Český Krumlov.

Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohodly na změně této lhůty, a to následovně:

Původní znění:

- Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 			15.11.2024

Nové znění:

- Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 	do 10 pracovních dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí pro stavbu, která je předmětem Smlouvy

Článek III.

- Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele: 						Za Zhotovitele:

Místo: České Budějovice					Místo: Benešov nad Černou

Datum: 12.11.2024						Datum: 12.11.2024

„elektronicky podepsáno“					„elektronicky podepsáno“

…………………………………… 				……………………………………

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.				Ing. Pavla Němcová

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj				jednatelka společnosti

Státní pozemkový úřad					Pokrývka spol. s r.o.

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

……………………………………

Ing. Martina Hiršová

KPÚ pro Jihočeský kraj

Státní pozemkový úřad