Číslo smlouvy objednatele: 17/2016-537100

1486-2016-537209/4

Číslo zhotovitele:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotěšice

Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Chotěšice

a v částech katastrálních území Nová Ves, Malá Strana, Nouzov

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l :					Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Winstona Churchilla 1800, 130 00 Praha 3

Adresa: 						Státní pozemkový úřad, IČ 01312774

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

zastoupený						ředitelem Krajského pozemkového úřadu

pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ing. Jiřím Veselým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Jiří Veselý

tel.:							+420 702 167 643

v technických záležitostech oprávněn jednat: 		Ing. Zdeněk Jahn, CSc.

vedoucí Pobočky Nymburk

Ing. Jan Kusovský

tel.:	                                                                              +420 724 067 783, +420 725 921 570

e-mail:							nymburk.pk@spucr.cz a j.kusovsky@spucr.cz

ID DS: 							z49per3

Bankovní spojení:					Česká národní banka

## Číslo účtu:						3723001/0710

IČ/DIČ							01312774/CZ 01312774

dále jen „objednatel“

Z h o t o v i t e l : 	GEOREAL spol. s r.o.

sídlo:                						Hálkova 12, 301 00 Plzeň

zastoupený						Marinem Vondráčkem, jednatelem

tel./fax:							XXXXXXXXXX

e-mail:							XXXXXXXXXX

ID DS:							s85762s

Bankovní spojení: 					Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu						0720092329/0800

IČ/DIČ							40527514/CZ40527514

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1442

dále i „zhotovitel“

společně dále jako „smluvní strany“

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, dne 31. 10. 2016, se společností GEOREAL spol. s r.o., uzavřel smlouvu o dílo, jejímž výsledkem bude návrh Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Chotěšice a v částech sousedních katastrálních území Nová Ves, Malá Strana, Nouzov. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo vyplynulo z účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) ke dni 25. 5. 2018. Dodatek č. 2 měl povahu věcnou. Na základě zaměření skutečného stavu bylo třeba upravit obvod pozemkových úprav v důsledku větší četnosti neřešených parcel. Stav mapy vykazuje větší, odchylky mezi polohovým umístěním objektů a jejich zobrazením. Aktuální potřeby úpravy smluvních závazků vyvolaly více i méně práce. Hodnota závazku doznala absolutní změny v úrovni 1,30 %. Postup prací na návrhu společných zařízení vyvolal potřebu obstarání geotechnického průzkumu. Některé činnosti byly pozastaveny. Dodatek č.3 stanovil nové termíny pro splnění dalších etap komplexních pozemkových úprav. Proměnila se četnost některých měrných jednotek. Oproti původnímu závazku cena vzrostla o 0,27 %.

Čl. II.

Dodatkem č.4 má být zohledněn větší projevený zájem vlastníků o vytýčení nových pozemků. Oproti předpokladu, který byl stanoven při podpisu smlouvy o dílo – 100 MJ, byly vytyčeny pozemky              o úhrnném obvodu 137 MJ. V termínu stanoveném smlouvou zhotovitel práci provedl.

- Cena za měrnou jednotku bez DPH 1 000,00 Kč, počet MJ dle SoD = 100, nárůst o 37 MJ na 137

- Cena bez DPH se zvyšuje o 37 000,00 Kč. Cena za tuto část plnění dosáhne sumy 137 000,00 Kč bez DPH.

- Uzavření Dodatků č.2 a č.3 proměnila cenu díla absolutním úhrnem 1,27 %. Větší rozsah vytyčení mění hodnotu finančního závazku o 0,79 %. Celková cena se tak promění o 2,36 %.

- Obsahová, finanční a časová specifika smluvních závazků rekapituluje položkový výkaz činností, který tvoří nedílnou součást tohoto uzavíraného dodatku.

Čl. III.

- Ostatní ujednání smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č.4, se nemění.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Čl. IV.

- Tento dodatek je vyhotoven a podepisován v tištěné podobě. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech,  ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Dodatek č.4 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

Čl. V.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne 08.11.2024				V Plzni dne 08.11.2024

Za objednatele 					Za zhotovitele

………………………………………			…………………………………………….

Ing. Jiří Veselý						Martin Vondráček

ředitel Krajského pozemkového úřadu		jednatel společnosti.

pro Středočeský kraj a hlavní město Praha	GEOREAL spol. s.r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností

Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo vyhotovil a za jeho správnost odpovídá: Ing. arch. Jaroslav Janoušek

| Položkový výkaz činností - Příloha Dodatku č.4 ke smlouvě o dílo - KoPÚ Chotěšice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 3 | 1 000 | 3 000 | 31. 5. 2018 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 32 | 3 500 | 112 000 |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 852 | 1 100 | 937 200 | 31. 5. 2018 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech | ha | 50 | 1 400 | 70 000 |  |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 138 | 2 300 | 317 400 | 28. 2. 2019 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 26 | 3 000 | 78 000 | 28. 2. 2019 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7) | 100 bm | 52 | 2 300 | 119 600 |  |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 892 | 150 | 133 800 | 31. 5. 2018 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 890 | 300 | 267 000 | 30. 6. 2019 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 038 000 | 30.6.2019 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 890 | 550 | 489 500 | 28. 2. 2019 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 903 | 300 | 270 900 |  |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 191 | 800 | 152 800 |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 26 | 1 000 | 26 000 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 890 | 1 400 | 1 246 000 | 31. 3. 2022 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 8 000 | 16 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 201 200 |  |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 892 | 400 | 356 800 | do 4 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 356 800 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2) | 100 bm | 137 | 1000 | 137 000 | nejpozději do 30.10. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 137 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 038 000 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 201 200 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 356 800 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 137 000 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 4 733 000 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 993 930 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 5 726 930 Kč |  |
| V Praze dne 08.11.2024 |  | V Plzni dne 08.11.2024 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý |  | Martin Vondráček |  |  |  |  |
| ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha |  | jednatel |  |  |  |  |