Číslo smlouvy objednatele: 17/2016-537100/2

Číslo zhotovitele:

KoPÚ v k.ú. Chotěšice

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Chotěšice

a v částech katastrálních území Nová Ves, Malá Strana, Nouzov

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l :					Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Winstona Churchilla 1800, 130 00 Praha 3

Fakturační adresa: 					Státní pozemkový úřad, IČ 01312774

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

zastoupený						ředitelem Krajského pozemkového úřadu

pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ing. Jiřím Veselým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Jiří Veselý

tel.:							+420 702 167 643

v technických záležitostech oprávněn jednat: 		Ing. Zdeněk Jahn, CSc.

vedoucí Pobočky Nymburk

Ing. Jan Kusovský

tel.:	                                                                              +420 725 740 022, +420 725 921 570

e-mail:							nymburk.pk@spucr.cz a j.kusovsky@spucr.cz

ID DS: 							z49per3

Bankovní spojení:					Česká národní banka

## Číslo účtu:						3723001/0710

IČ/DIČ							01312774/CZ 01312774

dále jen „objednatel“

Z h o t o v i t e l : 	GEOREAL spol. s r.o.

sídlo:                						Hálkova 12, 301 00 Plzeň

zastoupený						Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Martin Vondráček, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX

tel./fax:							XXXXX

e-mail:							XXXXX

ID DS:							s85762s

Bankovní spojení: 					Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu						0720092329/0800

IČ/DIČ							40527514/CZ40527514

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1442

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXX

dále jen „zhotovitel“

společně dále jako „smluvní strany“

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, dne 31. 10. 2016, se společností GEOREAL spol. s r.o., uzavřel smlouvu o dílo, jejímž výsledkem bude návrh Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Chotěšice a v částech sousedních katastrálních území Nová Ves, Malá Strana, Nouzov. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo vyplynulo z účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) ke dni 25. 5. 2018. Dodatek č. 2 má povahu věcnou. Potřeba jeho uzavření vyplynula z reálného zjištění                při probíhajícím plnění předmětu veřejné zakázky. Na základě zaměření skutečného stavu bylo třeba upravit obvod pozemkové úpravy. Došlo k nárůstu četnosti neřešených parcel. Současná mapa vykazuje větší, než předpokládané odchylky mezi polohovým umístěním objektů a jejich zobrazením   v mapě.

Čl. II.

Dodatkem č. 2 dojde k nepodstatným změnám v počtu jednotek, jež jsou zakotveny do podepsané smlouvy o dílo, a to takto:

dílčí část 3.1.3. – hlavního celku 3.1. „Přípravné práce“

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.:

počet měrných jednotek dle SOD 141 MJ a dle skutečného provedení 138 MJ /MJ = 100bm/

v rámci SOD se jedná o méně práce 6 900 Kč bez DPH

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona:

počet měrných jednotek dle SOD 10 MJ a dle skutečného provedení 26 MJ /MJ = 100bm/

v rámci SOD se jedná o více práce 48 000 Kč bez DPH

dílčí část 3.1.5. – hlavního celku 3.1. „Přípravné práce“

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků:

počet měrných jednotek dle SOD 892 MJ a dle skutečného provedení 890 MJ /MJ = 1 ha/

v rámci SOD se jedná o méně práce 600 Kč bez DPH

dílčí část 3.2.1. – hlavního celku 3.2. „Návrhové práce“

Vypracování plánu společných zařízení:

počet měrných jednotek dle SOD 892 MJ a dle skutečného provedení 889 MJ /MJ = 1 ha/

v rámci SOD se jedná o méně práce 1 650 Kč bez DPH

dílčí část 3.2.1.1. – hlavního celku 3.2. „Návrhové práce“

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty:

počet měrných jednotek dle SOD 892 MJ a dle skutečného provedení 889 MJ /MJ = 1 ha/

v rámci SOD se jedná o méně práce 900 Kč bez DPH

dílčí část 3.2.2. – hlavního celku 3.2. „Návrhové práce“

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11, odst. 1 zákona:

počet měrných jednotek dle SOD 889 MJ a dle skutečného provedení 890 MJ /MJ = 1 ha/

v rámci SOD se jedná o méně práce 4 200 Kč bez DPH

dílčí část 3.3. – hlavního celku 3.3. „Mapové dílo“

Mapové dílo KoPÚ Chotěšice

počet měrných jednotek dle SOD 892 MJ a dle skutečného provedení 890 MJ /MJ = 1 ha/

v rámci SOD se jedná o méně práce 800 Kč bez DPH

Úpravou smluvního plnění dojde k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy, a to ke vzniku více a méně prací v absolutní hodnotě 63 050 Kč bez DPH, tj. dochází k absolutní změně 1,33% vůči původní hodnotě celé zakázky.

Čl. III.

Na základě shora uvedených skutečností, které mají odraz do časové náročnosti plnění smluvního závazku, dochází k úpravě termínu na odevzdání dílčí části 3.1.3.- hlavního celku 3.1. „Přípravné práce“, a to takto:

původní termín 30. 11. 2018 se mění na nový termín k datu 28. 2. 2019.

Čl. IV.

Věcné, časové a finanční plnění rekapituluje příloha tohoto dodatku, který tvoří jeho nedílnou součást.

Čl. V.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

V Praze dne 14. 11. 2018	  			V Plzni dne 7. 11. 2018

Za objednatele 					Za zhotovitele

………………………………………			…………………………………………….

Ing. Jiří Veselý						Martin Vondráček

ředitel Krajského pozemkového úřadu		jednatel společnosti.

pro Středočeský kraj a hlavní město Praha	GEOREAL spol. s.r.o.

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Chotěšice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 3 | 1 000 | 3 000 | 31. 5. 2018 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 32 | 3 500 | 112 000 |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 852 | 1 100 | 937 200 | 31. 5. 2018 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech | ha | 50 | 1 400 | 70 000 |  |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 138 | 2 300 | 317 400 | 28.2. 2019 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 26 | 3 000 | 78 000 | 28.2. 2019 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7) | 100 bm | 52 | 2 300 | 119 600 |  |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 892 | 150 | 133 800 | 31.5. 2018 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 890 | 300 | 267 000 | 30. 6. 2019 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 038 000 | 30.6.2019 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 889 | 550 | 488 950 | 30.10. 2019 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 889 | 300 | 266 700 |  |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 193 | 800 | 154 400 |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 30 | 1 000 | 30 000 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 889 | 1 400 | 1 244 600 | 30.11. 2021 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 8 000 | 16 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 200 650 |  |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 890 | 400 | 356 000 | do 4 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 356 000 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2) | 100 bm | 100 | 1000 | 100 000 | nejpozději do 30.10. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 100 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 038 000 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 200 650 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 356 000 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 100 000 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 4 694 650 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 985 877 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 5 680 527 Kč |  |
| V Praze dne 14. 11. 2018 |  | V Plzni dne 7. 11. 2018 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý |  | Martin Vondráček |  |  |  |  |
| ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha |  | jednatel |  |  |  |  |