# Dodatek č. 10

# ke smlouvě o dílo č. 698–2019–508101 ze dne 03. 09. 2019

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Pavliš, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Radek Kugler, rada Pobočky Litoměřice |
| Adresa: | Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice |
| Telefon: | + 420 727 956 745 |
| E-mail : | r.kugler@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Společná nabídka: | Reprezentant zhotovitele: |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. |
| Sídlo: | plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10 |
| Zastoupen: | jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Zbyněk Řezník, jednatel |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXX |
| E-mail: | XXXXXXXXXX |
| ID DS: | 74f75k9 |
| Bankovní spojení: | KB, a.s., Praha 10 |
| Číslo účtu: | 51-3715620207/0100 |
| IČO: | 266 95 103 |
| DIČ: | CZ26695103 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873 |

a

|  | Další zhotovitel: |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | GEOS Litoměřice s.r.o. |
| Sídlo: | plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10 |
| Zastoupen: | jednatelem Ing. Janem Nedomou |
| Telefon: | XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXX |
| E-mail: | XXXXXXXXXX |
| ID DS: | 9vjhm85 |
| Bankovní spojení: | KB, a.s., Praha 10 |
| Číslo účtu: | 115-4380790267/0100 |
| IČO: | 060 35 159 |
| DIČ: | CZ06035159 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 274940 |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo na zpracování Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Charvatce u Martiněvsi (dále jen dodatek).

# Předmět a účel dodatku

  - Úprava termínu návrhových prací u dílčí části 3.5.1 „Vypracování plánu společných zařízení“, včetně 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c).

Při zpracování dílčích částí 3.5.1 včetně 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) byly stanoveny nové požadavky uvedené ve vyjádřeních dotčených orgánů:

- Správa železnic – Správa tratí Ústí nad Labem, zn. 28033/2024-SŽ-OŘ UNL-STUL, ze dne 24. 09. 2024.

- Povodí Ohře, státní podnik, zn. POH/38437/2024-2/032100, ze dne 06. 09. 2024.

- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zn. KUUK/128399/2024/ZPZ/Pfe, ze dne 04. 09. 2024.

S ohledem na termíny zasedání zastupitelstva obce Martiněves a výše uvedených vyjádření dochází ke změně termínu u dílčí části 3.5.1 včetně 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) z původního termínu 30. 10. 2024 na nově stanovený termín 30. 03. 2025.

- Na základě uvedených skutečností byla zhotovitelem dne 25. 09. 2024 podána žádost, která je evidována objednatelem pod č. j. SPU 382240/2024. Před podáním žádosti byla smluvními stranami odsouhlasena a dohodnuta změna termínu plnění, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

1.2. Ve Smlouvě o dílo č. 698-2019-508101, respektive v její příloze, tak dochází k následujícím změně:

      - původní znění:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 320 | 400 | 128 000 | 30.10.2024 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 5 | 800 | 4 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 45 | 950 | 42 750 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 5 | 7 000 | 35 000 |  |

      - nové znění:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 320 | 400 | 128 000 | 30.3.2025 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 5 | 800 | 4 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 45 | 950 | 42 750 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 5 | 7 000 | 35 000 |  |

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění předchozích dodatků se nemění.

# Závěrečná ustanovení

  - Tento dodatek č. 10 je nedílnou součástí smlouvy č. 698-2019-508101 ze dne 03. 09. 2019, pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Charvatce u Martiněvsi.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 10 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

| V Teplicích dne 2024 | V Praze dne 01.11.2024 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| „elektronicky podepsáno“ Ing. Jiří Pavliš, DiS. zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj | Ing. Zbyněk Řezník, jednatel Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. |

| Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 10 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k. ú. Charvatce u Martiněvsi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 320 | 940 | 300 800,00 | 15.10.2020 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 23 | 1 200 | 27 600,00 |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 78 | 850 | 66 300,00 | 15.11.2020 |
| 3.4.2. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 202 | 2 020 | 408 040,00 | 15.9.2021 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 17 | 2 500 | 42 500,00 | 15.10.2021 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - nové služby | 100 bm | 7 | 7 500 | 52 500,00 | 30.8.2023 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 11 | 3 500 | 38 500,00 |  |
| 3.4.3. | Rozbor současného stavu | ha | 320 | 230 | 73 600,00 | 15.05.2021 |
| 3.4.4. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 328 | 300 | 98 400,00 | 30.7.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 108 240,00 | 30.7.2022 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 320 | 400 | 128 000,00 | 30.3.2025 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 5 | 800 | 4 000,00 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 45 | 950 | 42 750,00 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 5 | 7 000 | 35 000,00 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 319 | 400 | 127 600,00 | 30.10.2025 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 3 500 | 7 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 344 350,00 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 320 | 400 | 128 000,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 128 000,00 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 108 240,00 |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 344 350,00 |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 128 000,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 580 590,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 331 923,90 |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 912 513,90 |  |
| V Teplicích dne 2024 |  | V Praze dne 01.11.2024 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| "elektronicky podepsáno" |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Pavliš, DiS. |  | Ing. Zbyněk Řezník |  |  |  |  |
| zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj |  | jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. |  |  |  |  |