# DODATEK č. 2

# ke smlouvě o dílo č. 550-2023-508207 ze dne 29. 5. 2023

- podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, na adrese Pražská 765, 440 01 Louny

Zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Pavliš, zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Roman Chochola, vrchní referent Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočky Louny

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 002 568

E-mail: r.chochola@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00  Praha, IČO: 266 95 103, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl oddíl C, vložka 87873

Zastoupená: Ing. Zbyňkem Řezníkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zbyňkem Řezníkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXX

ID datové schránky: 74f75k9

Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10

Číslo účtu: 51-3715620207/0100

DIČ: CZ26695103

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

- PREAMBULE

- Předmětem dodatku č. 2 ke Smlouvě je úprava ceny a rozsahu díla na základě skutečně provedeného rozsahu prací v rámci zjišťování hranic obvodu pozemkových úprav („vícepráce“). V důsledku této změny se mění čl. 3. CENA DÍLA a příloha ke smlouvě – Položkový výkaz činností.

- Předmět DODATKU

- 2.1  	Na základě skutečně provedeného rozsahu prací v rámci dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic  obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., došlo k navýšení počtu měrných jednotek z původních 242 MJ na skutečně provedených 253 MJ. U dílčí části 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona došlo k navýšení počtu měrných jednotek z původních 9 MJ na skutečně provedených 19 MJ.

- 2.2 	Čl. 3.1 se mění takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 568 116,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 058 860,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 301 950,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 928 926,00 Kč |
| DPH 21 % | 615 074,46 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 3 544 000,46 Kč |

- 2.3 	V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují měrné jednotky a ceny následovně:

- V bodě  6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., se navyšuje počet měrných jednotek ze 242 MJ na 253 MJ a cena z částky 745 360,00 Kč bez DPH na částku 779 240,00 Kč bez DPH.

- V bodě 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona se navyšuje počet měrných jednotek z 9 MJ na 19 MJ a cena z částky 41 580,00 Kč bez DPH na částku 87 780,00 Kč bez DPH.

- V řádku „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč se cena 1 488 036,00 Kč navyšuje na cenu 1 568 116,00 Kč.

V Rekapitulaci kalkulace ceny se upravují ceny následovně:

- Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč – z částky 1 488 036,00 Kč na 1 568 116,00 Kč.

- Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč – se nemění.

- Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč – se nemění.

Celková cena bez DPH v Kč – z částky 2 848 846,00 Kč na 2 928 926,00 Kč

DPH 21 % v Kč – z částky 598 257,66 Kč na 615 074,46 Kč.

- Celková cena Díla včetně DPH v Kč – z částky 3 447 103,66 Kč na 3 544 000,46 Kč.

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny), se nemění.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Domoušice a části k. ú. Konětopy u Pnětluk.

| PODPISOVÁ STRANA Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy. |  |
| --- | --- |

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

Místo: Teplice	Místo: Praha

Datum: 06. 11. 2024	Datum: 01. 11. 2024

„elektronicky podepsáno“

_______________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Pavliš, DiS.		Jméno: Ing. Zbyněk Řezník

Funkce: zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj		Funkce: jednatel společnosti

| Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Domoušice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a části k. ú. Konětopy u Pnětluk |  |  |  |  |  |  |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 320 | 935,00 | 299 200,00 | 30.06.2024 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 46 | 1 210,00 | 55 660,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 253 | 3 080,00 | 779 240,00 | 30.10.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 19 | 4 620,00 | 87 780,00 | 30.11.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 366 | 418,00 | 152 988,00 | 30.01.2025 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 366 | 528,00 | 193 248,00 | 30.03,2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 568 116,00 | 30.6.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 365 | 990,00 | 361 350,00 | 30.06.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 45 | 1 320,00 | 59 400,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 107 | 1 210,00 | 129 470,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 23 | 1 760,00 | 40 480,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 9 | 13 200,00 | 118 800,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 5 940,00 | 5 940,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 2 970,00 | 2 970,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 1 386,00 | 1 386,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 365 | 660,00 | 240 900,00 | 28.02.2027 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 9 900,00 | 19 800,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 10 | 7 150,00 | 71 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 3 960,00 | 3 960,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 1 980,00 | 1 980,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 924,00 | 924,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 058 860,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 366 | 825,00 | 301 950,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 301 950,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 568 116,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 058 860,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 301 950,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 928 926,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 615 074,46 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 544 000,46 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. |  |  |
| Místo: Teplice |  |  |  | Místo: Praha |  |  |
| Datum: 06. 11. 2024 |  |  |  | Datum: 01. 11. 2024 |  |  |
| „elektronicky podepsáno" |  |  |  |  |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Ing. Jiří Pavliš, DiS. |  |  |  | Ing. Zbyněk Řezník |  |  |
| zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |  |  |  | jednatel |  |  |