- SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO) – DODATEK č. 2

- (dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Pobočka Trutnov

Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov;

Tel.:	+420 606 689 085

E-mail:	kralovehradecky.kraj@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: 					SPH stavby s.r.o.

Sídlo:	Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

zastoupený: 					Ing. Radek Pospíšil, jednatel nebo								Ing. arch. Petr Horáček, jednatel

tel./fax:					xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:						xxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS:		cd4rhxq

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx

tel./fax:	xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:						xxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení:	           			Komerční banka, a.s.

číslo účtu:	           				27-3948420257/0100

IČO:	           					26230470

DIČ:	           					CZ26230470 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708 (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.j. objednatele 13-2024-514101.

Název díla:  	Protierozní opatření v k.ú. Dubenec – II. etapa

Místo stavby:	k.ú. Dubenec, obec Dubenec, okres Trutnov, kraj Královéhradecký

(dále jen “stavba”).

Předmět dodatku č. 2

Předmětem tohoto dodatku je změna čl. V Doba plnění. V odstavci 4., bodu d. byla stanovena lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla na 15.11.2024. Termín dokončení výsadeb je dle smlouvy o dílo na výsadby 30.10.2024. Kolaudační prohlídka proběhla dne 31.10.2024. Stavba bude kolaudována dle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. Po vydání kolaudačního rozhodnutí je dle správního řádu 15 dní možnost odvolání. Následně bude kolaudační rozhodnutí pravomocné a bude moci dojít k předání a převzetí stavby.

Stávající znění čl. V Doba plnění

4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách

- Lhůta pro předání a převzetí staveniště:  		26.02.2024

- Lhůta pro zahájení stavebních prací:       		04.03.2024

- Lhůta pro dokončení stavebních prací:    		15.09.2024

- Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 	15.11.2024

Nové znění čl. V Doba plnění

4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách

- Lhůta pro předání a převzetí staveniště:  		26.02.2024

- Lhůta pro zahájení stavebních prací:       		04.03.2024

- Lhůta pro dokončení stavebních prací:    		15.09.2024

- Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 	do 10 dnů po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek ke smlouvě o nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Hradci Králové dne 13.11.2024 | V Bystřici nad Pernštejnem dne 13.11.2024 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Objednatel Ing. Petr Lázňovský ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj Státní pozemkový úřad | zhotovitel Ing. Radek Pospíšil jednatel společnosti SPH stavby s.r.o. |